## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

СОБИНСКОГО РАЙОНА

- приказ

19.09.2016	                                                                                                              № 443

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») управления образования администрации Собинского района по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской области от 24.08.2016 № 750 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») департамента образования администрации Владимирской области по повышению  значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», постановлением администрации Владимирской области от 30.09.2015 № 963 «О плане мероприятий Владимирской области («дорожной карты») по повышению  значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг» и с целью поэтапного  повышения уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования с учетом финансовых возможностей  п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») управления образования администрации Собинского района по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования на период 2016-2030 годы (далее - «дорожная карта») согласно приложению № 1.

- Утвердить примерную форму паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования согласно приложению № 2.

3. Заместителям начальника управления образования администрации Собинского района (А.Ю. Фарсобина, Н.А. Кудряшова) в соответствии со своей компетенцией:

3.1. обеспечить выполнение мероприятий и показателей «дорожной карты»;

3.2. обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий «дорожной карты» и предоставление запрашиваемой информации до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, в соответствии с регламентом проведения мониторинга ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования»;

3.3. организовать работу по внесению соответствующих изменений в план мероприятий Собинского района («дорожной карты») по повышению  значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, утвержденный  постановлением администрации муниципального образования Собинский район № 959 от 26.10.2015.

4. Заместителю начальника управления образования по финансово-экономическим вопросам  (Крылова М.А.) при формировании бюджета на очередной финансовый год учитывать мероприятия «дорожной карты».

5. Руководителям образовательных организаций:

5.1. В срок до 30 сентября 2016 года разработать и утвердить:

- план действий («дорожная карта») организации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на период до 2030 года;

- Паспорт доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

5.2. В срок до 30 сентября 2016 года предоставить паспорт доступности организации в управление образования администрации Собинского района.

5.3. Направлять в управление образования информацию о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                        Г.П. Гусева

Приложение №1

к приказу управления образования                                                                                                                                                                                                        от 19  сентября 2016 года № 443

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») управления образования администрации Собинского района по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования  на период 2016-2030 годы

### I. Общие положения

1. Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти  субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Реализация «дорожной карты» направлена на  обеспечение условий доступности для инвалидов объектов сферы образования, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

3. «Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

значение показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги, а также услуг, оказываемых им подведомственными учреждениями, сроки их достижения на период 2016 - 2020 годов (приложение № 1 к настоящему плану);

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их выполнения (приложение № 2 к настоящему плану).

4. Целями «дорожной карты» являются:

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и исключение дискриминации по признаку инвалидности;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки построенных или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как:

наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;

отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

отсутствие в административных регламентах ряда муниципальных услуг, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

внесение в нормативные правовые акты региона положения, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов;

организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами;

расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм:

- Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, до 25% к 2020 году.

- увеличение доли дошкольных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве дошкольных общеобразовательных организаций, до 6% к 2020 году.

- Приложение № 1 к плану

- мероприятий управления образования

администрации  Собинского района

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и предоставляемых на них услуг

ТАБЛИЦА

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛУГ В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ

| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки детей-инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств в Собинском районе | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | Управление образования администрации Собинского района |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию в Собинском районе | % | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования администрации Собинского района |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | % | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования администрации Собинского района |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 9,8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 19,6 | 19,6 | Управление образования администрации Собинского района |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Собинского района |
| 6 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | - | - | 10 | 30 | 60 | 80 | 100 | Управление образования администрации Собинского района |
| 7. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Собинского района |
| 8 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | % | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования администрации Собинского района |
| 9. | Доля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с региональным законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Собинского района |
| 10. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых инвалидам услуг | % | - | - | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации |
| 11. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | - | - | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации |
| 11. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации |

- Приложение N 2

к плану

мероприятий управления образования

администрации  Собинского района

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и предоставляемых на них услуг

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОБИНСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ  В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛУГ

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение паспортизации объектов и услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г., регистрационный № 40000) (далее - приказ Минобрнауки России) | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации | Постоянно | Утверждение паспортов доступности объектов и услуг, предусмотренных приказом Минобрнауки России, определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2. | Реализация мер по обеспечению доступности объектов, которые невозможно полностью приспособить до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспортизации) | приказ Минобрнауки России СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Образовательные организации | Постоянно | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| 3. | Материально-техническое обеспечение соответствующим оборудованием помещений образовательных организаций района | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Образовательные организации | До 2030 года | Увеличение доли объектов и предоставляемых на них услуг, доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, в общем количестве востребованных ими объектов в Собинском районе |
| 4. | Разработка и размещение в сети Интернет сведений о доступности для инвалидов объектов и услуг в Собинском районе | Постановление администрации муниципального образования Собинский район №959 от 26.10.2015 г. «О плане мероприятий Собинского района («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и предоставляемых на них услуг» | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации | До 2030 года | Информирование населения об объектах и предоставляемых на них услугах, доступных для инвалидов в общем количестве востребованных ими объектов в Собинском районе |
| 5. | Реконструкция, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений образовательных организаций | Постановление администрации муниципального образования Собинский район №959 от 26.10.2015 г. «О плане мероприятий Собинского района («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и предоставляемых на них услуг» | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации | До 2025 года | Увеличение доли образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций Собинского района |
| - Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Постановление администрации области от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная среда» | Управление образования администрации Собинского района, районный методический кабинет, образовательные организации | постоянно | Обеспечение специалистов, работающих с инвалидами, необходимыми знаниями по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 2. | Проведение анализа «дорожных карт» образовательных организаций на предмет наличия и достаточности в них предоставляемых услуг по обеспечению доступности объектов образования | Приказ Минобрнауки России | Управление образования администрации Собинского района | Постоянно | Уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий в образовательных организациях Собинского района |
| 3. | Проведение мероприятий с участием инвалидов в целях формирования толерантного отношения к проблемам инвалидности в обществе | Постановление администрации области от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная среда» | Управление образования администрации Собинского района, районный методический кабинет, образовательные организации | До 2030 года | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в мероприятиях по социокультурной реабилитации (организация досуга), в общей численности инвалидов в Собинском районе |
| 4. | Приобретение средств социальной адаптации для инвалидов | Постановление администрации области от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная среда» | Образовательные организации | Постоянно | Увеличение доли образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций Собинского района |

Приложение №2

к приказу управления образования

от 19  сентября 2016 года № 443

Примерная форма

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОО

__________________

«____»___________20_г.

Паспорт

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): _________

___________________________________________________________________________

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): ________________________

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание _______________ этажей, ______________ кв. м.

- часть здания ____________ этажей (или помещение на __________ этаже),

__________ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___________ кв. м

Название   организации,  которая  предоставляет  услугу  населению, (полное

наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): ________________

___________________________________________________________________________

Адрес места нахождения организации: _______________________________________

___________________________________________________________________________

Основание   для   пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда,

собственность): ___________________________________________________________

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) _____________

Административно-территориальная       подведомственность      (федеральная,

региональная, муниципальная): _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Наименование и адрес вышестоящей организации: _____________________________

___________________________________________________________________________

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: _______________________________________________________

Плановая   мощность   (посещаемость,   количество   обслуживаемых  в  день,

вместимость, пропускная способность): _____________________________________

___________________________________________________________________________

Форма  оказания  услуг  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч.

проживанием,  обеспечение  доступа  к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту   (дети,   взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): _____________

___________________________________________________________________________

Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    нарушениями

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): ____

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  |
| 2 | сменные кресла-коляски |  |
| 3 | адаптированные лифты |  |
| 4 | поручни |  |
| 5 | пандусы |  |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) |  |
| 7 | раздвижные двери |  |
| 8 | доступные входные группы |  |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения |  |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения |  |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией |  |
| 14 | иные |  |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий |  |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |  |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации |  |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика |  |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов |  |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |  |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |  |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора |  |
| 12 | иные |  |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

--------------------------------

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.