Приложение №5

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях | управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | . |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Реализация подпрограммы |  |  |