Приложение №7

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

за 2016  год

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Степень достижения запланированных результатов | Степень достижения запланированного уровня затрат |  |  | Степень исполнения плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы на выполнение Программы | Фактические расходы на выполнение Программы | Степень достижения запланированного уровня затрат | число запланированных мероприятий | Число фактически исполненных мероприятий (мероприятия со 100% исполнением) | Степень исполнения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Развитие образования" на 2014-2020 годы | 104,2% | 665730,2 | 658988,2 | 99% | 20 | 20 | 100% |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 102,3% | 610882 | 604152,8 | 98,9% | 13 | 13 | 100% |
| Подпрограмма 2 Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 91,5% | 34087 | 34079,4 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | 100% | 20761,2 | 20756 | 100% | 4 | 4 | 100% |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы произведена  управлением образования в соответствии с порядком и методикой, утвержденной  постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 05.12.2013 №1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы по  трем показателям:

- Степени достижения запланированных результатов;

- Степени достижения запланированного уровня затрат;

- Степени исполнения плана.

На основании анализа достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в её состав Подпрограмм  степень достижения запланированных результатов составила 104,2%. Сопоставив произведенные в 2016 году затраты на реализацию Программы с их плановыми назначениями степень достижения запланированного уровня затрат составила 99%. Запланированные  Программой мероприятия выполнены в полном объеме  (100%). Все это свидетельствует  об эффективности Программы.