План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» утвержден постановлением администрации района от 26.02.2013 №224. В 2017 году постановлением администрации района от 05.12.2017 №1145 были внесены изменения в отдельные показатели.

Основными количественными характеристиками системы дошкольного образования являются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Факт 2016 года | 2017 год | План 2018 года |
| план | факт |
| Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | тыс.человек | 4,6 | 4,6 | 4,53 | 4,6 |
| Численность воспитанников в возрасте 3 - 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс.человек | 2,372 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрой) | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение зданий, капитальный ремонт существующих зданий или возвращенных ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций при условии создания дополнительных мест | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные формы создания мест | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число реорганизованных организаций | ед | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13,9 | 14,7 | 14,9 | 13,6 |
| Среднесписочная численность педагогических работников | тыс.человек | 0,219 | 0,215 | 0,208 | 0,234 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 64,4 | 60 | 64,6 | 60 |

В результате исполнения мероприятий «дорожной карты» в сфере дошкольного образования достигнуты следующие результаты :

1. Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, предоставлена возможность получения дошкольного образования (100%);
2. Удельный вес чис­ленности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образова­ния, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе до­школьников, обуча­ющихся по образова­тельным программам дошкольного образования составил 100% (план 100%);
3. Отношение среднеме­сячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области составило 100,4% (23482,5руб) при плане 100% (23394руб);
4. Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций -100% (план 100%);
5. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение по­следних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций доведена до 100 процентов;
6. Доля молодых педагогов до 35 лет в общем числе педагогов составила 25%(план 23%).

 Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Факт 2016 года | 2017 год | План на 2018 год |
| план | факт |  |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс.человек | 5,9 | 6 | 6,183 | 6 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 5,702 | 5,78 | 5,78 | 5,88 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 17,1 | 18,3 | 18,3 | 18,5 |
| Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | % | 67 | 74 | 76,4 | 84 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 43,6 | 38 | 43,5 | 37,5 |
| Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 98,5 | 99 | 99 | 99,5 |
| Число реорганизованных общеобразовательных организаций (по уровням образования): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| начальное |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число реорганизованных образовательных программ (по уровням образования): | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| начальное |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее |  | 0 | 0 | 0 | 0. |

Достигнуты следующие результаты, характеризующие эффективность и качество услуг в сфере общего образования:

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составило 1,45 раза (план 1,46)
2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 22,9% (план 19%)
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области 102,7% (25258,1 руб . к 24597,2 руб)
4. Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования -100% (план 90%)

 Основными количественными характеристиками системы дополнительного

образования детей являются

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Факт 2016 года | 2017 год | План 2018 года |
| план | факт |
| Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет (не включая 18-летних) | тыс. человек | 7,0 | 7,35 | 7,382 | 7,35 |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 67,2 | 72 | 80 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 87,6 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Число реорганизованных организаций дополнительного образования детей | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (не включая 18-летних) | человек | 79,9 | 85,8 | 86,1 | 85,8 |

Достигнуты следующие показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей:

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)составил 80% при плане 72% (АППГ-67,2 %);
2. Удельный вес муниципальных образований в районе, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей 100% (план 100%)
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области составило 96,2% (24639,8руб) при плане 95% (от 25600 руб. -95% составляет 24320 руб.).