- Приложение

к письму управления образования

администрации МО Собинский район

от 16.01.2014 № 19/01-12

- Задачи и планируемые показатели на 2014 год

- по реализации инициативы «Наша новая школа» в муниципальном образовании

- Собинский район Владимирской области

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Индикатор | Показатели | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) - начального общего образования | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | доля школьников, обучающихся по ФГОС на ступени начального общего образования (%) | 100 | сентябрь |
| 2. | Введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) - основного общего образования | Управление образования администрации Собинского района, МБОУ Ставровская СОШ | доля школьников, обучающихся по ФГОС на ступени основного общего образования (%) | 2,4 | сентябрь |
| 3. | Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС на базе ВИПКРО г.Владимира | Районный методический кабинет, руководители образовательных организаций | - доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (%) - доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (%) | 21 чел.-20,4% 64 чел.- 25,6% | в течение года |
| 4. | Создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | количество школ, в которых созданы условия обучения в соответствии с требованиями ФГОС (поэтапно) (%) | 90 | январь-август |
| 5. | Проведение муниципального мониторинга создания условий для введения ФГОС | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в мониторинговых исследованиях (%) | 100 | в течение года |
| 6. | Внедрение и реализация моделей сетевого взаимодействия при организации внеучебной деятельности обучающихся | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций г.Собинки и п.Ставрово (МБОУ ООШ № 2 г. Собинки, МБОУ СОШ № 4 г. Собинки, МБОУ Рождественская СОШ, МБОУ СОШ № 1 г.Лакинка, МБОУ СОШ № 2 г.Лакинка) | Количество общеобразовательных учреждений, реализующих модели сетевого взаимодействия (%) | 5 | в течение года |
| 7. | Реализация системы информационной поддержки внедрения ФГОС | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Количество общеобразовательных учреждений, имеющих страницы по введению ФГОС на сайте учреждения (%) | 100 | в течение года |
| 8. | Участие во внедрении региональной модели системы оценки качества общего образования в части освоения программ, разработанных в соответствии с ФГОС общего образования, включающей муниципальный уровни, уровень образовательной организации | Управление образования администрации Собинского района, Руководитель МБОУ Ставровской СОШ | Количество учреждений внедряющих модель региональной системы оценки качества общего образования в части освоения программ, разработанных в соответствии с ФГОС общего образования, (% внедрения) | 100% | в течение года |
| 9. | Привлечения участников образовательного процесса, гражданских институтов, профессиональных педагогических сообществ к процедурам оценки качества общего образования | Управление образования администрации Собинского района, руководители (МБОУ СОШ № 4 г.Собинки, МБОУ Кишлеевская ООШ) | количество общеобразовательных учреждений, проходящих процедуру аккредитации с привлечением гражданских институтов, профессиональных педагогических сообществ, участников образовательного процесса (%) | 11% | в течение года |
| 10 | Организация работы сайта управление образования администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области. Развитие сайтов образовательных учреждений | Управление образования Собинского района, руководители образовательных организаций | Количество школ, в которых созданы и постоянно обновляются школьные сайты | 100 | В течение года |
| 11 | Развитие сайта управление образования администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области и сайтов образовательных организаций | Управление образования Собинского района, руководители образовательных организаций | Количество школ, в которых созданы и постоянно обновляются школьные сайты | 100 | В течение года |
| 1.2 Система поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований муниципального уровня и участие школьников в мероприятиях регионального и Всероссийского уровня | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | количество муниципальных образовательных учреждений, учащиеся которых стали победителями и призерами региональных, всероссийских и международных конкурсов (единиц) | 13 | в течение года |
| 1.1 |  | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Увеличение количества учащихся 7-11 классов, участников всероссийской олимпиады на муниципальном уровне (%) | До 25 | Ноябрь – декабрь 2014 |
| 2. | Реализация индивидуальных «маршрутов развития» обучающихся – победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций (МБОУ ДОД Собинского района ДДТ г. Собинки, ЦДЮТ и Э, МБОУ ДОД ДПЦ г. Лакинска) | Доля учащихся – победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов, имеющих индивидуальные «маршруты развития» (%) | 100 | в течение года |
| 3. | Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | количество предметных олимпиад регионального этапа, в которых приняли участие школьники, преодолевшие установленный минимальный балл (единиц) | 10 | январь |
| 4. | Создание муниципальной базы данных победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, включенных в муниципальную базу данных (%) | 5 |  |
| 5. | Проведение конкурсных мероприятий для выявления талантливых детей в различных сферах деятельности | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации дополнительного образования детей | количество конкурсных мероприятий, проводимых управлением образования и учреждениями дополнительного образования детей, по итогам которых участники награждаются ценными подарками и грамотами (единиц) | 5 | в течение года |
| 6. | Развитие системы дистанционных форм работы с учащимися (организация очно-заочных и дистанционных школ) | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации | доля обучающихся в очно-заочных и дистанционных школах (%) | 1,2 | в течение года |
| 7. | Организация научных обществ учащихся | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций (МБОУ СОШ № 1 г. Собинки, МБОУ СОШ № 4 г. Собинки, МБОУ СОШ № 1 г. Лакинска, МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска, МБОУ Ставровская СОШ, МБОУ Зареченская СОШ, МБОУ Толпуховская СОШ,МБОУ Воршинская СОШ, МБОУ Устьевская ООШ, МБОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий) | количество образовательныхорганизаций, на базе которых созданы школьные научные общества | 10 | в течение года |
| 8. | Участие в областных профильных сменах для одаренных старшеклассников «Искатель» и лидеров детских общественных объединений «Данко» | Управление образования администрации Собинского района, образовательные организации | Количество участников профильной смены (чел.) | 24 | Июль-Август 2014 г. |
| 9. | Разработка и реализация программ индивидуального сопровождения талантливых детей | Руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (МбОУ СОШ №1 г.Лакинска, МбОУ Ставровская СОШ, МБОУ Зареченская СОШ, МБОУ Рождественская СОШ, МБОУ Толпуховская СОШ, МБОУ ДОД Дом детского творчества, Центр детского и юношеского туризма, Детский (подростковый) центр, Дом детского творчества и учащейся молодёжи) | Количество учащихся, включенных в реализацию индивидуальной программы (чел.) | Школы - 7 УДОД - 57 | В течение года |
| 10 | Организация профильных отрядов в лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования администрации Собинского района, МБОУ ДОД ДДТ, ЦДЮТ и Э, Спортцентр «Олимп», общеобразовательные учреждения МБОУ Ставровская СОШ, Бабаевская ООШ, Устьевская ООШ, Зареченская СОШ, СОШ №1 г. Лакинска) | Количество отрядов | 9 | Июнь-Июль 2014 г. |
| 11 | Презентация и представление одаренных детей в средствах массовой информации | Управление образования администрации Собинского района, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей | Количество публикаций | 15 | В течение года |
| 12 | Подготовка материалов для награждения талантливых и способных детей персональными стипендиями и премиями «Надежды Земли Владимирской» Главы Собинского района, «Надежды Земли Собинской», «Надежды Земли Лакинской» | Управление образования администрации Собинского района, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей | Количество стипендиатов | 20 | В течение года |
| 1.3 Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |
| 1. | Использование модульно-накопительной модели повышения квалификации работников образования. | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество педагогов, прошедших обучение по модульно-накопительной модели повышения квалификации (чел.) | 29чел. (7,2%) | в течение года |
| 2. | Использование модели повышения квалификации работников образования в дистанционной форме | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество педагогов, прошедших обучение в дистанционной форме повышения квалификации (чел.) | 11 (2,7%) | в течение года |
| 3. | Поддержка деятельности сетевых профессиональных Интернет - сообществ педагогов. | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | доля педагогов, участвующих в деятельности сетевых профессиональных сообществ (%) | 25 | в течение года |
| 4. | Развитие системы профессиональных конкурсов педагогов. | Районный методический кабинет | Доля педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах (%) | 15 | в течение года |
| 5. | Диссеминация опыта педагогов – победителей профессиональных конкурсов | Районный методический кабинет | Доля педагогов – победителей конкурсов профессионального мастерства, участвующих в диссеминации собственного опыта (%) | 15 | в течение года |
| 6. | Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | Доля педагогов и руководителей прошедших курсы (%) | 12чел (24%) | в течение года |
| 7. | Совершенствование системы повышения квалификации на муниципальном уровне РЦДО. Базовая подготовка педагогических работников в сфере ИКТ. | Районный методический кабинет | количество руководителей и педагогов системы образования, имеющих квалификацию в области ИКТ (чел) | 40 | в течение года |
| 8. | Формирование муниципального банка передового педагогического опыта | Районный методический кабинет | Количество обобщенных материалов ППО | 6 | в течение года |
| 9 | Обобщение опыта работы школ и педагогов- участников национального проекта «Образование». | Районный методический кабинет | Количество обобщенных материалов ППО | 2 | в течение года |
| 10 | Участие в региональном конкурсе методических материалов, обеспечивающих эффективную реализацию введения ФГОС (для руководителей образовательных организаций) | Районный методический кабинет | количество руководителей и педагогов системы образования | 4 | январь 2014 |
| 11 | Участие в региональной конференции «Формирование личностных и метапредметных компетенций учащихся в процессе реализации личностно-ориентированного образования» | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество руководителей и педагогов системы образования | 2 | Январь 2014 |
| 12 | Участие в региональной конференции «ФГОС: механизмы реализации, модели внедрения, инновационные практики» | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество руководителей и педагогов системы образования | 3 | Февраль 2014 |
| 13 | Районная методическая конференция «Профессиональная компетентность педагога как условие реализации ФГОС нового поколения на всех уровнях образования» | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество руководителей и педагогов системы образования | 150 | Март 2014 |
| 14 | Участие в III региональном конкурсе инновационных проектов и методических разработок «Образовательная среда и проблемы качества обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество руководителей и педагогов системы образования | 2 | Март – июнь 2014 года |
| 15 | Участие в региональном конкурсе методических разработок для учителей начальных классов «Мой новый урок в начальной школе» | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | Количество школьных команд, участвующих в сетевых проектах | 3 | Март 2014 |
| 16 | Участие в региональном конкурсе «Новые технологии для новой школы» | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество руководителей и педагогов системы образования | 3 | Апрель 2014 |
| 17 | Участие в областном конкурсе методических разработок молодых педагогов «Радуга талантов» (по проблемам работы классного руководителя) | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество руководителей и педагогов системы образования | 3 | Май 2014 |
| 18 | Участие в региональном конкурсе педагогического портфолио по ОРКСЭ «Мой мир» | Районный методический кабинет, руководители общеобразовательных организаций | количество руководителей и педагогов системы образования | 3 | Май 2014 |
| 19 | Оказание методической помощи педагогам по вопросам внедрения ФГОС второго поколения. | Районный методический кабинет | Семинары, тренинги, консультации, методические рекомендации |  | в течение 2014 года |
| 20 | Оказание социально-экономической поддержки молодым специалистам муниципальных образовательных организаций Собинского района | Управление образования, муниципальные общеобразовательные организации | Количество молодых специалистов | 24 | В течение 2014 года |
| 21 | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | муниципальные общеобразовательные организации | число аттестованных педагогических работников - % от общего числа учителей | 45 (12%) | В течение 2014 года |
| 1.4 Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация целевой программы развития образования Собинского района в части создания условий для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для дистанционного образования (%) | 5 | в течение года |
| 2. | Реализация системы электронного мониторинга общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | доля общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации электронного мониторинга (%) | 100 | Ежемесячно в течение года |
| 3 | Проведение мониторинга оценки эффективности учебной деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому с использованием дистанционных технологий, участвующих в мониторинге | 100 | Май 2014 |
| 4 | Функционирование ресурсных центров дистанционного образования | Управление образования администрации Собинского района, Руководители МБОУ Ставровской СОШ, МБОУ СОШ №4 г.Собинки | Доля учащихся, обучающихся с использованием дистанционных форм обучения (от 4-11 классов) | 2,5 | В течение года |
| 5. | Оснащение школ лицензионным программным обеспечением | Управление образования Собинского района, руководители образовательных организаций | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензионное программное обеспечение для ПК | 100 | до 31.12.2014г. |
| 6. | Сохранение показателя численности учащихся на 1 компьютер | Управление образования Собинского района, руководители образовательных организаций | Доля учащихся, приходящихся на 1 персональный компьютер (чел.) | 6 | В течение года |
| 8. | Установка локальной вычислительной сети по школе, в.т. с использованием подключения Wi Fi | Руководители образовательных организаций | Общеобразовательных учреждений, имеющих локальные вычислительные сети по школе (%) | 88,9 | В течение года |
| 10 | Введение электронного документооборота в общеобразовательных организациях | Руководители средних образовательных организаций | Доля общеобразовательных организаций | 18 | В течение года |
| 11. | Развитие сети образовательных учреждений: - продолжение реализации моделей «Школьный округ», «Школа- социокультурный комплекс», «Центр дистанционного образования» | Управление образования Собинского района, руководители общеобразовательных организаций (МБОУ Толпуховская СОШ, МБОУ Куриловская ООШ, МБОУ Ставровская СОШ, МБОУ СОШ №4 г.Собинки) | количество созданных образовательных учреждений данного типа (ед.) | 4 | в течение года |
| 12. | Исполнение мероприятий подпрограммы «Безопасность образовательного учреждения» | Управление образования администрации Собинского района, образовательных организаций | Освоение средств по программе (%) | 100 | В течение года |
| 1.5 Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время | Управление образования Собинского района, руководители образовательных организаций | Доля детей и подростков школьного возраста до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (%) | 75 | Каникулярное время |
| 2. | Сохранение доли обучающихся, занятых в объединениях спортивной направленности в системе дополнительного образования детей | Управление образования Собинского района, руководители образовательных организаций | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в системе дополнительного образования (%) | 42 | в течение года |
| 3. | Участие в региональных спортивно-оздоровительных соревнованиях, конкурсах, акциях, включая региональные спортивные соревнования «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», «Мини-футбол – в школу!», соревнования областной Спартакиады и др. | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Количество команд обучающихся, принявших участие в региональных спортивных соревнованиях (единиц) | 12 | в течение года |
| 4. | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга школьного питания | Руководители образовательных организаций, управление образования | охват учащихся 1-11 классов горячим питанием (%) | Не менее 88 | в течение года |
| 5. | Увеличение количества школ, реализующих образовательные программы, направленные на формирование культуры здорового питания | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | количество общеобразовательных учреждений, реализующих программы, направленные на формирование культуры здорового питания (%) | 67 | в течение года |
| 6. | Повышение психологической культуры участников образовательного процесса через проведение мероприятий соответствующей направленности | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Количество мероприятий соответствующей направленности с учащимися и родителями | 100 | в течение года |
| 8. | Увеличение количества школ, реализующих раздел программы по физической культуре «Лыжная подготовка» | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Количество школ, реализующих раздел программы по физической культуре «Лыжная подготовка» (%) | 100 | в течение года |
| 9. | Сохранение количества общеобразовательных учреждений, реализующих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | Количество школ, реализующих программы, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни (%) | 100 | В течение года |
| 10. | Реализация в общеобразовательных учреждениях программ первичной и вторичной наркопрофилактики | образовательных организаций | Доля учащихся, охваченных профилактическими мероприятиями по первичной и вторичной наркопрофилактике | 100 | В течение года |
| 1.6 Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательного учреждения | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | количество общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности (%) | 100 | в течение года |
| 2. | Организация перевода государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в электронный вид | Управление образования администрации Собинского района, руководители образовательных организаций | количество услуг, переведенных в электронный вид (единиц): - муниципальных - общеобразовательных | 7 4 | в течение года |
| 3 | Предоставление общественности отчета о деятельности общеобразовательного учреждения, обеспечивающего открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности | руководители образовательных организаций | Количество школ, предоставивших общественности отчет о деятельности общеобразовательного учреждения (%) | 100 | До 01.03.2014 До 05.09.2014 |

Доклад муниципального образования Собинский район Владимирской области

«О результатах реализации Национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» за 2013-й год»

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году    (далее – инициатива)

| № п/п | Мероприятие |  | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) |  | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс | Обучение по федеральным государственным стандартам начального общего образования в 1-3 классах во всех ОУ района. Охват – 100% . |  |  | Кол-во 1-х классов - 31, кол-во учащихся – 616 | Обучение по федеральным государственным стандартам начального общего образования в 1-4 классах во всех ОУ района. Охват – 100% |
|  | 2 класс |  |  |  | Кол-во 2- х классов - 28, кол-во учащихся - 584 |  |
|  | 3 класс |  |  |  | Кол-во 3–х классов - 30, кол-во учащихся – 630 |  |
|  | 4 класс | Продолжить работу по введению ФГОС НОО в пилотных 4 классах МБОУ Ставровская СОШ, охват – 67 человек |  |  | Кол-во 4–х классов - 3, кол-во учащихся – 66 (МБОУ Ставровская СОШ). |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс |  |  |  |  | Ведение в 5 –х классах МБОУ Ставровская СОШ, кол-во классов – 3, количество учащихся - 66 |
|  | 6 класс |  |  |  |  | Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего полного общего образования |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс |  |  |  |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС: - доля педагогов начальной школы, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (КПК) - 10% - доля педагогов основной школы, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам - 28% - доля руководителей, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (КПК) - 2 (10,5%) - обучение на тематических курсах по ОРКСЭ - 5 педагогов | Прошли курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам: 12 чел. 12 %- от всех учителей начальной школы муниципалитета. 70чел. (28%) – от всех учителей основной школы муниципалитета 2-10,5% в ВИПКРО и 3 (16,7%) руководителя школ района прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ООО в г. Иваново 100% - доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам обучение на тематических курсах по ОРКСЭ - 5 педагогов |  | Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС: - доля педагогов начальной школы, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (КПК) - 21 чел.-20,4% - доля педагогов основной школы, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам - 64 чел. – 25,6% - доля руководителей, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (КПК) – 5чел. (27,8%) - обучение на тематических курсах по ОРКСЭ - 3 педагога |
|  |  |  | Активизация творческой инициативы преподавателей курса ОРКСЭ; диссеминация положительного опыта работы | В рамках диссеминации положительного опыта работы педагогов Собинского района создан муниципальный электронный банк данных методических разработок по курсу ОРКСЭ |  |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в мониторинговых исследованиях (%) – 100,0 | Все 18 (100,0%) общеобразовательных учреждений района участвуют в мониторинговых исследованиях |  |  |
|  |  |  | Обеспечение уровня готовности общеобразовательных учреждений к реализации ФГОС НОО по всем ресурсным показателям до 85%; | Готовность к введению ФГОС составляет - 92,7% |  |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Ведение электронного журнала и электронного дневника во всех школах района |  |  | Все 100% школ района участвовали в электронном мониторинге «Наша новая школа», комплексной оценки безопасности и готовности к новому учебному году, инфраструктуры системы образования, оценке уровня обеспеченности учебниками и учебными пособиями Осуществляется ведение электронного журнала и электронного дневника в 17 (94,4%) школах |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  | Привлечение общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации на каждом ППЭ и ОУ- ППЭ района Количество физических лиц, изъявивших желание быть аккредитованными для участия в процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации - 25 | В 3 квартале прошло процедуру лицензирования 1 образовательная организация (МБОУ Кишлеевская ООШ), в 4 квартале - 2 учреждения по программам дошкольного образования (МБОУ Фетининская ООШ, МБОУ Березниковская ООШ), за 2013 год аккредитовано 2 образовательных организации (МБОУ СОШ № 1 г.Собинки, МБОУ ООШ № 3 г.Собинки). В мае 2013 года получили удостоверение общественного наблюдателя за организацией государственной (итоговой) аттестации в 9 классе в новой форме 18 человек (2011-2012 уч.г. -19), за ЕГЭ - 14 человек (2011-2012 уч.г. – 8), за организацией ГВЭ – 2 человека. Замечаний по процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации не поступило. |  | - привлечения участников образовательного процесса, гражданских институтов, профессиональных педагогических сообществ к процедурам оценки качества общего образования - Развитие сайтов образовательных учреждений |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: разработка моделей |  | Апробация модели оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности при наличии разработанных на федеральном и (или) региональном уровнях |  |  | Участие во внедрении региональной модели системы оценки качества общего образования в части освоения программ, разработанных в соответствии с ФГОС общего образования, включающей муниципальный уровни, уровень образовательной организации |
|  | Апробация моделей |  |  |  |  |  |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов).

2.1 Приказы  и письма департамента образования администрации области

- приказ  департамента  образования   Владимирской  области  № 734  от  01.07.2011  г.  «Об  утверждении  Мероприятий  по  обеспечению  введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  (ФГОС)  в   образовательных  учреждениях  Владимирской  области  в  2011-2015  учебном  году»;

- письмо  департамента  образования  № ДО – 3625-02-07  от  01.08.2011 г. «О введении  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»;

- письмо  департамента  образования  № ДО-5402-07  от  11.11.2011 г. «О  проведении  мероприятий  с  родителями  обучающихся    по  ОРКСЭ»

- приказ  департамента  образования администрации области  от  21.03.2012  г.  № 327  «О внесении изменений в региональный   базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента образования  от 25.07.2007 г. № 528»;

- письмо  департамента   образования администрации  области  от 13.12.2012 г. № ДО – 6564-02-07 «О требованиях к профессионально-педагогической квалификации учителей, привлекаемых к преподаванию ОРКСЭ»

- письмо  департамента   образования администрации  области   от 31.10.2012 г. № ДО – 5710-02-18 «О решении Правительственной комиссии от 2 октября 2012 года»

- письмо департамента образования от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «Методические рекомендации по  формированию в 2012-2013 учебном году учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования»;

- письмо департамента образования от 02.12.2013 г. № ДО – 7327-02-07  «Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета «биология»

- письмо департамента образования от 20.06.2013 г. № ДО-3660-02-07 «О концепции математического образования»

-  письмо департамента образования от 25.06.2013 г. №ДО-3745/02-07 «Об учебных планах на 2013-2014 уч.г.»

2.2 Приказы и письма  управления образования

- приказ  управления  образования  №  420  от  04.07.2011 г. «О  реализации  Мероприятий  по  обеспечению  введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (ФГОС)  в  районе  на  2011-2015 годы»;

- Письмо управления образования от  11.02.2013 г. № 155/01-18, 13.02.013 г. № 164/01-18 «О проведении мониторинга качества основного общего образования»

- письмо управления образования от 22.03.2013 г. № 291/01-18 «О внесении изменений во ФГОС НОО»

- письмо управления образования от 22.03.2013 г. № 290/01-18 « О федеральных перечнях учебников»

- письмо управления  образования от 26.06.2013 № 651/01-18 «Об учебных  планах общеобразовательных учреждений».

- письмо управления  образования от 15.08.2013 г. № 787/01-18 «Об итогах экспертизы учебных планов образовательных учреждений»

- приказ  управления  образования от 30.08.2013                                                                                                     № 491  «Об  итогах   экспертизы   учебных  планов общеобразовательных  учреждений  района, реализующих  программы  общего  образования, на  2013-2014  учебный  год»

- письмо управления  образования от 21.06.2013 г. № 632/01-18 «О концепции математического образования»

- письмо управления  образования от 23.12.2013 г. № 1314/01-18 «Об использовании Методических рекомендаций по преподаванию учебного предмета «биология» на 2013-2015 гг.»

- приказ  управления  образования  № 749 от 27.12.2012 г. «О курсовой подготовке педагогических работников на 2013г.»

- приказ  управления  образования  № 27 от 15.01.2013г. «О направлении педагога начальных классов на заседание областной творческой группы  исследовательского проекта «Формирование УУД в условиях малочисленной сельской школы»

- приказ  управления  образования  №  97 от 22.02.2013г. «О направлении  педагогов Собинского района на межрегиональную конференцию «Проблемы и перспективы развития гуманитарного образования в современной России»

- приказ  управления  образования  №  66 от 07.02.2013г. «О направлении заместителя директора  по УВР на семинар в г. Покров по взаимодействию церкви, школы, общественных организаций в реализации программ духовного содержания»

- приказ  управления  образования  № 67 от 07.02.2013г. «О направлении педагогов Собинского района на областную научно-практическую конференцию «Естественно- математическое образование в школе будущего: традиции и инновации»

- приказ  управления  образования  № 67/1 от 07.02.2013г. «О направлении педагогов Собинского района на семинар по теме «Формирование УУД на основе системно-деятельностного подхода в контексте реализации ФГОС»

- приказ  управления  образования  № 94 от 20.02.2013г. «Об итогах муниципального фестиваля творческих уроков педагогов  в рамках учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики»

- приказ  управления  образования  № 130 от 11.03.2013г. «Об итогах конкурса на лучшее открытое мероприятие среди классных руководителей общеобразовательных учреждений Собинского района»

- приказ  управления  образования    № 165 от  27.03.2013 ««Об  итогах  муниципального конкурса «Мой новый урок  в начальной школе»

- приказ  управления  образования  № 225 от 24.04.2013г. «Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2013»

- приказ  управления  образования  № 512 от 11.09.2013 г. «Об утверждении состава методического совета управления образования»

- приказ  управления  образования  № 511 от 11.09.2013 г. «Об утверждении районных методических объединений, проблемных и творческих групп педагогов Собинского района и состава руководителей данных профессиональных объединений в 2013-2014 учебном году»

- приказ  управления  образования  № 501 от  02.09.2013 г. «Об итогах муниципального этапа конкурса «Моя школа в Интернете 2013 и фестиваля электронных портфолио педагогов Собинского района»

- приказ  управления  образования  № 520 от 16.09.2013 г. «О проведении конкурса «Педагогический дебют 2013»

- приказ  управления  образования  № 623 от 04.12.2013 г. «О проведении муниципального этапа об Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры»

- приказ  управления  образования  № 721 от 19.12.2013 г. «О курсовой подготовке педагогических работников на 2014 г.»

- приказ  управления  образования  № 730 от 24.12.2013 г. «Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют 2013»

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования)

- средства муниципального образования – 203,2 тыс.руб.

4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

При управлении образования созданы и работают организационные структуры, обеспечивающие введение ФГОС НОО:

- создан муниципальный координационный совет введения  федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  начального общего образования  в образовательных учреждениях района, в состав которого вошли представители  управления образования, районного методического кабинета, руководители пилотной школы  (МОУ Ставровская СОШ), который изучает деятельность  администрации    образовательных учреждений  по  организации  контроля  за  состоянием  хода  и  результативности   введения;     введение курса ОРКСЭ в  образовательных учреждениях района

- районный методический Совет рассматривает программно-методическую готовность  образовательных учреждений   к введению  ФГОС НОО;

-  районный   экспертный совет по инновационной деятельности, рассматривающий учебно-методическую готовность учреждений введения ФГОС НОО, в т.ч. во внеурочной деятельности.

Количество учащихся начальной школы, обучающихся по  ФГОС НОО в 2013 – 2014 уч.г., составило 77,8% от числа учащихся начальной школы (план 76,0).  В  2013-2014  учебном  году  в пилотных классах  МБОУ  Ставровской  СОШ    по  ФГОС НОО   обучается 66  учащихся.    Образовательный процесс в  этом  образовательном  учреждении  обеспечен  всеми  необходимыми условиями для  оптимального решения комплекса учебных и воспитательных задач.

Все учащиеся 4-х классов школ района продолжают  изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с выбранными модулями: «Основы  православной  культуры» -  223 чел., 37,4% (2012-13 уч.г. - 182 чел., 33,2%);  «Основы  мировых  религий» - 22 чел , 3,7% (2012-13 уч.г. - 19 чел., 3,5%);  «Основы  светской  этики» - 349 чел. , 58,6% (2012-13 уч.г. - 348 чел., 63,3%), «Основы исламской культуры» - 2 чел.,  0,3% (2012-13 уч.г. – нет).

Все учащиеся обеспечены учебными пособиями, 96% педагогов, преподающих указанный курс, прошли курсовую подготовку.

В 18 общеобразовательных учреждениях (100%) реализуются основные образовательные программы начального общего образования, учебные программы для организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО.

Проведен мониторинг готовности учреждений района   к введению ФГОС НОО, который  показал  общий уровень готовности  92,7%.

Приняты меры по совершенствованию информационно- образовательной  среды для учащихся первой ступени образования:

-  все школы имеют локальную среду, формирующую информационное пространство – 18 (100,0)

-  все  учителя начальных классов  (1-3 кл.) имеют доступ к ПК;

- количество учащихся 1-3 классов, имеющих доступ к ПК с выходом в Интернет  - 100,0% (2012-13 уч.г. – 99,5%), в том числе количество учащихся 1-3 классов, пользующихся одним  мобильным компьютерным комплектом – 68,4% (2012-13 уч.г. - 43,6%)

- количество учащихся 1-3-ых классов, имеющих доступ к персональному компьютеру – 100,0

Ресурсное обеспечение внеучебной работы соответствует требованиям стандарта. В школах созданы определенные условия и воспитывающая среда, способствующие  обеспечению внеучебной работы в начальной школе.

Работа   по  информированию,  по повышению  профессиональной компетентности педагога   в условиях   введения ФГОС НОО   остаётся приоритетной.

В течение 2013  года  проводилось  обучение педагогов  Собинского района  на курсах повышения квалификации по введению  федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Прошли обучение:

- 5 руководителей общеобразовательных  организаций

- 10 заместителей  руководителей ОО, курирующих вопросы  введения и реализации ФГОС.

- 12 учителей  начальной школы  (12%)

- 70  педагогов  основной школы (28%)

- 5 педагогов прошли курсовую подготовку по   программе  учебного  курса  «Основы религиозной культуры и  светской этики»

Изучение и диссеминация опыта работы  педагогов и управленческого аппарата по   ФГОС  осуществляется   в рамках    деятельности   методических объединений   учителей-предметников, проблемных групп, на  семинарах для  руководителей  образовательных учреждений, а также  в рамках деятельности районного  методического  Совета,  экспертного  совета по инновационной деятельности,  работы    пилотной  школы  по реализации   ФГОС.

При методическом кабинете управления образования  в 2012-2013 учебном   году  создана  творческая  группа   педагогов,   преподающих  комплексный курс «ОРКСЭ»  в   рамках  РМО учителей начальных классов.

В рамках заседания   творческой группы  педагогами    рассматривались вопросы  взаимосвязи  комплексного курса  ОРКСЭ и  ФГОС,  использования  диалоговых технологий  в рамках преподавания  курса  ОРКСЭ, проводились  открытые  уроки   с использованием  ИКТ и  проектной деятельности. Педагогами  «пилотных» площадок разработаны  рекомендации по организации   контроля качества освоения программы    учебного курса «ОРКСЭ»,  проанализированы  итоги  мониторинга  качества  освоения курса ОРКСЭ.

В рамках    заседания   творческой группы  было  разработано   Положение о  муниципальном  фестивале творческих уроков  по  «ОРКСЭ», проведён     школьный этап фестиваля,  подведены  итоги    муниципального  этапа  конкурса.

В фестивале  приняли участие  11  учителей  общеобразовательных  учреждений, преподающих  комплексный  учебный курс ОРКСЭ в 4-х   классах:  МБОУ ООШ № 3 г. Собинки, СОШ № 4 г. Собинки, СОШ № 1 г. Лакинска, Ставровская СОШ, Асерховская СОШ, Толпуховская СОШ, Черкутинская ООШ, Березниковская ООШ, Куриловская ООШ, Кишлеевская ООШ, Устьевская ООШ.

В муниципальном конкурсе  профессионального  мастерства    педагогов  начальной школы  «Мой новый урок в начальной школе» приняли участие 16 педагогов. Лучшим признан урок учителя МБОУ Ставровской СОШ  Мещеряковой Л.И.  лауреатами  конкурса стали Крючкова А.Н. учитель МБОУ Лакинской СОШ  № 2, Дмитриева Л.А. учитель  Собинской сош № 1,  Климова Н.Ю. учитель МБОУ Толпуховской СОШ.

Одним  из инструментов  повышения профессионального мастерства  и  решения  методических  и   дидактических проблем  является работа   в районных методических объединениях  учителей  начальной школы и  учителей – предметников.

На заседаниях   РМО учителей   начальных классов   в  течение  учебного года  рассмотрены   следующие   проблемные вопросы:

- Создание и внедрение системы контрольно-измерительных материалов, позволяющих оценить сформированность УУД  у учащихся  начальной школы.

- Планируемые результаты освоения ООП. Оценочная деятельность учителя и учащихся.

- Внедрение технологий системно - деятельностного обучения как основа реализации ФГОС.

- Использование технологии  РКМЧП  как  элемента  системно -деятельностного  подхода.

- Планирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО.

- ЭОР как новое дидактическое средство  обучения. Моделирование урока с использованием ЭОР.

- Особенности структуры и анализа современного урока в малокомплектной школе.

- Реализация  ФГОС  средствами  развивающего обучения  Л.В. Занкова.

- Реализация ФГОС средствами выбранного УМК. Особенности УМК : Перспективная начальная школа.

- Формирование УУД на уроках математики в начальной школе.

- Формирование УУД на уроках гуманитарного цикла в начальной школе.

Работа  РМО  учителей начальной школы   и семинарских занятий   пилотной площадки   МБОУ Ставровской  СОШ   спланирована    с учётом   тех  трудностей, с которыми   столкнулись     учителя начальной школы, а  именно:

- УУД как результат обучения и воспитания учащихся малокомплектной школы. Способы их формирования и оценки.

- Современные педагогические технологии, эффективно реализующие требования ФГОС второго поколения (из  опыта работы  пилотной школы)

- Современный мультимедийный урок в начальной школе.

- Современные педагогические технологии, эффективно реализующие ФГОС второго поколения в малокомплектной школе.

- Реализация ФГОС средствами   выбранных   УМК.

В рамках работы   пилотной площадки  в текущем учебном году  были  разработаны   и выложены на сайт  учреждения   и  ВИПКРО:

Вопросы   реализации   ФГОС  ООО   рассматривались  и на семинарах   руководителей ОУ:

1. Проектная и исследовательская деятельность  как эффективная форма работы со способными детьми (МБОУ ДОД ЦДЮТ и Э)

- Материально-технические, учебно-наглядные ресурсы образовательного учреждения как одно из средств повышения качества образования (МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска).

- Формы и методы работы на уроке и во внеурочное время (МБОУ Воршинская СОШ).

- Особенности организации воспитательной работы в условиях малокомплектной сельской школы (МБОУ Бабаевская ООШ).

- Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия  (МБОУ Асерховская СОШ)

- Системно-деятельностный подход как основа реализации стандартов нового поколения (МБОУ Воршинская СОШ).

- Содержание и формы работы с кадрами в условиях ФГОС (МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска).

- Как стать успешным в системе дополнительного образования (ДПЦ г.Лакинска).

РМК подготовил   следующие  методические  рекомендации для   учителей  школ   и педагогов  дошкольного образования:

- Методические  рекомендации  по сопоставлению  содержания  технологических этапов деятельностного  метода обучения на  уроках  открытия  нового знания с перечнем УУД, определённым ФГОС.

- Рекомендации    по   психолого-педагогическому сопровождению  ФГОС НОО.  Рекомендации по  проведению   мониторинга  развития  личности  ученика.

- Рекомендации   по преемственности  планируемых  результатов   формирования  УУД. (дошкольное и  начальное  общее образование).

- Схема   самоанализа  учебного занятия  в  компетентностной  и  метапредметной  интерпретации.

- Адреса ППО  педагогов МБДОУ   района.

Создана муниципальная электронная база данных практических материалов по введению ФГОС для педагогов, в т.ч. по учебному курсу ОРКСЭ

В апреле  2013 года с целью определения достижения личностных результатов в рамках освоения учащимися 4 классов программы нового учебного курса ОРКСЭ  в школах  района  проводился повторный мониторинг качества освоения программы учебного курса ОРКСЭ. Результаты: аксиологичность– положительная; аффилиация, эмпатия, субъектность, толерантность – сформированы; идентичность – адекватная; гражданско-патриотические чувства выражены. У  всех  учащихся 4 классов  достаточно высокий уровень проявленности личностного результата, что свидетельствует об эффективности работы учителей, качестве освоения программы курса ОРКСЭ.

В конце учебного года   среди  учащихся 3 классов  пилотной  школы  проводился мониторинг с целью определения уровня сформированности предметных и метапредметных результатов. Итоги проведения работ  по русскому языку и математике позволяют сделать следующие выводы: учащиеся 3–х классов, в целом,  успешно справились с предложенными итоговыми работами  и показали достаточно высокий уровень сформированности предметных и метапредметных результатов.

В конце учебного  года районную диагностическую комплексную работу выполняли 1106 учащихся 1-х, 2-х классов из 19 школ. Базовый уровень освоения образовательной программы 1-2-х классов показали 98,5% обучающихся, из них на повышенном уровне сложности с работой справились 52,5%школьников.

5. Эффекты реализации направления в 2013 году

- произошли дальнейшие положительные изменения в состоянии материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- повысилась  мотивация педагогов и администрации школ к повышению своей квалификации, к  освоению новых технологий образования

-  увеличилась  вариативность  использования  учебно-методических комплексов   в  1-3  классах  общеобразовательных  учреждений  района, обучающихся по ФГОС: УМК «Школа России» используется в 44,4 % учреждений (2012- 45,9%) УМК  «Начальная  школа  XXI  века» -  в 44,4%  учреждений  (2012 – 16,4%), УМК   «Перспективная  начальная  школа» - в  30,0%  учреждений  (2012 – 27,7%), УМК  по  системе  Л.В. Занкова – в 6,7%  учреждений  (2010 г. – 6,6%), УМК  по  системе  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова – в 3,3%  учреждениях  (2012 г.- 3,3%).

6. Проблемные вопросы реализации направления

- отмечается неполная готовность  общеобразовательных  учреждений  к  реализации   ФГОС  основного и среднего общего   образования;

-  отсутствует  модель  оценки  внеучебных  достижений  обучающихся  начальной  школы;

- отмечаются личностные (профессиональные)  проблемы педагогов по  оценке личностных достижений учащихся, уровню сформированности универсальных учебных действий, использованию электронных (цифровых) образовательных ресурсов;

- имеются вакансии педагогов - психологов  в общеобразовательных  учреждениях

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

- продолжить ведение ФГОС НОО в 1-4 классах,   в 5 классе пилотной школы по введению ФГОС НОО

- создавать  условия   для  введения федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего  общего образования

- сохранить достигнутый   уровень обеспеченности   общеобразовательных  учреждений к  реализации  ФГОС  НОО  по  всем  ресурсным  показателям;

- совершенствовать  систему работы  районных  методических  объединений  учителей  - предметников с целью   оказания своевременной помощи при решении дидактических и профессиональных проблем учителя.

- организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС:  доля педагогов начальной школы, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (КПК)  - 20,4%; доля педагогов основной школы, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам  - 25,6%;  доля руководителей, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (КПК) - 5 (28%)

- использовать информационную компетентность учителя для организации урочной и внеурочной деятельности, применяя инновационные  технологии и  современное оборудование ОУ

- ведение  электронного  журнала  и  электронного  дневника  во всех школах района с использованием регионального образовательного портала

- определение   модели  учета  внеучебных  достижений   обучающихся  общеобразовательных  учреждений в соответствии с нормативно-правовыми документами

- апробация   модели  оценки  качества  работы   общеобразовательных  учреждений  по  социализации  личности при наличии разработанных на федеральном и (или) региональном уровнях

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

- доля  школьников, обучающихся  по  Федеральным  государственным  стандартам  (от  общей  численности  учащихся)  составляет  36,5%  (план – 34,9%);

- сохранилась доля  обучающихся, которым  обеспечена  возможность  пользоваться  учебным  оборудованием  для  практических  работ,  и составила 100% (2012г. – 100,0%, 2011 г. – 62,2%,),  в  том  числе   интерактивными  учебными  пособиями –  100% (2012г. – 100,0%, 2011 г. – 31,1%)

- на реализацию плана внеурочной  деятельности  в  начальной  школе  отведено 5,333 часов  (2012г. – 5,526 ч., 2011 г. -6,605 ч.);

-  среднее  количество  часов  плана  внеурочной  деятельности  в  начальной  школе, отведенных  на  спортивно-оздоровительное  направление,  составляет  1,056 часа (2012г. – 1,158ч. , 2011 г. – 1,434 ч.);  на  духовно-нравственное     направление  - 1,056 часа (2012г. – 1,158 ч., 2011 г. - 1,184 ч.); на  социальное  направление – 1,056 час (2012г. – 1 ч., 2011 г. -1,426 ч.); на    общеинтеллектуальное  направление – 1,056 часа (2012г. – 1,158 ч., 2011 г. -  1,579 ч.); на  общекультурное  направление  -  1,111 ч. (2012г. – 1,053 ч., 2011 г. -1,132 ч.);

- доля   общеобразовательных  учреждений, в  которых  имеются  отличные  от  пятибалльной  шкалы  формы  и  способы  оценивания  учащихся  составляет  100% (2012 г.- 100%);  механизмы  накопительной  системы  оценивания  (портфолио  и  др.) –  100% (2012г. – 100,0%, 2011 г. - 94,74%);  проектные, творческие, исследовательские  работы  как  способ  оценивания –  100,0% (2012г. – 97,74%, 2011 - 89,47%).

- увеличилось число  педагогических и управленческих кадров, прошедших курсовую подготовку для работы по ФГОС: руководителей -  с 9,84% до 100 % в 2013 году, учителей – с 15,48 до 80 %. Доля  педагогических  и управленческих кадров, прошедших курсовую подготовку в соответствии с ФГОС составляет 82,9 %

- в 2013 году  после окончания обучения в 9 классах  продолжили обучение в  учреждениях НПО, СПО и профильных классах учащихся 91,68% (2012г. – 93,0%, 2011 г. - 91,94%), из них в профильных классах – 30,43% выпускников (2012г. – 30,4%, 2011 г. – 32,6);

- по сравнению с 2012 годом количество выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании,  составило 93,85% (2012г. -  92,2%);

- доля выпускников,  получивших золотую и серебряную медали составили 5,03% , что меньше 2012 года на 3,3%;

- в 2013 году доля выпускников, сдавших ЕГЭ и получивших от 61 до 100 баллов более всего составила по русскому языку  62,64%, по химии – 64,0%, по географии – 50%, по английскому языку – 45,45%, по биологии – 44,58%, по литературе – 44,44%, ниже 40% - по истории – 38,71%, по обществознанию – 34,21%, по информатике и ИКТ – 38,46%.

Самый незначительный процент -  по математике – 15,51%, по физике – 3,45%. При этом не преодолели минимального порога по математике и не получили аттестат об образовании 5,75%, также больше всего таких выпускников, сдававших информатику и историю. Все выпускники получили удовлетворительный результат  по русскому языку, химии, географии, английскому языку и литературе.

- число выпускников, обучавшихся в профильных классах, составило  82,39 %, что выше результатов 2012 года.

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности |  |  |  |  |
|  |  | - сохранение достигнутого уровня результатов всероссийской олимпиады школьников с положительной тенденцией в уровне достигнутых результатов. - увеличение количества учащихся 7-11 классов, участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе, до 25,0% - увеличение количества победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе по предметам естественнонаучного цикла – -показатель по количеству ОУ, учащиеся которых стали победителями и призёрами региональных, всероссийских и международных конкурсов - 10 -Количество участников профильной смены для одаренных старшеклассников «Искатель» и лидеров детских общественных объединений «Данко» -24 Количество обучающихся, включенных в реализацию индивидуальной программы (чел.)- УДОД – 44, ОО-7 -Организация профильных отрядов в лагерях с дневным пребыванием детей – 8 отрядов -Презентация и представление одаренных детей в средствах массовой информации – 15 |  | Увеличение численности победителей и призеров муниципального этапа олимпиады с 99 до 116 человек (26,0%) Число победителей по предметам-38 Число призеров по предметам-126 В муниципальном уровне приняли участие 446 учащихся 7-11 классов, 26,2% (выше запланированного показателя) Количество победителей и призеров по предметам естественнонаучного цикла- 24 человека. Увеличение наблюдается по географии с 2 до 6 человек, по физике с 2 до 3 человек. Проведение муниципальных конкурсов интеллектуальной направленности: Проведен районный конкурс портфолио учащихся «Одаренный ребенок», участниками которого стали 49 учащихся, 10 награждены дипломами и памятными подарками. Участие в региональном этапе конкурсов: -региональный этап математической научно- практической конференции, посвященной А.Н.Колмогорову стали - 2 призера (МБОУ Ставровской СОШ). - конкурс по программированию и информационным технологиям, количество участников- 2 - конкурс Знатоков отечественной истории, количество учапстников-6 Участие во Всероссийских Интернет-олимпиадах, конкурсах: - олимпиада союза ректоров РФ по математике «САММАТ» (количество участников- 27) -олимпиада союза ректоров РФ по физике «Наследники Левши» (количество участников- 15) - олимпиада «Совенок -2013» (количество участников-14) -олимпиада Юные таланты (количество участников-16) - олимпиада «Прорыв» (количество участников-2) - олимпиада «Наше наследие» (количество участников-7) - олимпиада МГУ «Ломоносов» (количество участников- 4) - всероссийская олимпиада по математике «Курчатов» (количество участников-15) - всероссийская олимпиада Олимпус (количество участников- 401) - Общероссийская экспресс-олимпиада по химии (количество участников – 4) - открытая олимпиада школьников «Информационные технологии» (количество участников- 3); - IX Международная олимпиада по основам наук (количество участников- 134); - Международная олимпиада по страноведению (количество участников- 25); - Межрегиональная физико- математическая олимпиада «Авангард» (количество участников- 3); - развивающая олимпиада младших школьников «Кленовичок» (количество участников – 9); -предметный чемпионат (количество участников- 436); -I Всероссийская олимпиада по обществознанию (количество участников- 5); -III Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку (количество участников-17); - всероссийская дистанционная олимпиада ЦИГР «Перспектива» (количество участников-9); - II Всероссийский блиц- турнир по математике «Математические ступени» (количество участников-10) -всероссийская дистанционная олимпиада «Инфоурок»-127. Приняли участие - в очных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями- 206 чел. (4,1%), из них 21 чел (0,4%) стали победителями и призерами. - в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями 535 чел. (10,6%), из них 135 (2,7%) стали победителями и призерами. По итогам конкурсов и акций за 2013 год -13 ОУ, учащиеся которых стали победителями и призёрами региональных, всероссийских и международных конкурсов в 2013 году. Всероссийский уровень: -X Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности Количество участников -4 (1 м.) -XXIV международный фестиваль детского творчества «Подводные фантазии». Количество участников -7 (3м.) -XIX Международный художественный конкурс для детей и юношества «Космос и Я!». Количество участников -5 (участие) -II международный конкурс детского творчества «Новогодние фантазии». Количество участников -1 (3 м.) -Всероссийский дистанционный конкурс поделок «Радуга творчества». Количество участников -1 (участие) -Всероссийский конкурс «С улыбкой по жизни». Количество участников - 1 (3 м.) -Всероссийский конкурс «Талантоха». Количество участников - 9 (2 м.) -Международный конкурс рисунков и поделок «Мир цветов». Количество участников -5 (участие) -Всероссийский конкурс сканограмм «Стоп, кадр!». Количество участников - 1 (1м.) -Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа». Количество участников - 1 (1 место) -1 Международный конкурс творческих работ «Молодёжь выбирает ЗОЖ». Количество участников - 3 (участие) -XXVIII Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура». Количество участников - 2 (1,2 м.) -Всероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика». Количество участников -6 (участие) -Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», секция «Литературное краеведение». Количество участников - 1 (участие) -Международный фестиваль-конкурс вокального искусства «Звездопад талантов». Количество участников - 2(1, 1 м.) -Финал Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Количество участников -1 (участие) -Московский Международный фестиваль вокального и хореографического творчества. Количество участников -1(2 м.) -VI Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства детей, молодёжи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!». Количество участников - 1 (2 м.) -Всероссийский 6 открытый конкурс исследовательских, реферативных и творческих работ учащихся «Культура и дети». Количество участников – 4 чел. (2,2,3 м.) -I Международный конкурс-фестиваль «Рукою до солнца». Количество участников -1 (1м.) -Международный фестиваль-конкурс вокального искусства «Созвездие талантов». Количество участников - 1 (1 м.) -Всероссийские Вавиловские чтения Москва. Количество участников – 1 (2м.) -Всероссийская юношеская Вавиловская олимпиада Москва. Количество участников – 5 (1,2,3 м.) -Всероссийский детский художественный конкурс «Душечка – красна – девица». Количество участников – 5 (участие) - III Всероссийский конкурс «Новогодик». Количество участников – 4 (участие) -Ш Всероссийский интерактивный конкурс декоративно-прикладного творчества «Золотое рукоделие». Количество участников - 11 (участие) -Международный конкурс-игра по английскому языку «Английский лев». Количество участников -15 (участие) -5 заочный Всероссийский культурологический фестиваль «Пою мое отечество». Количество участников - 1 (участие) -Всероссийская олимпиада по истории «Взгляд времени». Количество участников - 3 (2 м.) -Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». Количество участников – 3 (участие) -1У Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете». Количество участников - 9 (участие) -Международный конкурс-фестиваль «Звезда Ополья». Количество участников - 6 (3 м.) -Всероссийский конкурс новогодних рисунков «И снова в сказку». Количество участников -7 (итоги не подведены) -Всероссийский молодежный предметный чемпионат по английскому языку. Количество участников -5 (итоги не подведены) - Х1 Межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет», посвященный памяти первого космонавта Ю.А.Гагарина г. Киржач. Количество участников – 28 (2 м.) -Межрегиональный 6 открытый конкурс исследовательских, реферативных и творческих работ учащихся «Культура и дети» г. Москва. Количество участников – 9 (2,3 м.) -Межрегиональный конкурс хореографических коллективов «Танцующий город». Количество участников - 60 (2 м.) -Личное первенство Центрального Федерального округа РФ 2013 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Количество участников – 1 (участие) -Международный турнир по баскетболу Литва – 2 (3м.) -Зональные соревнования Первенства России по баскетболу среди команд юн. 2000 г.р. сборная Владимирской обл. (Воронеж). Количество участников – 3 (участие) -Команда СДЮСШОР МО «Динамо» Кашира (Нижний Новгород). Количество участников -4 (1м.) -Межрегиональный турнир по б/б «Новогоднее кольцо» среди ком. дев. 1998 г.р. Количество участников -12 (участие) -Межрегиональный турнир по б/б среди команд юн.2000 г.р. (Тамбов). Количество участников -2 (участие) -7 Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников «Сименс». Количество участников – 1 -3 Всероссийский интерактивный конкурс декоративно-прикладного творчества «Золотое рукоделие». Количество участников – 5 -5 заочный Всероссийский культурологический фестиваль «Пою моё Отечество». Количество участников – 1 Областной уровень: -Областная 37 выставка изобретателей и рационализаторов учащихся ОУ и УДОД Владимирской области. Количество участников – 9 (2м.) -Межрегиональные зимние сборы военно-патриотических объединений и кадетских корпусов «Наследники Суворова». Количество участников – 24 ( 1 м) -Региональный этап VIII Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". Количество участников -1 (1 м.) -Региональный этап X Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. Количество участников - 7 (1,3 м.) -Областной конкурс фотографий "Здоровым быть модно" -3 место -Областной конкурс коллажей "В мире детских книг"-1 место -Областной конкурс «Лидер и команда» -2 место -Областной конкурс поэтов «Моё детское общественное объединение»-1,3 м. - Областной конкурс «Расскажите, птицы!» Количество участников - 6 (1,3м.) -Областной конкурс «Вода – источник жизни». Количество участников -1 (3 м.) -Личное первенство Владимирской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 8 лет. Количество участников – 1 (1 м.) -Первенство Московской области по баскетболу среди юношеских команд супер-лиги. Количество участников-4 (1м ) -Первенство Московской области по баскетболу среди юношеских команд высшей лиги. Количество участников-3 (1м.) -Межрегиональный турнир по баскетболу среди команд мальчиков. Количество участников-12 (1 м). -Первенство области по баскетболу среди команд. Количество участников-24 (1,3 м.) -Областной смотр-конкурс детских творческих работ на военно-патриотическую тематику. Количество участников -2 (участие) -2 областной конкурс «Русская краса-2013». Количество участников - 3 (3 м.) -Областной конкурс детских «Мама, папа, я и охрана труда». Количество участников - 1(участие) -Областная выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная открытию Дома ремесел. Количество участников -3 (участие) -Областной фестиваль детского рисунка «Для меня Россия начинается здесь». Количество участников -35 (2 победителя) - III Областной конкурс эстрадной песни «Звезды в ладонях». Количество участников -41 (3 м.) -Областной конкурс проектов молодёжных и детских общественных объединений для оказания государственной поддержки. Количество участников -26 (3 м.) -Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию. Количество участников -7 (участие) -Чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию. Количество участников -11 (1,2 м.) - -Областные соревнования по туризму «Дистанция пешеходная –группа». Количество участников - 7 (участие) - -Областной этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета». Количество участников - 13 (2.3,3,3 м.) -Областной этап Всероссийского конкурса «Защити озоновый слой и климат Земли». Количество участников - 3 (1,2 м.) -Областные соревнования учащихся «Школа безопасности». Количество участников -8 (участие) -Областная выставка "Зеркало природы". Количество участников - 10 (1 м.) - участие в профильной смене для одаренных старшеклассников «Искатель» и лидеров детских общественных объединений «Данко» -27 чел. -IV Областная научно-практическая конференция учащихся по обследованию ООПТ Владимирской области. Количество участников – 3 (3 м.) -Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» 2013. Количество участников – 1 (1 м.) -Областной конкурс исследователей окружающей среды. Количество участников – 3 (2,3 м.) -Областная научно-практическая конференция школьников, участников Всероссийского школьного движения «Отечество». Количество участников -4 (1.2.3 м.) -Первенство Владимирской области по боксу. Количество участников -10 (1,2,3 м.) -Первенство области по баскетболу среди команд 1999г.р (Владимир). Количество участников -12 (3 м.) -Первенство области по баскетболу среди команд 2001 г.р. Количество участников -24 (1,2 м.) -Первенство обл. по боксу (Ковров). Количество участников -1 (участие) -Областная Спартакиада по стритболу среди муниципалитетов (Кольчугино). Количество участников -8 (3 м.) -Фестиваль по стритболу (Владимир). Количество участников -8 (1 м.) -Областной шахматный турнир «Рождественские звёзды – 2013». Количество участников – 1 (1 место) Муниципальный уровень: -Районный смотр-конкурс детских творческих работ по военно-патриотической тематике. Количество участников - 16 -Районный фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Театр, где играют дети!». Количество участников – 165 -Районная Акция «Письмо ветерану». Количество участников-84 -Районная Акция «Мы здоровью скажем -Да!». Количество участников -84 -Районные Дни защиты от экологической опасности. Количество участников – 126 -Районный конкурс по экологической и природоохранной работе. Количество участников -4000 -Районный юниорский лесной конкурс «Подрост». Количество участников – 16 -Районный конкурс «Юннат». Количество участников -7 -Районный конкурс юных лесоводов. Количество участников – 4 -Районный конкурс юных исследователей окружающей среды. Количество участников - 12 -Районный конкурс исследовательских краеведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого движения «Отечество». Количество участников - 12 -Единый день краеведения «С любовью к Отечеству». Количество участников - 4521 -Районная военно-спортивная игра «Зарница». Количество участников - 77 -Районный конкурс «Безопасное колесо». Количество участников - 64 -Районная выставка художественного творчества учащихся. Количество участников – 299 -Районный конкурс на лучшую школу по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. Количество участников- 19 ОО -Учёба лидеров детских общественных объединений. Количество участников - 75 -Районный Слет детских общественных объединений. Количество участников - 200 -Районная акция «Я – гражданин России». Количество участников – 60 -Районный конкурс школьных газет «Свой голос в детской прессе» - 9 школьных детских общественных объединений -Районная Спартакиада школьников. Количество участников – 1014 -Муниципальный этап экологического форума «Зелёная планета». Количество участников – 148 -Районная выставка «Зеркало природы». Количество участников – 125 -Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Защити озоновый слой и климат Земли» -25 -Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Количество участников – 620 -Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Количество участников –1080 -Количество обучающихся, включенных в реализацию индивидуальной программы (чел.)- УДОД – 46, ОО-8 -Организация профильных отрядов в лагерях с дневным пребыванием детей – 8 отрядов -Презентация и представление одаренных детей в средствах массовой информации - 25 | -сохранение достигнутого уровня результатов всероссийской олимпиады школьников с положительной тенденцией в уровне достигнутых результатов. -сохранение достигнутой численности учащихся – участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне увеличение количества победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе по предметам естественнонаучного цикла -создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития одаренных детей, а также для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности; -обеспечение развития способностей детей в избранных ими областях знаний, культуры, искусства, спорта и др.; -расширение возможностей для участия одаренных и способных школьников во всероссийских, международных, областных, городских, районных конкурсах, выставках, конференциях; -стимулирование творческой деятельности одаренных детей. |
|  | В)создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Доля обучающихся в дистанционных, очно- заочных школах- 1,2% |  | Обучение учащихся в дистанционных заочных школах: - Всероссийская школа математики и физики «Авангард», количество обучающихся – 2 - Областная физико- математическая школа, количество обучающихся – 1 - Дистанционная школа «Центр on-line обучения»- 8 -дистанционный репетитор «Русский язык на «5» - 3 -Новосибирский центр продуктивного обучение «Школа плюс»- 50 Доля обучающихся составила 1,9% (выше запланированного показателя) | Сохранение на уровне достигнутых результатов численности учащихся, обучающихся в дистанционных и очно- заочных школах. |
|  |  | Количество школ, имеющих договорные отношения с Вузами и организациями дополнительного образования |  | С целью организации исследовательской деятельности учащихся, их творческого развития, для организации профориентационной работы в 10 образовательных организациях (56%) организовано взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования и учреждениями дополнительного образования. | Увеличение численности общеобразовательных организаций, имеющих договорные отношения с ВУЗами и организациями дополнительного образования до 67%. |
|  |  | Количество образовательных организаций, на базе которых организовано дистанционное обучение одаренных детей |  | На базе 2 школ района (МБОУ СОШ №4 г.Собинки, МБОУ Ставровская СОШ) для 163 (2012 г.- 138) одаренных учащихся организовано обучение с использованием дистанционных технологий. | Сохранение положительной динамики численности одаренных учащихся, обучающихся с использованием дистанционных технологий |
|  |  | -обеспечение поддержки и развития творчества одарённых и талантливых детей и молодёжи; -стимулирование творческой активности талантливых и одарённых детей и молодёжи. |  | - Персональными стипендиями Главы Собинского района в 2013 году награждены 13 учащихся образовательных организаций; - Премии Главы района «Надежды Земли Владимирской» вручены 10 учащимся образовательных организаций; Проведено чествование учащихся, награжденных похвальным листом «За особые успехи в учении» с вручением памятных подарков – 115 человек. Проведено торжественное чествование выпускников, награжденных золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» - 9 человек и получивших аттестат с отличием об окончании основной школы- 8 человек. Всем награжденным вручены премии Главы района. Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам награждены дипломами. | -обеспечение поддержки и развития творчества одаренных и талантливых детей и молодежи - стимулирование творческой активности талантливых и одаренных детей и молодежи |
|  |  | Организация научных обществ учащихся |  | Количество образовательных организаций, на базе которых созданы научные общества- 8 | Увеличение доли образовательных организаций, на базе которых созданы научные общества. |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |  |  |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов).

2.1. Постановления Губернатора Владимирской области

- Постановление Губернатора Владимирской области от 31.01.2013 г. № 89 «Об областном конкурсе проектов молодёжных и детских общественных объединений для оказания государственной поддержки».

-  Постановление Губернатора Владимирской области от 25.01.2013  г. №63 «Об областном конкурсе знатоков отечественной истории «Последний век Московского царства», посвященного 400- летию династии Романовых»

2.2 Приказы  и письма департамента образования администрации области

- приказ департамента образования администрации Владимирской области от 28.01.2013 г. № 106 « Об утверждении Положения об областной научно- практической конференции учащихся, посвященной 110- летию со дня рождения русского математика А.Н.Колмогорова и ее проведению»;

- приказ департамента образования администрации Владимирской области от 07.02.2013 года №141 «Об областном конкурсе знатоков отечественной истории «Последний век Московского царства», посвященного 400- летию династии Романовых»;

- приказ департамента образования от 22.02.2013 года №214 «О проведении областного этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»;

- приказ департамента образования от 16.05.2013 г. «Об итогах регионального  и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников»;

- приказ департамента образования от 06.05.2013 г. №636 «Об итогах областной научно- практической конференции учащихся, посвященной 110- летию со дня рождения русского ученого математика А.Н. Колмогорова»;

- приказ департамента образования от 30.12.2013 г. №1661 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: английскому языку, французскому языку, географии, литературе, информатике и ИКТ, физике, истории, биологии, физической культуре, обществознанию, математике, химии, русскому языку, праву, немецкому языку»;.

-письмо департамента образования Владимирской области от 23.10.2013 г. № ДО – 6396-02-07 «О   сроках  проведения  муниципального   этапа Всероссийской  олимпиады  школьников»;

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 21.12.2012 г. № 1494 «Об утверждении Положения об областной XXXVII выставке изобретателей и рационализаторов учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Владимирской области и её проведении».

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 05.02.2013 г. № 137 «Об итогах областной  XXXVII выставки изобретателей и рационализаторов учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Владимирской области»

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 05.02.2013 г. № 132 «О проведении регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России».

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 03.10.2013 г. № 1193 «О проведении областной Спартакиады учащихся образовательных школ Владимирской области в 2012-2013 уч.г.».

-Письмо ГБОУВО Центр дополнительного образования для детей от 16.01.2013 г. № 16 «О проведении регионального этапа Всероссийского экологического форума «Зелёная планета».

-Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 07.02.2013 г. № ДО-561-02-07 «О Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 13.09.2013 № 1155 «О проведении областного конкурса юных исследователей окружающей среды»

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 13.09.2013 № 1154 «О проведении областного смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение по экологической и природоохранной работе»

-Приказ департамента образования  администрации Владимирской области  от 09.08.2013 № 1058 «Об утверждении Положения об областном смотре-конкурсе школьных музеев, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»

-Приказ департамента образования  администрации Владимирской области  от  23.07.2013 № 976 «Об итогах Спартакиады учащихся образовательных учреждений Владимирской области в 2012-2013 уч.г.»

-Приказ департамента образования  администрации Владимирской области  от  11.10.2013 № 1292 «О проведении областных соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных школ в 2013-2014 учебном году»

-Приказ департамента образования  администрации Владимирской области  от 23.07.2013 № 975 «Об итогах проведения областного финала военно-спортивной игры «Зарница» в 2013 г.»

-Письмо департамента образования  администрации Владимирской области  от 16.08.2013 № 4854 «О мероприятиях, посвящённых 50-летию полёта в космос В.В.Терешковой»

-Письмо департамента образования  администрации Владимирской области  от 06.08.2013 №4625 «О конкурсе фотографий «Взгляд иностранца»

-Приказ  департамента образования  администрации Владимирской области  от 12.09.2013 № 1158 «Об итогах областного сбора-фестиваля актива детского общественного движения «Созвездие льва»

-Приказ Департамента образования администрации Владимирской области  от 05.09.2013 №1143 «О проведении областного (заочного) конкурса творческих работ «Край мой родной»

-Приказ Департамента образования администрации Владимирской области  от 11.09.2013 № 1152 «О проведении регионального этапа XI Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимся, воспитанниками»

-Письмо департамента образования  администрации Владимирской области  от 25.09.2013 №ДО-5723-02-07 «О проведении Единого дня краеведения «С любовью к Отечеству»

-Письмо департамента образования  администрации Владимирской области  от 17.10.2013 №ДО-6254-02-07 «О Всероссийском открытом уроке охраны окружающей среды «Экология и культура-будущее России»

-Приказ Департамента образования администрации Владимирской области  от 19.09.2013 №1174 «О проведении областного юниорского лесного конкурса «Подрост»

-Письмо департамента образования  администрации Владимирской области  от 22.10.2013 №ДО-6376-02-07 «О проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям»

-Приказ Департамента образования администрации Владимирской области  от 16.10.2013 №1317 «О проведении областного конкурса исследовательских краеведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого движения «Отечество»

-Письмо департамента образования  администрации Владимирской области  от 13.11.2013 №ДО-6872/02-07 «Об использовании семейных архивов для популяризации знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

2.3 Приказы и письма  управления образования

- приказ управления образования от 06.02.2013 г. «О проведении научно-практической конференции учащихся, посвященной 110-летию со дня рождения русского ученого математика А.Н.Колмогорова;

-  приказ управления образования от 11.03.2013 г. №129/20 «О проведении муниципального этапа Всероссийского  конкурса  юных чтецов «Живая классика»;

- приказ управления образования от 06.02.2013 г. №62 «О направлении на областную предметную  олимпиаду младших школьников» в г. Владимир;

- приказ управления образования от 01.03.2013 г. №117 «О направлении на торжественную церемонию вручения дипломов победителей  и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»;

- приказ управления образования от 11.02.2013 г. №76 «О проведении в  2012-2013 учебном году муниципального конкурса знатоков отечественной истории «Последний век Московского царства», посвященного 400- летию династии Романовых»

- приказ управления образования от 11.01.2013 г. №23 «О проведении конкурса по программированию  и информационным технологиям среди учащихся общеобразовательных учреждений района и учреждений дополнительного образования в 2012-2013 учебном году»;

- приказ управления образования от 11.02.2013 г. №75 «О проведении муниципального этапа конкурса по программированию  и информационным технологиям среди учащихся общеобразовательных учреждений района и учреждений дополнительного образования в 2012-2013 учебном году»;

- приказ управления образования от 01.03.2013 г. №118 «О направлении на областной конкурс по программированию и информационным технологиям»;

- приказ управления образования от 12.03.2013 г. №132 «Об итогах муниципального этапа конкурса знатоков отечественной истории «Последний век Московского царства», посвященного 400- летию династии Романовых»;

- приказ управления образования от 25.03.2013 г. № 158 «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»;

- приказ управления образования от 09.04.2013 г. №190 «О направлении на участие в областном конкурсе чтецов «Живая классика»;

- приказ управления образования от 21.05.2013 г. №289 « Об итогах районного конкурса «Одаренный ребенок»;

- приказ управления образования от 28.05.2013 г. №311 «О проведении торжественной церемонии награждения учащихся общеобразовательных учреждений Собинского района, окончивших с отличием 2012-2013 учебный год»;

- приказ управления образования от 16.09.2013 г. №522 «О проведении районного конкурса «Одаренный ребенок» в 2013-2014 учебного году»;

- приказ управления образования от 13.09.2013 г. №517 «О проведении школьного этапа VI общероссийской олимпиады по ОПК»;

- приказ управления образования от 20.09.2013 г. №536 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2013-2014 учебном году»;

- приказ управления образования от 31.10.2013 г. №612 «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2013-2014 учебном году»;

-  приказ управления образования от 04.12.2013 г. №683 «О проведении муниципального этапа VI общероссийской олимпиады по ОПК»;

- приказ управления образования от 26.12.2013 г. №737 «О проведении районного конкурса по программированию и информационным технологиям в 2013-2014 учебном году»;

- приказ управления образования от 11.12.2013 г. 3705 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по истории, биологии, обществознанию, физической культуре в 2013 году»;

- приказ управления образования от 25.11.2013 г. №668 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, географии, физике, литературе, английскому языку, французскому языку в 2013 году»;

- приказ управления образования от 12.12.2013 г. №708 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, русскому языку, немецкому языку, праву и химии в 2013 году»;

- приказ управления образования от 30.12.2013 г. №744 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2013-2014 учебном году»;

-приказ управления образования от 30.12.2013 года №746 «О направлении на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам».

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 07.02.2013 г. № 64 «О проведении муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России».

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 08.02.2013 г. № 69 «О проведении районного фестиваля детских театральных коллективов «Театр, где играют дети!».

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 28.03.2013 № 173 «Об итогах районного фестиваля детских театральных коллективов «Театр, где играют дети!»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 01.03.2013 г. № 119 «О проведении XII районной выставки художественного творчества образовательных учреждений».

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 07.05.2013 № 254 «Об итогах проведения XII районной выставки художественного творчества образовательных учреждений».

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 02.11.2013 г. № 614 «О проведении районной Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Собинского района в 2012-2013 уч.году».

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 01.03.2013 г. «Об организации деятельности Совета по работе с детскими общественными объединениями в 2013 году».

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 28.02.2013 г. № 111 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской акции «Я - гражданин России»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 18.01.2013 г. № 62 «О проведении муниципального этапа Всероссийского экологического форума «Зелёная планета»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 21.01.2013 г. № 65 «О проведении школьного этапа Президентских состязаний и Президентских спортивных игр в 2012-2013 уч.г.».

-Протокол заседания Совета по работе с детскими общественными объединениями от 21.09.2012 г. № 17 «Утверждение Положения о проведении районного конкурса школьных газет «Свой голос в детской прессе».

-Протокол заседания Совета по работе с детскими общественными объединениями от 21.09.2012 г. № 17 «Утверждение Положения о проведении районной Акции «Мы здоровью скажем - Да!»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 02.04.2013 г. № 319 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Защити озоновый слой и климат Земли»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 17.05.2013 г. № 484/01-18 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Защити озоновый слой и климат Земли».

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 22.04.2013 г. № 224 «О проведении учёбы лидеров»

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 14.11.2013 № 644 «О проведении учёбы лидеров»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 06.05.2013 г. № 252 «О проведении районного Слёта детских общественных объединений»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 01.04.2013 г. № 313 «О проведении Дней защиты от экологической опасности, посвящённых Году охраны окружающей  среды»

-Письмо управления образования от 11.06.2013 г. № 598 «Об итогах проведения районных Дней защиты от экологической опасности».

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 06.05.2013 г. № 251 «О проведении районной военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 70-летию Сталинградской битвы».

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 20.05.2013 № 286 «Об итогах районной военно-спортивной игры «Зарница»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 11.09.2013 № 514 «О проведении районной выставки  «Зеркало природы»

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 15.10.2013 № 580 «Об итогах проведения районной выставки «Зеркало природы»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 11.09.2013 № 510 «О проведении муниципального  конкурса, посвящённого 20-летию Конституции»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 16.09.2013  № 521 «Об утверждении Положения о районном смотре-конкурсе школьных музеев, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 16.09.2013 № 523 «О проведении районного конкурса юных исследователей окружающей среды»

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 13.11.2013 № 641 «Об итогах проведения районного конкурса юных исследователей окружающей среды»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 16.09.2013 № 524 «О проведении районного смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение по экологической и природоохранной работе»

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 29.11.2013 № 676 «Об итогах районного смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение по экологической и природоохранной работе»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 26.08.2013 № 823 «О мероприятиях, посвящённых 50-летию полёта в космос В.В.Терешковой»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 18.09.2013 № 529 «О проведении районного конкурса творческих работ «Край мой родной»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 19.11.2013 № 660 «Об итогах проведения районного конкурса творческих работ «Край мой родной»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 18.09.2013 № 528 «О проведении районного этапа XI Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 30.09.2013 № 963/01-18 «О проведении Единого дня краеведения «С любовью к Отечеству»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 18.10.2013 №1042 «О Всероссийском открытом уроке охраны окружающей среды «Экология и культура-будущее России»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 01.10.2013 № 557 «О проведении районного юниорского лесного конкурса «Подрост» в 2013-2014 уч. году»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 21.11.2013 № 657 «Об итогах проведения районного юниорского лесного конкурса «Подрост» в 2013-2014 уч. году»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 25.10.2013 №1065/01-18 «О проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 17.10.2013 №1037/01-18 «О Всероссийском уроке, посвященного Дню народного единства»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 23.10.2013 № 599 «О проведении районного конкурса исследовательских краеведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого движения «Отечество»

-Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 19.11.2013 № 651 «Об итогах проведения районного конкурса исследовательских краеведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого движения «Отечество»

-Письмо управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 18.11.2013 №1144/01-18 «Об использовании семейных архивов для популяризации знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 19.09.2013 №531 «О проведении районного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо».

- Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район от 15.10.2013 № 579 «Об итогах районного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо».

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования)

- средства муниципального образования – 170,8 тыс.руб.

4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

Приняли  участие  в  школьном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам  1711 (62,1%) учащихся  5-11  классов, в  муниципальном   этапе  -  446  (26,1%)  учащихся  7-11  классов,  Победителями  и  призерами   муниципального  этапа  определены    116  учащихся, число  победителей – 38, число  призеров – 126.

В  8   образовательных  организациях    созданы  школьные   научные  общества  учащихся, в  которых  задействованы  268  учащихся  (2012 г.- 284, 2011 г. – 372).

Доля учащихся, обучающихся в заочных, дистанционных школах составила   1,3% человек (от численности учащихся 4-11 классов), что выше запланированного показателя,  в летний период времени в профильных предметных лагерях занималось 27 учащихся.

Награждены  золотыми и серебряными медалями «За успехи в учении» и  аттестатами   с отличием об окончании основной школы   9  учащихся (2012 г. – 19), из  них   награждены  золотыми  медалями  6  выпускников (2012 – 7), серебряными  медалями – 3  выпускника (2012 г. – 8), аттестатами  с  отличием – 8  выпускников (2012 г. – 4); 115  учащихся  награждены  Похвальным  листом  «За  отличные  успехи  в  учении»  (2012 г.-121, 2011 – 99).

На базе 2 школ района (МБОУ СОШ №4 г.Собинки, МБОУ Ставровская СОШ) для 143 одаренных учащихся организовано обучение с использованием дистанционных технологий.

Увеличилось  количество образовательных организаций,  учащиеся  которых  стали  победителями  и  призёрами  региональных  и  всероссийских  конкурсов и  соревнований

Информация   об   одаренных  детях   в  течение  года  была  представлена   средствах  массовой  информации – районной  газете  «Доверие», официальном  сайте  управления образования, администрации МО Собинский  район, на  сайтах   общеобразовательных  организация.

5. Эффекты реализации направления в 2013 году

- показатель участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам выше запланированного- 26,0% (план- 25%);

- количество  учащихся, ставших  победителями  и  призерами  муниципального  этапа  олимпиады, увеличилось  на  15% (с 99 до 116);

- количество учащихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах, проводимых сторонними организациями, увеличилось на 2,2%;

- количество победителей и призеров в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями, увеличилось на 2,4%4

- количество образовательных организаций, обучающиеся  которых  стали  победителями  и  призёрами  всероссийских  и  региональных  конкурсов, акций,  соревнований,  увеличилось с 10 до 13.

6. Проблемные вопросы реализации направления

- отсутствие в ряде образовательных организаций  педагогов-психологов, которые  осуществляют психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей и подростков;

- низкий уровень подготовки учащихся- участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии, физике, географии.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

- сохранение  достигнутого  уровня результатов всероссийской олимпиады школьников   с  положительной  тенденцией  в  уровне  достигнутых  результатов.

- увеличение численности учащихся - участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

- сохранение достигнутой  численности учащихся – участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне

- увеличение  количества  победителей  и  призеров  всероссийской  олимпиады  школьников  на  муниципальном  этапе  по  предметам   естественнонаучного  цикла

- активизация  поисково-исследовательской   деятельности  учащихся  через увеличение   количества  школьных  научных  обществ и  числа   учащихся, задействованных  в  них.

- сохранение доли учащихся, обучающихся в заочных и дистанционных профильных школах.

- организация    взаимодействия общеобразовательных  организаций района  с   учреждениями  профессионального и дополнительного  образования  для  совместной  работы  по  поддержке и сопровождению  талантливых  детей

- работа педагогических мастерских  по  подготовке  учащихся  к  предметным  олимпиадам  различного  уровня.

- расширение возможностей для участия  одаренных и способных школьников во всероссийских, международных, областных, городских, районных конкурсах,  выставках, конференциях.

- сохранение доли обучающихся образовательных  организаций, ставших  победителями  и  призёрами конкурсов, соревнований  регионального  и  всероссийского  уровня.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

- 	в  сравнении  с  2012  годом  в 2013-2014 учебном  году доля  учащихся   5-11  классов, принявших  участие  в  школьном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников составило 1711 человек - 62,1%  (2010 год – 1404 чел, 2011 год – 1655, 2012 год- 1822);

-  численность  учащихся  7-11  классов,  принявших  участие  в  муниципальном   этапе  всероссийской  олимпиады  школьников   возросла  с 445 до  446  человек, на   0,1% (2010 г. – 343, 2011-402);

- победителей  и призеров  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников 7-11  классов в 2013 году – 164 места, из них победителей – 38., в 2012 г. – 157, в 2011 – 151.  Численность обучающихся составила в 2013 г. – 116 человек, в 2012 – 99, 2011 г. – 98, доля победителей и призеров составила в 2013 г.  – 6,8% от общей численности обучающихся 7-11 классов (2011 г. – 5,6%, 2012 г.- 5,7%)

- численность  учащихся   9-11  классов, принимающих  участие  в  региональном  этапе   всероссийской  олимпиады  школьников в 2013- 2014 учебном году, возросла  с  14  до  17  человек.

- численность  обучающихся, принявших  участие в других очных олимпиадах, составила 206 человек (2012 г. - 96 (1,91%), доля призовых мест – 0,41 %, 21 человек, в 2012 г. – 0,38%, 19 человек.

- в  дистанционных  олимпиадах  для  школьников, проводимых  сторонними  организациями  и  учреждениями, приняли участие 535 человек (2012 г. -237 чел., 4,7% от  общей  численности  обучающихся). Победителями и призерами стали 135 учащихся, 2,67% (2012 год- 17, 0,34%).

- количество муниципальных образовательных учреждений, учащиеся которых стали победителями и призерами региональных, всероссийских и международных конкурсов  увеличилось с 10 в 2012 году до  13  в 2013 году

- численность  обучающихся, принимающих  участие  во Всероссийских конкурсах составила 260 человек, что составляет 5 % от общего числа обучающихся в образовательных организациях.

- численность  обучающихся, принимающих  участие  в областных конкурсах составила 366 человек, что составляет 7 % от общего числа обучающихся в образовательных организациях.

- количество участников профильной смены для одаренных старшеклассников «Искатель» и лидеров детских общественных объединений «Данко» -27 человек (в 2012 году – 26).

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Повышение квалификации по формам составит: - модульно-накопительная технология – 4%; - дистанционная форма – 3%; - курсы повышения квалификации – 20% | Доля педагогов, прошедших обучение по модульно-накопительной системе – 14 чел.(4%); Доля педагогов, прошедших обучение в дистанционной форме – 11 чел.(3%); Доля педагогов, прошедших КПК, – 80 чел.(20%) | Повышение квалификации по формам составит: - модульно-накопительная технология – 29 (7,2%); - дистанционная форма – 11чел. (2,7%); - курсы повышения квалификации – 97 чел.(24%) |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | - развитие творческого потенциала педагогов через систему профессиональных конкурсов педагогов (показатель - 15 %) - диссеминация опыта педагогов – победителей ПНПО и профессиональных конкурсов (показатель - доля педагогов, участвующих в диссеминации собственного опыта - 15% | 60 (15%) педагогов участвовали в профессиональных конкурсах 60 (15%) педагогов участвовали в диссеминации собственного опыта | - развитие творческого потенциала педагогов через систему профессиональных конкурсов педагогов (показатель – 40 чел.- 10 %) - диссеминация опыта педагогов – победителей ПНПО и профессиональных конкурсов (показатель - доля педагогов, участвующих в диссеминации собственного опыта ( 40 чел.10 %) |
| 8. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Увеличение числа аттестованных педагогических работников до 60 человек (16%) от общего числа учителей | Общее количество аттестованных педагогов в условиях нового положения об аттестации педагогических кадров составило 174 человека (49,9% от числа всех работающих) В 2013 году аттестовано 75 (21,5%) педагогических работников в соответствии с новым порядком проведения аттестации : - подтверждение соответствия занимаемой должности – 13 (3,7%) - присвоена первая квалификационная категория – (14,9%) человек; - присвоена высшая квалификационная категория – 10 (2,9%) Количество молодых специалистов, получающих доплаты и надбавки - 21 Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие - 13 человек Количество молодых специалистов городских школ, которым в соответствии с МЦП производится компенсация за коммунальные услуги и аренду жилья - 5 чел. В управлении образования имеется и обновляется банк педагогических вакансий | Увеличение числа аттестованных педагогических работников до 45 человек (12%) от общего числа учителей |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | - совершенствование ИКТ компетентности педагогических работников через районный ресурсный центр дистанционного образования (показатель - 60 чел.). | 60 чел (15%) обучены по программе «Пользователь ПК» через районный ресурсный центр дистанционного образования Открыты 2 областные стажерские площадки на базе МБОУ Ставровской СОШ (по теме «Проектирование моделей организации внеурочной деятельности школе первой ступени») и Воршинской СОШ (по теме «Управление развитие сельской школы на основе социального партнерства») | - совершенствование ИКТ компетентности педагогических работников через районный ресурсный центр дистанционного образования (показатель - 40 чел.). |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | 2 директора и 10 заместителей руководителя будут обучены на КПК | 2 директора и 10 заместителей руководителя обучены на КПК | 5 директоров и 7 заместителей руководителя будут обучены на КПК |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Функционирование стажерских площадок на базе образовательных учреждений для подготовки резерва кадров или вновь назначаемых руководителей | В каждом образовательном учреждении и управлении образования определен резерв руководящих кадров. Открыта областная стажерская площадка ВИПКРО на базе МБОУ Воршинской СОШ (по теме «Управление развитие сельской школы на основе социального партнерства») | Корректирование резерва руководящих кадров. |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов).

2.1 Приказы  и письма департамента образования администрации области

- Постановление администрации муниципального образования Собинский район от 28.09.2012 №1430 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений Собинского района на 2013-2015 годы»

2.2 Приказы и письма  управления образования

- приказ  управления  образования  № 749 от 27.12.2012 г. «О курсовой подготовке педагогических работников на 2013г.»

- приказ  управления  образования  № 16 от 10.01.2013г. «О проведении курсов для специалистов в области воспитания»

- приказ  управления  образования  № 27 от 15.01.2013г. «О направлении педагога начальных классов на заседание областной творческой группы  исследовательского проекта «Формирование УУД в условиях малочисленной сельской школы»

- приказ  управления  образования  №  97 от 22.02.2013г. «О направлении  педагогов Собинского района на межрегиональную конференцию «Проблемы и перспективы развития гуманитарного образования в современной России»

- приказ  управления  образования  №  66 от 07.02.2013г. «О направлении заместителя директора  по УВР на семинар в г. Покров по взаимодействию церкви, школы, общественных организаций в реализации программ духовного содержания»

- приказ  управления  образования  № 67 от 07.02.2013г. «О направлении педагогов Собинского района на областную научно-практическую конференцию «Естественно- математическое образование в школе будущего: традиции и инновации»

- приказ  управления  образования  № 67/1 от 07.02.2013г. «О направлении педагогов Собинского района на семинар по теме «Формирование УУД на основе системно-деятельностного подхода в контексте реализации ФГОС»

- приказ  управления  образования  № 95 от 20.02.2013г. «О направлении педагогов Собинского района на 24 конкурс педагогического мастерства «Учитель года  Владимирской области 2013».

- приказ  управления  образования  № 94 от 20.02.2013г. «Об итогах муниципального фестиваля творческих уроков педагогов  в рамках учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики»

- приказ  управления  образования  № 30 № 16.01.2013г. «О проведении конкурса на лучшее открытое мероприятие среди классных руководителей общеобразовательных учреждений Собинского района»

- приказ  управления  образования  № 130 от 11.03.2013г. «Об итогах конкурса на лучшее открытое мероприятие среди классных руководителей общеобразовательных учреждений Собинского района»

- приказ  управления  образования  № 115 от 01.03.2013г. «О проведении районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2013»

- приказ  управления  образования    № 165 от  27.03.2013 ««Об  итогах  муниципального конкурса «Мой новый урок  в начальной школе»

- приказ  управления  образования  № 192 от 09.04.2013 «О направлении учителя начальных классов МБОУ Бабаевской ООШ на заседание творческой группы педагогов области»

- приказ  управления  образования  № 225 от 24.04.2013г. «Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2013»

- приказ  управления  образования  № 362 от 17.06.2013 «О направлении педагогов Собинского района на секционное совещание по итогам 2012-2013 уч.г.»

- приказ  управления  образования  № 458  от 19.08.2013 г. «О направлении на совещание руководителей муниципальных методических служб»

- приказ  управления  образования  № 512 от 11.09.2013 г. «Об утверждении состава методического совета управления образования»

- приказ  управления  образования  № 511 от 11.09.2013 г. «Об утверждении районных методических объединений, проблемных и творческих групп педагогов Собинского района и состава руководителей данных профессиональных объединений в 2013-2014 учебном году»

- приказ  управления  образования  № 501 от  02.09.2013 г. «Об итогах муниципального этапа конкурса «Моя школа в Интернете 2013 и фестиваля электронных портфолио педагогов Собинского района»

- приказ  управления  образования  № 520 от 16.09.2013 г. «О проведении конкурса «Педагогический дебют 2013»

- приказ  управления  образования  № 510 от 11.09. 2013 г. «О проведении муниципального конкурса, посвященного 20-летию Конституции РФ»

- приказ  управления  образования  № 520 от 16.09.2013 г. «О проведении конкурса «Педагогический дебют 2013»

- приказ  управления  образования  № 548 от 27.09. 2013 г. «О направлении молодых педагогов Собинского района на Х1 слет Молодых педагогов Владимирской области»

- приказ  управления  образования  № 549 от 27.09.2013 г. «О направлении Погодиной М.А. на научно-практическую сессию»

- приказ  управления  образования  № 556 от 01. 10. 2013 г. «О направлении Нефедовой Л.К. и Карповой Е.А. на областной семинар в Александровский район»

- приказ  управления  образования  № 587 от 18.10.2013 г. «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов по организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы»

- приказ  управления  образования  № 588 от 18.10.2013 г. «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса, посвященного 20-летию Конституции РФ»

- приказ  управления  образования  № 628 от  06.11.2013 г. «О  составе жюри  конкурса «Педагогический дебют 2013»

- приказ  управления  образования  № 633 от 11.11.2013 г. «О направлении учителей иностранного языка на областной семинар совместно с издательством «Экзамен»

- приказ  управления  образования  642 от 13.11.2013 г. «О направлении Гороховой Н.В. на семинар во Владимирскую научную библиотеку им. М.Горького»

- приказ  управления  образования  № 623 от 04.12.2013 г. «О проведении муниципального этапа об Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры»

- приказ  управления  образования  № 682 от 04.12. 2013 г. «О направлении Малыгиной Н.М. на Всероссийскую научно-практическую конференцию в г.Ярославль»

- приказ  управления  образования  № 721 от 19.12.2013 г. «О курсовой подготовке педагогических работников на 2014 г.»

- приказ  управления  образования  № 730 от 24.12.2013 г. «Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют 2013»

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования)

- средства муниципального образования – 1603 тыс.руб.

4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

В целях совершенствования учительского корпуса  и выполнения задач 2013 года РМК содействовал повышению профессиональной компетентности педагогических кадров района

Использовалась модульно-накопительная модель повышения квалификации 14 педагогов (4%)

Использовалась модель повышения квалификации работников образования в дистанционной форме, в которой обучено  11 (3%) (план 11)  педагогических работников

12 педагогов (12% от учителей начальных классов) прошли подготовку по реализации ФГОС второго поколения (план 10%), 68 педагогов основной школы (27% от учителей основной школы) прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС второго поколения (план 28%).

60 педагогов повысили квалификацию в сфере ИКТ через районный ресурсный центр дистанционного образования (план 60).

Развивалась система муниципальных профессиональных конкурсов педагогов. В 2013 г.  60 педагогов (план 15%) приняли участия в различных конкурсах, демонстрирующих  профессиональное мастерство педагога.

В областном конкурсе «Учитель 2013 года» принимали  участие 4 педагога (два педагога психолога, учитель английского языка, учитель-логопед)

Победителем областного этапа конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование» стала Прохорова И.А. учитель химии МБОУ Рождественская  СОШ, лауреатом стала Филимонова И.А. учитель географии МБОУ Ставровской СОШ

В муниципальном этапе Х1 Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско - краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками приняли участие три образовательные организации: МБОУ Собинская СОШ № 4, Лакинская СОШ № 2, Ставровская СОШ.

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Мой класс и я – одна семья» приняли участие 12 классных руководителей: МБОУ Собинская ООШ № 3, Собинская СОШ № 4, Лакинская СОШ № 1,  № 2, Ставровская СОШ, Асерховская, Воршинская,  Зареченская, Рождественская, Толпуховская СОШ, Березниковская  и Куриловская ООШ. Победителем стала Слюсарчук И.В. (МБОУ Воршинская СОШ), лауреаты – Стребкова С.М. (МБОУ Ставровская СОШ), Головкина С.В. (МБОУ АСерховская СОШ), Колосова Н.В. (МБОУ Собинскя ООШ № 3)

В муниципальном конкурсе «Педагог года 2013» приняли участие 13 человек. Победителем стала Абрамова И.А. (МБДОУ № 12 г. Лакинска). Лауреаты – Бурдина Н.Ю. (МБОУ Собинская СОШ № 4), Слюсарчук И.А. (МБОУ Воршинская СОШ), Скрипка Н.В. (МБДОУ № 8 г. Собинки)

В муниципальном конкурсе  профессионального  мастерства    педагогов  начальной школы  «Мой новый урок в начальной школе» приняли участие 16 педагогов. Лучшим признан урок учителя МБОУ Ставровской СОШ  Мещеряковой Л.И.  лауреатами  конкурса стали Крючкова А.Н. учитель МБОУ Лакинской СОШ  № 2, Дмитриева Л.А. учитель  Собинской сош № 1,  Климова Н.Ю. учитель МБОУ Толпуховской СОШ.

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса, посвящённого  20-летию Конституции Российской Федерации, приняли  участие 10 образовательных организаций Собинского района: МБОУ Собинская СОШ № 1, Собинская ООШ № 2, Собинская СОШ № 4, Лакинская СОШ № 1, Лакинская СОШ № 2, Ставровская СОШ, Асерховская СОШ, Зареченская СОШ, Куриловская ООШ, Устьевская ООШ. В номинации методических разработок по изучению Конституции России победителем стала Сапега Н.А. (МБОУ Собинская ООШ № 2). Лауреаты  - Андреева А. В. МБОУ Лакинская СОШ № 1 и Михеева О.А. МБОУ Ставровская СОШ

В муниципальном  фестивале творческих уроков педагогов  в рамках учебного комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» приняли участие  учителя общеобразовательных учреждений, преподающие  комплексный  учебный курс ОРКСЭ в 4-х   классах:  МБОУ ООШ № 3 г. Собинки, СОШ № 4 г. Собинки, СОШ № 1 г. Лакинска, Ставровская СОШ, Асерховская СОШ, Толпуховская СОШ, Черкутинская ООШ, Березниковская ООШ, Куриловская ООШ, Кишлеевская ООШ, Устьевская ООШ. Победителем стала Плечева Г.П. (МБОУ Куриловская ООШ), лауреаты – Яшина О.В. (МБОУ Черкутинская ООШ), Тюлина И.Н. (МБОУ Лакинская СОШ № 1), Терентьева С.С. (МБОУ Толпуховская СОШ).

В муниципальном этапе  конкурса «Моя школа в Интернете – 2013» и фестивале электронных портфолио педагогов – 2013 приняли участие МБОУ Лакинская СОШ № 1, Ставровская СОШ, Зареченская СОШ, Рождественская СОШ, Устьевская ООШ. Победителем стала Соболева Л.Л. (МБОУ Ставровская СОШ)

В муниципальном конкурса проектов в сфере инновационного менеджмента  «Наша новая школа: модели и механизмы развития» приняли участие педагоги МБОУ Толпуховской СОШ, Ставроской СОШ, Воршинской СОШ, Зареческой СОШ, МБОУ СОШ №  4 г. Собинки. Победителями областного этапа Стали МБОУ Собинская СОШ № 4, Толпуховская и Воршинская СОШ.

В муниципальном конкурсе профессионального  мастерства  молодых специалистов «Педагогический дебют 2013» приняли участие 16 молодых специалистов. Победителем     конкурса  стала Макарову  О.А., учитель  русского языка и литературы  МБОУ СОШ №4 г. Собинки.  Лауреаты Кудинова Ю.В. (МБОУ Толпуховская СОШ), и Сарычева С.В. (МБДОУ  № 12 г. Лакинска)

В 2012-2013 уч.г. на  территории района продолжилась реализация приоритетного национального проекта «Образование». В муниципальном этапе  конкурса лучших учителей, приняли участие 4 педагога школ района: учителя географии, биологии, физики и русского языка и литературы  (МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска, МБОУ Ставровская СОШ, МБОУ Рождественская СОШ, МБОУ Черкутинская ООШ), (2011-2012 – 3 педагога, Собинская сош № 4, Ставровская сош, Толпуховская сош)

Победителем  стала Прохорова И.А., учитель биологии МБОУ Рождественская сош (гранд – 200 тыс. рублей), лауреатом регионального этапа конкурса стала Филимонова И.А. учитель географии  МБОУ  Ставровской сош (гранд – 50 тыс.рублей).

На муниципальном уровне создан банк передового педагогического опыта. В 2013 г. 2 педагога участника национального проекта «Образование» обобщили опыт своей работы (Прохорова И.А., Филимонова И.А.). Опыт 8 педагогов занесен в муниципальный банк данных ППО РМК (Табанькова А.А., Шабанова Т.С., Яковлева Л.Д., Абрамова И.А., Скрипка Н.В., Бурдина Н.Ю., Слюсарчук И.В., Бахирева Е.В.)

40 (68% от участвующих) педагогов – победителей профессиональных конкурсов демонстрировали опыт своей работы через участие в районных семинарах, заседаниях РМО.

Популяризировалась деятельность по работе педагогов в Интернет – сообществах, 80 (20%) педагогов территории являются активными участниками сетевых профессиональных сообществ.

В течение года функционировала «Школа молодых педагогов» с целью оказания методической помощи и успешной адаптации в профессии. В 2013г. было организовано 4 практических семинара, в которых принимали  участие 12 молодых специалистов. Приняли участие в Х1 слете молодых педагогов области 4 молодых педагога образовательных организаций района

В 2013 г. открыты 2 областные стажерские площадки на базе МБОУ Ставровской СОШ  (по теме «Проектирование моделей организации внеурочной деятельности школе первой ступени») и Воршинской СОШ (по теме «Управление развитие сельской школы на основе социального партнерства»)

В 2013 году в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209,  прошли аттестацию и работают в учреждениях района 68 (20,5%) педагогов школ района, (2012 г. – 74 (21,5), 2011 г. - 32 (9%),  из них на квалификационную категорию – 50 (67,6%) человек (2012 г.. – 50 (67,6%), 2011 г. - 18 (56,3%), остальные – на соответствие занимаемой должности. Общее число педагогов, прошедших аттестацию за 2011-2012 г.г составило 49,9%.(2012 – 31,0%)

5. Эффекты реализации направления в 2013 году

- 20% педагогов – предметников прошли системную курсовую подготовку,

- 54  (14%)  педагогов  посетили  тематические   и проблемные  краткосрочные курсы по актуальным вопросам образования,

-  65 (16%)   педагогов   посетили  разнообразные  семинары ВИПКРО.

- 85 % педагогов общеобразовательных учреждений   территории овладели ИКТ- компетентностью и прошли   курсы  «Intel.Обучение для будущего. Курс для начинающих» через  районный  ресурсный   центр дистанционного образования (РЦДО), имеют соответствующие сертификаты;

- 60 педагога (15%)  приняли участие в профессиональных и творческих конкурсах различного уровня;

- 75 педагогов Собинского района   (18,6 %) в  2013 опубликовали  свои  учебно-методические материалы, размещенные в сборниках и в социальных сетях.

- увеличилось число  принятых  молодых специалистов в образовательные учреждения района

6. Проблемные вопросы реализации направления

-  отсутствует на региональном уровне нормативно-правовые условия реализации персонифицированной модели повышения квалификации.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

- Повышение квалификации по формам составит: - модульно-накопительная технология – 29 чел. 7,2%;    - дистанционная форма – 7чел. 2,7%;          - курсы повышения квалификации – 97 чел. 24%

- развитие творческого потенциала педагогов через систему профессиональных конкурсов педагогов (показатель - 10 %)

- совершенствование ИКТ компетентности педагогических работников через районный ресурсный центр дистанционного образования (показатель - 40 чел.).

- диссеминация опыта педагогов – победителей ПНПО и профессиональных конкурсов (показатель - доля  педагогов, участвующих в диссеминации собственного опыта 10%)

- увеличение числа   аттестованных  педагогических работников до 45 человек  (12%) от общего числа учителей

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

-  доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, составила _______% (2012г. -62,36%, 2011 г. – 55,98%)

- укомплектованность учителями школ, имеющих высшее профессиональное образование, составила   _____% (2012 г. – 98,29%, 2011 г. - 82,81%),

- увеличилась доля учителей  в возрасте до 30 лет –  ____ (2012 г. – 16,03%. 2011 г. - 12,32%), наставниками молодых специалистов определен  ___ педагога (2012 г. – 23, 2011 г. – 21)

-  доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, составила _____% (2012 г. – 62,54%,  2011 г. – 55,98%,  2010 г. -22,6),

- увеличилась доля педагогических работников, получивших в установленном порядке подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности педагогических работников составила 11,97% (2012 г. - 6,74%, 2011 г. - 4,01%),  получивших первую  квалификационную категорию – 10,39  педагогов (2012 г. – 27,92%, 2011 г. - 2,29%),  высшую  квалификационную категорию – 9,69% (2012 г. – 3,93%, 2011 г. -  2,87%).

- доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений составила _______% (2012 г. – 58,04, 2011 г. – 59,86%),  доля управленческих кадров –  ___% (2012 г. – 10,49%, 2011 г. – 11,49%).

IV. Изменение школьной инфраструктуры

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет (%) – 100,0 Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензионное программное обеспечение для ПК – 100,0% Сохранение показателя численности учащихся на 1 компьютер Установка локальной вычислительной сети по школе, в.т. с использованием подключения Wi Fi | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих локальные сети в составе не менее 7 ПК составляет 18 школ (100%) Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензионное программное обеспечение для ПК – 100,0% На 1 компьютер приходится 6 учащихся. Общеобразовательных учреждений, имеющих локальные вычислительные сети по школе (77,8%) | Сохранение показателя численности учащихся, приходящихся на 1 персональный компьютер на уровне 6 человек. Увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих локальные компьютерные сети по школе до 89% (16 школ) |
|  |  | - сохранение и развитие вариативности образовательных учреждений и услуг | В 6 средних школах открыты профильные классы и группы различной направленности, в 3 школах обучение производится по индивидуальному учебному плану. В указанных условиях обучается 253 школьников (88,2% от числа обучающихся старшей ступени образования) . Продолжают функционировать в первой ступени образования классы специальные (коррекционные) классы 7 вида на базе основной школы г.Собинки (5 классов, 52 учащийся (1,1% от общего числа школьников) Заочная форма получения образования имеется на базе средней школы г.Собинки, охват составил 22 учащихся. Осваивают учебные программы на дому 35 учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья | - сохранение и развитие вариативности образовательных учреждений и услуг |
|  |  | - продолжение реализации моделей «Школьный округ», «Школа- социокультурный комплекс», «Центр дистанционного образования», количество созданных образовательных учреждений данного типа – 5 | Перспективными моделями развития сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия для получения качественного общего образования независимо от места жительства Собинском районе рассматриваются следующие: – продолжает работу межшкольное территориальное объединение (ШТО) с ресурсным центром на базе МБОУ Толпуховской СОШ - Базовая школа – ресурсный центр дистанционного образования (создано на базе МБОУ Ставровская СОШ) - продолжает функционировать социокультурный комплекс «Куриловский», объединивший основную школу с учреждениями социума; - Сетевая профильная школа (на основе межшкольного взаимодействия двух средних школ г.Собинка) - ресурсный центр дистанционного образования для детей - инвалидов (создано на базе МБОУ Ставровская СОШ и СОШ № 4 г.Собинки) | - продолжение реализации моделей «Школьный округ», «Школа- социокультурный комплекс», «Центр дистанционного образования», количество созданных образовательных учреждений данного типа – 5 |
|  | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Создание и организация работы ресурсных центров дистанционного обучения учащихся на базе МБОУ СОШ №4 г.Собинки и МБОУ Ставровской СОШ Доля учащихся, обучающихся с использованием дистанционных форм обучения – 0,4 % | Продолжена работа ресурсных центров дистанционного обучения на базе МБОУ Ставровской СОШ, МБОУ СОШ №4 г.Собинки. Доля обучающихся с использованием дистанционных технологий - 3,1;% (выше запланированного) | - дальнейшее функционирование ресурсных центров дистанционного обучения; -увеличение численности учащихся, обучающихся с использованием дистанционных технологий до 3,5% -стабилизация количества детей – инвалидов, охваченных дистанционной формой получения образования на уровне 6 человек |
|  |  | Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для дистанционного образования– 5 | Количество детей- инвалидов для которых организовано обучение на дому с использованием дистанционной формы получения образования - 7 (выше запланированного показателя) | - осуществление дистанционного обучения детей- инвалидов на дому – 5 учащихся (с учетом выпуска из 9 класса) |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов).

2.1. Постановления Губернатора Владимирской области

- Постановление Губернатора области от 09.08.2012 г. №888 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной безопасности  детей, производства продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы».

2.2.Приказы  и письма департамента образования администрации области

- приказ департамента образования администрации Владимирской области от  30.12.2011 г. №1401 «Об утверждении концепции информатизации системы образования Владимирской области на 2012-2015 годы»

- приказ департамента образования от 31.08.2012 г. №1040 О реализации Постановления  Губернатора области от 09.08.2012 г. №888 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной безопасности  детей, производства продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы».

-Приказ департамента образования от 14.06.2012 г. №789 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции информатизации системы образования Владимирской области на 2012-2015 годы».

2.2 Приказы и письма  управления образования

- приказ управления образования от 14.09.2012 г. №500 «О реализации приказа департамента образования администрации Владимирской области от 31.08.2012 г. №1040 «О реализации постановления Губернатора области от 09.08.2012 г. №888 «об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во владимирской области на 2013-2015 годы»

- приказ управления образования от 07.11.2012 г. №622 «Об утверждении Концепции информатизации системы образования Собинского района и плана мероприятий по реализации Концепции на 2012-2015 годы»

- приказ управления образования от 30.08.2013 г. №500 «О переводе Кисляковой Юлии, учащейся МБОУ Ставровской СОШ на обучение с использованием дистанционных технологий»

- приказ комитета по образованию от 12.08.2010 г. №471 «Об открытии пунктов дистанционного обучения детей- инвалидов»;

- приказ управления образования от 27.12.2012  №756 «О переводе Котова Александра,  учащегося 5 класса МБОУ Ставровской средней  общеобразовательной школы  Собинского района на обучение на дому с использованием дистанционных технологий  обучения по программе  «Развитие дистанционного образования детей- инвалидов».

- приказ управления образования от 27.12.2012  №755 «О переводе Симонова Максима,  учащегося 9 класса МБОУ Собинского района средней  общеобразовательной школы №1 г. Собинки на обучение на дому с использованием дистанционных технологий  обучения по программе  «Развитие дистанционного образования детей- инвалидов».

- приказ управления образования от 31.12.2013 г. №752 «О переводе учащихся МБОУ Ставровской средней  общеобразовательной школы  Собинского района на обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий»

- приказ управления образования от 30.08.2013  №500 «О переводе Кисляковой Юлии,  учащейся  9 класса МБОУ Ставровской средней  общеобразовательной    школы  Собинского района на обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий

- приказ управления образования от 31.08.2013 г. № 492 «Об открытии в общеобразовательных учреждениях района классов коррекционно-развивающего обучения на 2013-2014 уч.г.»

- приказ управления образования от 31.08.2013 г. № 493 «Об открытии классов

(групп) повышенного уровня образования  в общеобразовательных учреждениях района в 2013-2014 уч.г.»

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования)

- средства муниципального образования –  9791,7  тыс.руб.

4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

Перспективными моделями развития сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия для  получения качественного общего образования независимо от места жительства Собинском районе рассматриваются следующие:

- Базовая школа и рядом расположенные другие виды общеобразовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия (школьное территориальное объединение) – продолжает работу межшкольное территориальное объединение (ШТО) с ресурсным центром на  базе  МБОУ Толпуховской СОШ

- Базовая школа – ресурсный центр дистанционного образования (создано на базе МБОУ Ставровская СОШ)

- Базовая школа – ресурсный центр дистанционного образования (создано на базе МБОУ Ставровская СОШ)

- Модель «Социокультурный комплекс» - продолжает функционировать социокультурный комплекс «Куриловский», объединивший основную школу  с учреждениями социума;

- Сетевая профильная школа (на основе межшкольного взаимодействия двух средних  школ г.Собинка)

На начало 2013-2014 учебного года в  районе  функционируют  следующие  формы  получения  образования: для  детей, имеющих  повышенный  уровень  мотивации  и  развития:

- в  3 гимназических  классах  средней общеобразовательной школы №1   г. Собинки обучается  72 ученика;

- в 6 средних  школах открыты профильные классы и группы различной направленности, в 3 школах  обучение производится по индивидуальному учебному плану. В указанных условиях обучается 253  школьников (88,2% от числа обучающихся старшей ступени образования) (2012 г. - 256 (80%)

Таким образом, функционирует 4 направления профильного обучения, ведущим профильным направлением является естественно-математический и социально - экономический профили (2012-2013 уч.г. – 4, 2011-12 уч.г. – 4, 2010-11 уч.г. – 5).

Продолжают функционировать в первой ступени образования классы специальные (коррекционные) классы 7 вида на базе основной общеобразовательной школы №2 г.Собинки - 5 классов, 52 ученика(1,1%)

Заочная форма получения образования имеется на базе средней общеобразовательной  школы №1 г.Собинки, охват составил  22  ученика.

Осваивают учебные программы на дому 35  учащихся, имеющих проблемы в состоянии здоровья (2012 г. – 39 чел.)

В общеобразовательных учреждениях функционирует 21 компьютерный класс, соответствующий требованиям СанПина, имеется компьютерная техника в составе: 894 персональных компьютеров, 224 мультимедийных проекторов, 102 интерактивные доски.  Показателем эффективности работы по овладению учащимися информационно- коммуникационными технологиями  является численность учащихся на 1 персональный компьютер, которая составила 6 человек (на уровне запланированного показателя)

Все общеобразовательные учреждения имеют электронную почту, в 18 школах (100%) имеются сайты

Во всех общеобразовательных учреждениях в соответствии с заключенными договорами с Ростелеком  обеспечен  широкополосный доступ к сети Интернет на скорости не ниже 128 Кб/с.

Управлением образования сформирована заявка на продление лицензий программных продуктов, входящих в комплект СБППО Первая помощь 1.0.

В 18 школах (100%) установлены единые локальные вычислительные  компьютерные сети в составе не менее 7 персональных компьютеров. В 15 школах (83,3%) локальная сеть имеется по всей школе (село- 8 (58,3%), в т.ч. в 6 из них -  система Wi-Fi).

С использованием дистанционных образовательных технологий обучаются на дому 7 учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, что соответствует запланированному показателю. Созданы условия для дистанционного обучения на дому детей с ограниченными возможностями.

В 11 общеобразовательных организаций для 239 учащихся (4,6% от общей численности учащихся) организовано обучение с использование дистанционных технологий (элективные и факультативные курсы, подготовка к ГИА и ЕГЭ, углубленное изучение предметов, подготовка к олимпиадам), что выше запланированного показателя (2,6%).

Все 100% школ района участвовали в мониторинге СЭМОУ, электронном мониторинге «Наша новая школа», мониторинге обеспеченности учебниками и учебной литературой.

В разработке курсов дистанционного обучения  на сайте «Домашняя школа» ВИПКРО приняли участие 2 педагога МБОУ Ставровской СОШ. В общеобразовательных организациях реализуются индивидуальные программы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

5. Эффекты реализации направления в 2013 году

-  увеличилось число школ, имеющих локальные вычислительные сети в составе не менее 7 персональных компьютеров;

- продлены сроки действия лицензий на программное обеспечение компании Майкрософт. Полученное программное обеспечение установлено в общеобразовательных учреждениях на всех ПК;

- увеличилась численность учащихся, обучающихся с использованием дистанционных технологий по различным направлениям образовательной подготовки.

- увеличивается число обучающихся старшей школы, занимающихся по индивидуальным учебным планам и (или) по профильным предметам

6. Проблемные вопросы реализации направления

- не соблюдаются условия договора с Ростелеком в части обеспечения необходимой скорости доступа к сети Интернет и обеспечения контентной фильтрации по доступу к Интернет- ресурсам, не совместимым с целями и задачами образования

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

- сохранение достигнутого уровня числа учащихся,  приходящихся на 1 персональный компьютер;

- установка локальных вычислительных сетей по школе в целом –  2 ОО (11,1%);

- функционирование ресурсных центров, базовых школ, в том числе  дистанционного обучения детей - инвалидов;

- организация дистанционного обучения учащихся в общеобразовательных организациях на уровне запланированных показателей муниципального задания на 2014 год

- сохранение и развитие вариативности образовательных учреждений и услуг

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

-  в соответствии с договорами, заключенными с РосТелеком, участникам мероприятия «Развитие дистанционное образования детей- инвалидов» предоставлен круглосуточный неограниченный доступ к сети Интернет, обеспечен канал передачи данных со скоростью 512Кбит/с, а также внедрена и актуализирована контент - фильтрация доступа к интернет- ресурсам, несовместимыми с задачами образования и воспитания учащихся.

- в общеобразовательных учреждениях имеется материально- техническая база, позволяющая использовать информационно- коммуникационные технологии в учебно- воспитательном процессе. В 18 школах имеются 21 компьютерный класс, соответствующий требованиям СанПина, имеется необходимая компьютерная техника: 894 персональный компьютер, из них 867 (97%) имеют сертификат качества; 224 мультимедийных проектора, 102 интерактивные доски. В школах на всех персональных компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. В 11 общеобразовательных учреждениях (100%) обеспечен доступ к сети Интернет на скорости не ниже 128 Кб/с., в 7 школах-  не ниже 2 Мб/с. Во всех школах имеются медиатеки.

-увеличилась численность учащихся, обучающихся с использованием дистанционных технологий  с 106 до 239 человек;

-  по сравнению с 2012 годом увеличилась доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, в диапазоне от 81% до 100% на  11% ( в 2011 году – 79,5%, в 2012 году- 79,7%);

-по сравнению с 2012 годом увеличилась доля обучающихся, которым созданы   условия для  использования возможностей   библиотек и медиатек  в части обеспечения выхода в Интернет – 86,7% ( 43,28% в 2011 году, 77,6%   в 2012 году)

- число выпускников, обучавшихся в профильных классах, составило  82,39 %, что выше результатов 2012 года.

- всем учащимся сельских общеобразовательных организаций обеспечен ежедневный подвоз  к месту получения образования

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Проведение - муниципального этапа конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; - районной Спартакиады школьников - школьного и муниципального этапов всероссийских соревнований "Президентские состязания" и всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" Участие в региональных спортивно-оздоровительных соревнованиях, конкурсах, акциях, включая региональные спортивные соревнования «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» | Проведены муниципальные конкурсы и соревнования: - Районная Спартакиада учащихся общеобразовательных школ по 10 видам спорта. Количество участников – 1014 - Районный этап Президентских состязаний. Количество участников – 1080 чел. - Районный этап Президентских спортивных игр. Количество участников – 620 чел. - Районная военно-спортивная игра «Зарница». Количество участников – 77 чел. - Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо». Количество участников – 64 - Районные соревнования «Школа безопасности». Количество участников – 36 чел. - Районный конкурс на лучшее образовательное учреждение по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. Количество участников - 19 ОУ (100 %) - Проведён мониторинг физического развития и физической подготовленности детей и подростков в 2012-2013 учебном году. Количество участников – 4341 чел. (98,2% от количества учащихся 1 и 2 групп здоровья) Команды района приняли участие в соревнованиях федерального и регионального уровня: - Первенство области по боксу. Количество участников – 4 чел. - Областные соревнования по стритболу. Количество участников – 16 чел. - Первенства области по баскетболу. Количество участников – 158 чел. - Всероссийские и международные конкурсы и соревнования по баскетболу. Количество участников – 19 чел. - Межрегиональные соревнования по баскетболу. Количество участников – 99 чел. - Областные соревнования по пешеходному туризму. Количество участников – 7. - Чемпионат и Первенство области по спортивному ориентированию. Количество участников – 18. - Областная Спартакиада школьников. Количество участников – 76.. - Областная военно-спортивная игра «Зарница». Количество участников – 7. - Областные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». Количество участников – 4. - Областные соревнования «Школа безопасности». Количество участников – 8 | - Увеличение количества общеобразовательных школ, принявших участие в конкурсах по сохранению и укреплению здоровья учащихся. - Укрепление материальной базы спортивных сооружений образовательных учреждений района; - увеличение количества детей и подростков, занятых в объединениях дополнительного образования спортивной направленности; - повышение результативности участия школьных команд в соревнованиях районной и областной Спартакиады учащихся ОУ. |  |  |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |  |  |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |  |  |  |  | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | - Третий час физической культуры введён в 18 (100%) общеобразовательных учреждениях района. - Во всех 18 школах района (100%) имеются спортивные залы. - Направлено 161 тыс.руб. на укрепление материальной базы спортивных залов ОУ. - В 17 школах (94,4 %) созданы условия для реализации раздела программы по физической культуре «Лыжная подготовка». - Кадровое обеспечение предмета «Физическая культура» - 100% - В 1 школе (5,6%) проводятся занятия с учащимися специальной медицинской группы - Охват учащихся объединениями спортивной направленности составил 42,4 %, в том числе в школьных кружках и секциях – 22,7% | - Увеличение доли школ, реализующих раздел программы по физической культуре «Лыжная подготовка», до 100%. - Сохранение доли средств, направленных на создание современных условий для занятий физической культурой и спортом; - Сохранение доли учащихся, охваченных объединениями спортивной направленности (40%) |  |  |
|  |  |  | Поведены Интернет – уроки антинаркотической направленности «Имею право знать!» в 18 школах (100%) района. Охват учащихся составил 100%. |  |  |  |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  | - В 18 школах (100%) проведён мониторинг состояния здоровья учащихся по группам здоровья и видам заболеваний - в 19 школах (100%) в рамках декады профилактики правонарушений проведено анкетирование учащихся 7-8 классов с целью изучения отношения к употреблению психоактивных веществ, доступности их приобретения, в котором приняли участие 807 подростков |  |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания |  | - Во всех общеобразовательных школах созданы условия для обеспечения школьников горячим питанием. - Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием составил 99,6% . - Охват горячим питанием учащихся 5-11 классов составил 70,8 % Общий охват питанием школьников 1-11 классов составил 85% |  |  |  |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов).

2.1. Постановления Губернатора области

- Постановление Губернатора от 16.11.2009 г. №952 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Владимирской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы».

- Постановление Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 г. «О конкурсе проектов некоммерческих организаций  на получение грантов по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения  и иных зависимостей, ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи в 2013 году»

-Постановление  Губернатора Владимирской области от 18.03.2013 г. №286 «Об утверждении Комплекса мер по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав во Владимирской области на 2013-2014 годы»

- Постановление  Губернатора Владимирской области от 01.03.2013 г. №222 «О плане мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 2013-2014 годы»

2.2 Приказы  и письма департамента образования администрации области

- приказ департамента образования от 22.01.2013 г. №87 «Об итогах конкурса «Лучшая школа свободная от ПАВ»

- приказ департамента образования от 12.04.2013 г. №494 «О реализации Постановления Губернатора Владимирской области от 01.03.2013 г. №222 «О плане мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 2013-2014 годы»

- приказ департамента образования от 27.05.2013 № 736 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости  детей  и  подростков в 2013 году»;

- приказ департамента образования администрации Владимирской  области от 02.02.2012 № №126 «О реализации постановления Губернатора области от 31.11.2011 №1347 «Об утверждении ДЦП «Совершенствование организации  отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012 – 2015 годы»;

- приказ департамента образования администрации Владимирской  области от 21.10.2013  №1327 «О реализации постановлений Губернатора области от  09.09.2013 №1000  «О  внесении  изменений в отдельные постановления  Губернатора области в сфере  образования»,  от 17.10.2013 №1152 «Об отдельных  мерах по  совершенствованию организации  отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской  области  в  2013  году»;

-  приказ департамента образования от 30.09.2013 №1235 «О  проведении  областной  Спартакиады учащихся  общеобразовательных  учреждений Владимирской  области в 2013-2014 учебном  году»;

- приказ  департамента  образования  администрации Владимирской  области от 11.10.2013 №1292  «О проведении  областных  соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных школ в 2013-2014  учебном  году»

- письмо  департамента  образования  администрации Владимирской  области от  25.01.12 № ДО-2196-02-07 «О проведении  областного  этапа  Президентских  состязаний и Президентских спортивных игр»;

2.3 Приказы и письма  управления образования

-  приказ управления образования от 04.03.2013   № 121  «Об открытии лагерей с дневным пребыванием  детей»;

-  приказ управления образования от  15.05.2013  № 275  «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости  детей  и  подростков в 2013 году»;

-  приказ управления образования от 20.06.2013 № 377  «Об  открытии  2  смены  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей на  базе  образовательных  учреждений»

- приказ управления образования от  24.10.2013  № 557  «Об  открытии  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей»;

- приказ управления образования от 29.09.2013  № 481  «Об  организации  питания  учащихся  в общеобразовательных  учреждениях  Собинского  района  в  2013-2014 учебном  году»;

-  приказ управления образования от 19.09.2013  №  534  «О  проведении районной  Спартакиады  учащихся  общеобразовательных  учреждений  Собинского  района  в  2013-2014  учебном  году»;

-  приказ управления образования от 29.08.2013  № 483 «О  проведении  мониторинга  физического  развития  и  физической  подготовленности  детей  и  подростков в  образовательных  учреждениях  Собинского  района  в  2013-2014  учебном  году»;

-  приказ управления образования от 29.08.2013  № 484  «О  проведении  работы  по  охране  здоровья  обучающихся в  образовательных  учреждениях  района  в  2013-2014 учебном  году»;

-  письмо  управления  образования  от 21.01.2013   № 65/01-18  «О  проведении школьного этапа спортивных  соревнований  школьников  «Президентские  состязания»  и  Всероссийских  спортивных   игр  школьников  «Президентские  спортивные  игры»;

- приказ комитета по образованию от 09.03.2010 г. №140 «Об утверждении комплекса мер по профилактике наркомании, токсикомании и вредных привычек среди учащихся общеобразовательных учреждений Собинского района на 2010-2014 годы»;

- приказ управления образования МО Собинский район от 09.01.2013 г. «О направлении на межведомственный семинар «Организация профилактики употребления ПАВ» в г. Владимир»

- приказ управления образования  от 28.02.2013 г. №110 «О проведении районной декады профилактики правонарушений в 2012-2013 учебном году»

- приказ управления образования  от 24.04.2013 г. №228 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Комплекса мер по    профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав в системе образования Собинского района  на 2013-2014 годы»

- приказ управления образования  от 24.04.2013 г. №229 « Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в системе образования Собинского района  на 2013-2014 годы»

- приказ комитета по образованию от 12.08.2010 г. №471 «Об открытии пунктов дистанционного обучения детей- инвалидов»;

- приказ управления образования от 27.12.2012  №756 «О переводе Котова Александра,  учащегося 5 класса МБОУ Ставровской средней  общеобразовательной школы  Собинского района на обучение на дому с использованием дистанционных технологий  обучения по программе  «Развитие дистанционного образования детей- инвалидов».

- приказ управления образования от 27.12.2012  №755 «О переводе Симонова Максима,  учащегося 9 класса МБОУ Собинского района средней  общеобразовательной школы №1 г. Собинки на обучение на дому с использованием дистанционных технологий  обучения по программе  «Развитие дистанционного образования детей- инвалидов».

- приказ управления образования от 31.12.2013 г. №752 «О переводе учащихся МБОУ Ставровской средней  общеобразовательной школы  Собинского района на обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий»

- приказ управления образования от 30.08.2013  №500 «О переводе Кисляковой Юлии,  учащейся  9 класса МБОУ Ставровской средней  общеобразовательной    школы  Собинского района на обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования)

- средства муниципального образования – 6078,7 тыс.руб.

4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

В  территории  сложилась  система  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  в  каникулярное  время.  Процент  охвата  детей  и  подростков  организованными  формами  отдыха  и  оздоровления не  уменьшается.  В  2013  году  летний отдых детей и подростков школьного возраста до 17 лет включительно был  организован  в  загородных оздоровительных лагерях области, лагерях с дневным пребыванием детей, санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях Владимирской, ивановской областей, краснодарского края. Были предоставлены и вариативные малозатратные формы отдыха и занятости детей в  летнее время.   В 2013 году лагеря с дневным пребыванием детей были организованы на базе 19 общеобразовательных школ и 3 учреждений дополнительного образования  детей. Выполнены  плановые показатели по количеству детей и подростков, охваченных  загородным  отдыхом  и  санаторно-курортным  оздоровлением.

Одним  из важнейших компонентов  сохранения здоровья  является организация  горячего питания  школьников. Питание  в  школах  осуществляется  в  соответствии с 10-дневным меню, согласованным  с  органами Роспотребнадзора.  Охват учащихся  1-11  классов  горячим питанием   составил 85 % от  контингента.  Все   учащиеся  начальной школы,  за  исключением детей, обучающихся индивидуально на дому,   обеспечены  горячим  питанием. Охват  учащихся  5-11 классов составил 70,8%.

Мониторинг охвата  учащихся  горячим питанием проводится ежемесячно.

Приняты  меры  по  обеспечению  школьных  пищеблоков  современным  технологическим  оборудованием. Пищеблоки 83,3% школ оснащены  современным оборудованием  в  соответствии с требованиями. Штаты  пищеблоков полностью  укомплектованы  персоналом. 88,9% сотрудников прошли обучение у поставщиков оборудования.

Медицинское сопровождение учебно-воспитательного  процесса  в  общеобразовательных  учреждениях  района  осуществляется медицинскими работниками  учреждений  здравоохранения  в  соответствии с  заключенными  договорами.  Во  всех  школах  выделены  помещения  для  медицинского  кабинета,  приняты  меры  по оснащению  их медицинским   оборудованием.  Заключение Роспотребнадзора о соответствии  медицинского кабинета требованиям  получено  шестью школами.  Медкабинеты городских  школ  переданы  в  безвозмездное  пользование учреждениям  здравоохранения. В  сельской местности  медицинское  сопровождение  УВП осуществляется  через  сельские  ФАПы.

Большая работа проведена  в  общеобразовательных учреждениях  по  внедрению  здоровьесберегающих  технологий в  учебный процесс.  В  большинстве школ    реализуются  комплексные  программы  по  формированию  у  учащихся  здорового и  культурного  образа  жизни. В  11 школах  реализуются образовательные программы,  направленные  на  формирование  культуры  здорового питания.   В  связи  с  переходом на ФГОС начального общего  образования и реализацией  пяти  направлений внеурочной  деятельности  обучающихся,  уменьшилось количество  школ,  в  которых  реализуется  Программа   «Основы  здорового  питания» (автор Т.А. Ловкова, Владимир, ВИПКРО, 2010). В  большинстве  школ  разработаны долгосрочные программы формирования   культуры здорового и безопасного образа жизни.

С  целью  сохранения и укрепления  здоровья  учащихся    проводится  физкультурно-оздоровительная и  спортивно-массовая  работа. На  муниципальном уровне проведено более 20  мероприятий  спортивно-оздоровительной направленности. Во всех  школах  1  раз   в  четверть  проводятся Дни здоровья.  Команды района  приняли  участие  в региональном этапе  Всероссийских  спортивных  соревнований «Президентские  состязания», региональном этапе военно-спортивной  игры «Зарница», Всероссийских  Суворовских  и  Ушаковских  сборах и др.

В  школах  созданы  условия  для  проведения физкультурно-оздоровительной и  спортивно-массовой   работы.  Во  всех  школах  имеются  спортивные  залы.  В  17 ОУ (94,4%) имеются спортивные площадки.  В  школах  разработаны  и  реализуются  программы  дополнительного  образования  детей  спортивной  направленности.  Доля  учащихся,  систематически  занимающихся  физкультурой и спортом  в  системе  дополнительного  образования  детей,  составила более 40% от  контингента учащихся. Дважды  в прошедшем  году  проведен мониторинг  физического развития  и  физической  подготовленности  учащихся. По  данным  мониторинга  прослеживается  увеличение  доли учащихся,  выполнивших  тесты,  на  6%,     показавших  уровень  развития  высокий  и  выше  среднего на 4,5% и 3% соответственно.

С  целью  повышения   психологической  культуры   участников  образовательных отношений  проведено  более 100 мероприятий  соответствующей  направленности.

Дистанционное обучение детей- инвалидов

В 2013 году на базе  муниципального общеобразовательного учреждения Собинского района средней общеобразовательной школы №4 г.Собинки и муниципального общеобразовательного учреждения Ставровской средней общеобразовательной школы Собинского района продолжили работу пункты дистанционного обучения детей- инвалидов для 7 учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья.

В соответствии с договорами, заключенными с РосТелеком, участникам мероприятия предоставлен круглосуточный неограниченный доступ к сети Интернет, обеспечен канал передачи данных со скоростью 512Кбит/с, а также внедрена и актуализирована контент- фильтрация доступа к интернет- ресурсам, несовместимыми с задачами образования и воспитания учащихся.

Обучение осуществляют 5 педагогов, для технического обслуживания рабочих мест детей- инвалидов и педагогических работников назначены 2 технических специалиста из числа  работников школ.

Профилактика употребления ПАВ

В целях повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей, профилактике употребления  психоактивных веществ в 5 общеобразовательных организациях продолжена работа по реализации региональной модульной программы И.Н.Поповой «Координация образовательных мероприятий профилактики злоупотребления психоактивными веществами».  В 2 школах реализовывались программы «Полезные привычки», «Полезные навыки», в 5 образовательных учреждениях района - программа «Первичной позитивной наркопрофилактики» под ред. Зыкова О.В., Перекрестова А.И. В 18 (100%) школах реализовывались Планы мероприятий по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни.

В районном конкурсе «Лучшая школа свободная от психоактивных веществ» приняли участие 4 общеобразовательные организации. В областном конкурсе приняли участие 2 школы.

Во всех  школах проведены Интернет- уроки антинаркотической направленности «Имею право знать!» с использованием информации, размещенной на официальном сайте ФСНК России. Охват учащихся составил 100%. Организован  просмотр видеороликов социальной рекламы антиалкогольной направленности общественного движения  «Общее дело».

5. Эффекты реализации направления в 2013 году

- -  организованными  формами  отдыха и оздоровления охвачено 75% от  количества  детей и подростков  школьного  возраста  до  17  лет  включительно;

- - охват школьников горячим питанием составляет 99,6% по начальной  школе,  учащихся 5-11 классов – 70,8%,  в  целом  охват  учащихся  1 -11  классов  составил   85%

- -  на модернизацию  технологического  оборудования  школьных  пищеблоков   направлено  172  тыс. руб , в том числе за счет средств из регионального бюджета на реализацию комплекса мер на модернизацию  общего образования – 50 тыс.руб., за счет  средств муниципального образования – 122 тыс.руб.;

- -    в  11  школах (61,1%)  реализуется программы,  направленные на  формирование культуры  здорового питания у учащихся;

- -    на  оснащение  спортивных  залов  и  площадок  общеобразовательных  учреждений  за счет средств из регионального бюджета на реализацию комплекса мер на модернизацию  общего образования направлено  161  тыс. руб.

- -  занятость учащихся  в  объединениях  спортивной  направленности  в  системе  дополнительного  образования  составляет   42,4 %, из них в школьных объединениях – 22,7%.

- -   проведено  более  20  мероприятий  спортивной  направленности муниципального  уровня;

- - команды  района  приняли  участие  в  20  областных  соревнованиях  спортивной  направленности.

- - повысилась результативность участия команд района в соревнованиях областной Спартакиады учащихся: 10 место в 2012 году, 6-8 место в 2013 году;

- -  во всех  школах  сложилась  система  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы;

- -  в  учебный план  всех    школ  введён  третий  час  физической  культуры;

- - всеми  школами  заключены  договоры  с  учреждениями  здравоохранения по  организации  медицинского  обслуживания обучающихся;

- -  во всех  школах   выделены  помещения  для  медицинского  кабинета.

- - 6 общеобразовательных учреждений имеют заключения органов Роспотребнадзора о соответствии  требованиям,  кабинеты переданы в безвозмездное пользование учреждениям здравоохранения;

- - на  приобретение  медицинского  оборудования в  школы за счет средств  регионального бюджета на реализацию комплекса мер на модернизацию  общего образования направлено  72,7 тыс.руб.

- -  по  данным  мониторинга  состояния  здоровья  учащихся  количество  детей,  отнесённых  к  1  группе  здоровья,  увеличилось по  сравнению с 2012 годом на 4,8%.  Количество детей, отнесённых к основной физкультурной группе, увеличилось  с 75,9% до 79,3%.    Уменьшилось количество учащихся с заболеваниями  органов пищеварения с  12%  до  6%.

- - осуществляется дистанционное обучение 7 детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися индивидуально на дому;

6. Проблемные вопросы реализации направления

-  оснащённость  спортивных  залов  и  площадок  не  во  всех  школах  соответствует  требованиям;

-  невозможность передачи медицинских кабинетов сельских общеобразовательных школ  учреждениям  здравоохранения в связи с недостаточным  уровнем  обеспечения соответствующих условий;

-  недостаточный  уровень  организационной  работы  в  ряде общеобразовательных  учреждений  по  охвату   школьников  двухразовым  горячим  питанием.

- увеличение численности подростков, обучающихся в школах района, состоящих на учете у нарколога.

-  низкий уровень взаимодействие с органами здравоохранения по профилактике употребления психоактивных веществ

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

- сохранение  доли  детей и подростков,  охваченных организованными  формами    отдыха и оздоровления  в  каникулярное  время - 75%;

- расширение вариативности форм  организации  отдыха и оздоровления  детей и подростков  в  каникулярное  время;

- сохранение  доли  средств,  направленных  на  создание  современных  условий  для  занятий  физической культурой  и  спортом,  укрепление материальной базы спортивных сооружений  образовательных учреждений района;

- привлечение   общеобразовательных  учреждений   к  участию   во  всероссийском  конкурсе по формированию у обучающихся навыков   здорового  образа  жизни;

проведение мониторинга обеспечения доступа к сети Интернет и скорости Интернет – канала  участников дистанционного обучения;

- проведение мониторинга здоровья учащихся в динамике по годам;

- обеспечение организационно- методического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов;

- сохранение количества детей и подростков, занятых в объединениях дополнительного образования   спортивной направленности  - 42 %.

- повышение результативности участия школьных   команд  в  соревнованиях  районной и областной Спартакиады учащихся ОУ.

- увеличение  количества  школ, реализующих  раздел программы  по  физической  культуре  «Лыжная  подготовка» до 100%.

- увеличение количества учащихся, получающих двухразовое горячее питание до 25%,  увеличение количества учащихся 5-11 классов,  получающих  горячее питание,  до 72 %;

- увеличение  количества  школ,  реализующих  программы,  направленные  на  формирование культуры  здорового  питания, до 67%;

- разработка  и  реализация  во  всех  образовательных  учреждениях программ,  направленных  на  формирование  культуры  здорового и  безопасного  образа  жизни;

- дальнейшее обучение на курсах повышения квалификации педагогов, психологов, родителей (законных представителей) -  участников мероприятие «Развитие дистанционного образования детей- инвалидов» в 2013-2014 учебном  году;

- дальнейшее проведение информационно- просветительской и воспитательной  работы со всеми участниками образовательных отношений по профилактике употребления наркотических и психоактивных  веществ в общеобразовательных организациях;

- снижение численности учащихся, состоящих на учете у нарколога, сокращение доли обучающихся в школах района, привлеченных к административной ответственности за употребление алкогольных напитков, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения;

- увеличение количества общеобразовательных учреждений- участников конкурса «Лучшая школа свободная от ПАВ»

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

- организовано в 2 общеобразовательных организациях района дистанционное обучение 7 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, учреждениях (0,13% от общей численности обучающихся)

- педагогические работники и учащиеся, обучающиеся с использованием дистанционных технологий, имеют доступ к учебно-методическому комплексу на бумажных и электронных носителях.

- выполняются условия договора с РосТелеком о предоставлении участникам мероприятия круглосуточного неограниченного доступа к сети Интернет со скоростью более 2Мб/с, а также внедрена и актуализирована контент- фильтрация доступа к Интернет- ресурсам, несовместимыми с задачами образования и воспитания учащихся.

-  уменьшилась  численность обучающихся  общеобразовательных  учреждений,  получающих качественное  горячее питание: количество  получающих  только  завтраки,  уменьшилось  с   3043  в  2012  году  до 2840 в 2013 году. Количество детей, получающих  завтраки  и  обеды, уменьшилось с  1265 чел. до 1213 чел в связи  с  отсутствием  групп  продлённого  дня и  классов выравнивания  в  общеобразовательных  учреждениях района.

-      более  3  часов занятий  физкультурой  в  неделю  в  2013  году  не  предусмотрено  в  образовательном   плане  ни  одной  из  школ;

-  доля  общеобразовательных  учреждений,  в  которых  созданы  условия  для  реализации  федеральных  требований к  общеобразовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  учащихся,  воспитанников, имеет  следующую  динамику:

от  41%  до  60% условий – 15,79% школ  в  2012  году, 11,11% - в 2013 году;

от  61%  до  80% условий –  73,68% - в 2012 году;  55,56% - в 2013 году;

от  81%  до  100%  условий –  10,53 % в 2012  году,  33,33%  - в 2013 году.

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | - развитие в общеобразовательных учреждениях форм общественно-государственного управления (Совет школы, управляющий совет) количество услуг, переведенных в электронный вид (единиц): - муниципальных -7 - общеобразовательных- 4 | Во всех общеобразовательных учреждениях функционирует органы общественно-государственного управления: 16 Советов и 2 Управляющих совета Регламенты по предоставлению муниципальных услуг размещены на сайте управления образования администрации МО Собинский район, портале госуслуг Владимирской области -7. 18 школ разместили 4 регламента на сайте общеобразовательной организации. Количество услуг, переведенных в электронный вид (единиц):- муниципальных -7, из них -общеобразовательных- 4 | - развитие в общеобразовательных организациях форм общественно-государственного управления (Совет школы, управляющий совет) - предоставление муниципальных услуг в электронном виде через единый образовательный портал системы образования Владимирской области . |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учрежден | Количество и % общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности | Представили общественности отчет об образовательной и хозяйственной деятельности через представление публичного доклада 18 учреждений (перед родителями, через сайт ОУ) | - информирование родителей и общественности об итогах образовательной и хозяйственной деятельности -количество общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности (%) – 100,0 |
|  |  | Количество и % ОУ, в которых используется электронный документооборот (электронные дневники и электронные журналы) | В 17 ОУ (94%) ведутся электронные дневники и электронные журналы |  |
|  |  |  | Все (18 школ, 100%) осуществляют самостоятельное ведение финансово-хозяйственной деятельности. Переведены 4 (22,2%) школы на самостоятельное ведение бюджетного учета. |  |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов с реквизитами документов).

2.1 Приказы  и письма департамента образования администрации области

- приказ департамента образования администрации области от 09.12.2010 №1017 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении департамента образования администрации области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества»

- приказ департамента образования администрации области от  30.08.2010 № 582 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента образования администрации Владимирской области, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области»

- приказ департамента образования администрации области от  30.12. 2010  №1079 «Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности областного бюджетного учреждения, подведомственного департаменту образования администрации Владимирской области, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем областного бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации»

- приказ департамента образования администрации области от  30.12. 2010  №1078 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности областных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении департамента образования администрации Владимирской области, для граждан и юридических лиц»

- приказ департамента образования администрации области от  08.12.2010 №1016 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  деятельности государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении департамента образования  администрации  области»

2.2. Постановления администрации МО Собинский район

- постановление главы района от 29.12.2010 № 1948 ««Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями Собинского района, порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями Собинского района, порядка осуществления стоимостной оценки потребности в муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями Собинского района, порядка учета результатов мониторинга потребности в  муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями Собинского района, при составлении проекта  бюджета муниципального образования Собинский район Владимирской области».

- постановление главы района от 31.10.2011 №1242 «Об утверждении  положения о порядке формирования и ведения реестра  муниципальных услуг (функций) г в муниципальном образовании Собинский район»

- постановление главы района от 31.10.2011 №1247 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Собинский район»

- постановление главы района от 22.12.2011 №1599 «О внесении изменений в постановление главы района от 29.12.2010 №1948 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями Собинского  района»

- постановление главы района от 28.02.2011 №255 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых  муниципальными учреждениями отрасли образования  муниципального образования Собинский район физическим лицам»

2.2 Приказы и письма  управления образования

- приказ управления образования от 15.04.2011 № 192 «Об утверждении плана мероприятий по изменению типов муниципальных образовательных учреждений Собинского района»

- приказ управления образования от 15.12.2011 №736 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении управления образования администрации  муниципального образования Собинский район Владимирской области»

- приказ управления образования  от 10.01.2013 №1/1 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным бюджетным  образовательным учреждениям Собинского района и  о ведении бухгалтерского и бюджетного  обслуживания  в образовательных учреждениях района»

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования)

- средства муниципального образования – 331,8  тыс.руб.

4. Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году (необходимо предоставить информацию о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению инициативы).

18 (100%) учреждений района осуществляют самостоятельное ведение финансово-хозяйственной деятельности на основании утвержденных планов, все учреждения перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Бухгалтерский учет производится  по договорам на ведение бюджетного учета с централизованной бухгалтерией управления образования. 4 школы (22,2%) осуществляют самостоятельный бюджетный учет, имеют собственные бухгалтерии.

Всем учреждениям открыты самостоятельные лицевые счета в управление федерального казначейства.

Во всех общеобразовательных учреждениях  района действуют органы общественно-государственного управления: 16 (88,9%) – Совет школы,  2 (11,1%) – Управляющий совет.

Руководителями общеобразовательных учреждений предоставлен  родителям,   общественности отчет об образовательной и хозяйственной деятельности через  представление публичного доклада   (перед родителями, через сайт ОУ)

Аутсорсинг в сфере образования:

- 100% школ – по техническому обслуживанию зданий и сооружений;

- 100% школ, имеющих школьные автобусы – по ремонту автотранспорта;

- 100% школ, имеющих выход на пульт вневедомственной охраны – по техническому обслуживанию кнопок тревожной сигнализации;

- 100% школ – по техническому обслуживанию автоматических пожарных сигнализаций и прямой телефонной связи;

- 10,5% школ - по организации охраны зданий ;

- 77,8% школ – по ведению бюджетного учета

5. Эффекты реализации направления в 2013 году

- всеми учреждениями выполнены муниципальные задания.

- по состоянию на 01.01.2014 года ни одно бюджетное учреждение не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

-внедрение  количественно-качественных индикаторов оценки труда работников позволили довести среднюю заработную плату учителей  в 2013 году  до 21124 руб., что на 4,4% выше средней заработной платы по экономике в регионе.

6. Проблемные вопросы реализации направления

- невозможность создания в большинстве учреждений собственных бухгалтерий из-за отсутствия  квалифицированных бухгалтеров, помещений и оргтехники..

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления

- развитие в общеобразовательных учреждениях коллегиальных форм  управления (Совет школы, управляющий совет)

- ежегодное предоставление общественности отчета о деятельности общеобразовательного учреждения, обеспечивающего открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности (%) – 100,0

- сохранение установленного типа образовательного учреждения

- усиление роли стимулирующих выплат работникам образовательных учреждений в зависимости от качества и продуктивности труда.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

- во всех общеобразовательных учреждениях предоставлен общественности отчет о деятельности школы в форме публичного доклада, в том числе через размещение на собственном сайте в Интернете ( в 2012 году – 100%);

- во всех школах созданы органы государственно-общественного управления учреждением, которые принимают участие в разработке программ развития учреждения, основных образовательных программ, 83,33% -  в разработке иных нормативно-правовых актов школы и других программ (2012 г. – 78,95%, 2011 г. – 75%), 61,11% - в разработке планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения (2012 г. – 52,63%, ,2011 г. – 60%) ;

- 94,44 % общеобразовательных учреждений осуществили переход на электронный дневник и журнал в отдельных классах  и ступенях (2012  г, - 84,21%),  в 11,11% учреждений имеется электронная учительская.

Глава Собинского района                                                                   В.Ю.Аникин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы

| № п/п |  | Профинансировано в 2012 году (тыс. рублей) |  |  | Профинансировано в 2013 году (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | ВСЕГО: | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | ВСЕГО: |
| I | Переход на новые образовательные стандарты | 8786 | 248 | 9034 | 4379 | 203,2 | 4582,2 |
| II | Развитие системы поддержки талантливых детей |  | 234 | 234 |  | 170,8 | 170,8 |
| III | Совершенствование учительского корпуса | 45261 | 700 | 45961 | 49680,7 | 1603 | 51283,7 |
| IV | Изменение школьной инфраструктуры | 73721 | 29890 | 103611 | 14597,6 | 9791,7 | 24389,3 |
| V | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 18064 | 5802 | 23866 | 12361,7 | 6078,7 | 18440,4 |
| VI | Развитие самостоятельности школ | 116528 | 1519 | 118047 | 127371,7 | 331,8 | 127703,5 |
| ИТОГО: |  | 262360 | 38393 | 300753 | 208390,7 | 18179,2 | 226569,9 |

12

| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Обновление библиотечных фондов | 2646,6 | 246,6 |  | 100 |
| 2 | Внеурочная занятость | 1605 | 1605 |  | 100 |
| 3 | Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС | 190,6 | 19,2 | 171,4 | 100 |
| 4 | Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС | 3,2 |  | 3,2 | 100 |
| 5 | Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл. | 7,4 |  | 7,4 | 100 |
| 6 | Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл. | 21,2 |  | 21,2 | 100 |
| 7 | Приобретение оборудования для проведения государственной итоговой аттестации | 108,2 | 108,2 |  | 100 |
| ИТОГО: |  | 4582,2 | 4379 | 203,2 | 100 |

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация участия в конкурсных мероприятиях |  |  |  |  |
| 2 | Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы) |  |  |  |  |
| 3 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 170,8 |  | 170,8 | 100 |

13

| 4 | Организация работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 170,8 |  | 170,8 | 100 |

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 43883,8 | 43883,8 |  | 100 |
| 2 | Поддержка молодых специалистов | 2243,7 | 1038,9 | 1204,8 | 100 |
| 3 | Социальные выплаты педагогам | 5156,2 | 4758 | 398,2 | 100 |
| 4 | Процедура аттестации педагогических работников |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы стажировочной площадки |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 51283,7 | 49680,7 | 1603 | 99,9 |

| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС | 749,6 | 749,6 |  | 100 |
| 2 | Приобретение школьных автобусов | 1457,5 | 1457,5 |  | 100 |
| 3 | Создание условий, отвечающих современным требованиям к | 20032,3 | 10240,6 | 9791,7 | 100 |

14

|  | организации образовательного процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 518,7 | 518,7 |  | 100 |
| 5 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 1631,2 | 1631,2 |  | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт школьных зданий |  |  |  |  |
| 7 | Строительство школьных зданий |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 24389,3 | 14597,6 | 9791,7 | 100 |

| №п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей | 4852,6 | 2730,4 | 2079,3 | 99,1 |
| 2 | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |
| 3 | Оснащение спортивных залов | 161 | 161 |  | 100 |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | 570,5 | 469,7 | 100,8 | 100 |
| 5 | Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 6 | Закупка оборудования для школьных столовых | 172 | 50 | 122 | 100 |
| 7 | Закупка оборудования для медицинских кабинетов | 72,7 | 72,7 |  | 100 |

15

| 8 | Финансирование питания школьников | 10907,6 | 7131 | 3776,6 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (3-й час физкультуры) | 1746,9 | 1746,9 |  | 100 |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 18483,3 | 12361,7 | 6078,7 | 99,8 |

| № п/п | Развитие самостоятельности школ | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) | 126190,3 | 126190,3 |  | 100 |
| 2 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности | 61649 | 61649 |  |  |
| 3 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности | 25298 | 25298 |  |  |

16

| 4 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов |  |  |  |  |
| 6 | Учебные расходы | 1513,2 | 1181,4 | 331,8 | 100 |
|  | ……… |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 127703,5 | 127371,7 | 331,8 | 100 |