План муниципального образования Собинский район по внедрению федеральных государственных  образовательных стандартов дошкольного образования.

.

| 1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в МБДОУ Собинского района. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Управление образования, руководители МБДОУ | 4 квартал 2013 года |
| 1.2. | Закрепление в муниципальном нормативном акте плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Управление образования, руководители МБДОУ | 2014 год |
| 1.3. | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования, руководители МБДОУ | 2014-2016 год |
| 1.4. | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды | Управление образования, руководители МБДОУ | 2014г. |
| 1.5. | Разработка (актуализация) и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Управление образования, руководители МБДОУ | 2014-2018 годы |
| 2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования.Руководители МБДОУ. | 2014 год |
| 2.2. | Разработка требований к повышению квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в условиях внедрения ФГОС. Составление плана повышения квалификации на 3года в соответствии с программами повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования ВИПКРО по каталогу программ. | Управление образования. Районный методический кабинет. | 2013 год |
| 2.3. | Организация выездных курсов для обучения педагогов на базе территории в объеме 72 часов. Направление на курсы в ВИПКРО согласно плана. ( Ежегодно – одна группа- выездные курсы( кол-во 25), одна группа – ВИПКРО( кол-во25) итого 50 чел. | Управление образования. Руководители МБДОУ | 2014-2017годы |
| 2.4. | Разработка и реализация проекта «Оценка качества дошкольного образования в МБДОУ Собинского района.», включающего проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования, разработку инструментария | Управление образования. Руководители МБДОУ | 2014 год |
| 2.5. | Разработка и размещение на официальном сайте управления образования методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | Управление образования.Руководители МБДОУ | 4 квартал 2013 года |
| 2.6. | Разработка методических рекомендаций по формированию муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Управление образования.Руководители МБДОУ | 4 квартал 2013 года |
| 3. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых (государственных)муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования.Руководители МБДОУ | 2013-2014 годы |
| 3.2. | Разработка показателей качества (внесение изменений в существующие показатели качества) трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Органы местного самоуправления в сфере образования | 2013-2014 годы |
| 3.3. | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций | Органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дошкольного образования | 2013-2014 годы |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции | Органы местного самоуправления | 2013-2014 |
| 3.5. | Проведение работы по заключению договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Органы местного самоуправления | 2013-2018 |
| 3.6. | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования.Руководители МБДОУ | 2013-2014 |
| 3.7. | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании |  | 2014-2018 |
| 3.8. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования.Руководители МБДОУ | 2013-2018 |

4. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (процент) | 0 | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования (проценты) | 0.01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Число муниципальных образования, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Во всех муниципальных образованиях будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |