Годовой отчет о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие образования» на 2014-2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель – управление образования администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области

25.03.2016г.

Исполнитель: заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Крылова Марина Алексеевна тел.2-31-53, электронный адрес:  obrazov_sobinray@mail.ru

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 05.12.2013 №1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

В течение 2015 года постановлениями администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области  от 06.04.2015  №458;  от 13.08.2015  №  798;  от 30.12.2015  №  1151 были внесены изменения в программу.

В  Программу входило семь подпрограмм, для каждой из которых разработаны целевые показатели (индикаторы):

Подпрограмма 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

Подпрограмма 2 «Безопасность образовательного учреждения»;

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций»;

Подпрограмма 4 «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций»;

Подпрограмма 5  «Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Подпрограмма 6 «Одаренные дети»;

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Целью программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Реализация программных мероприятий способствует решению поставленных задач:

- Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования.

- Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

- Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности.

- Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования.

- Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

- Поддержка и развитие одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, творческой, социальной самореализации и профессионального самоопределения.

8.Обеспечение эффективной реализации муниципальной  программы «Развития образования» на 2014-2020 годы.

В 2015 году достигнуты следующие  целевые показатели (индикаторы):

- Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) составила 100%.

- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил 99,8%.

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составило 1,5%.

- Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил 83,3%.

- Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составила 18,3%.

6.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях составила 1,84%.

Во второй  год реализации Программы:

В системе дошкольного образования:

- Создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0-3 года);

-ликвидирована очерёдность на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;

В системе общего образования:

- 99,9% численности населения района в возрасте 7-18 лет  охвачено общим образованием;

- 75% обучающимся  предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями;

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составило 1,5%;

- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составила 77%;

В системе воспитания и дополнительного образования детей

- доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования района составила 65 %;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных, доведена  до 70 %.

В развитии кадрового потенциала

- доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций  составила 18,3%;

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 105,7 % от средней заработной платы от трудовой  деятельности в регионе;

- средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных организаций составила  99,2 % от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе;

-средняя заработная плата работников дополнительного образования детей составила 81,6% от средней заработной платы учителей в регионе.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год приведены в приложении №1.

Информация о выполнении программных мероприятий  изложена в приложении №2.

Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в приложении №3.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы произведена  управлением образования в соответствии с порядком и методикой, утвержденной  постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 05.12.2013 №1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы по  трем показателям:

- Степени достижения запланированных результатов;

- Степени достижения запланированного уровня затрат;

- Степени исполнения плана.

На основании анализа достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в её состав Подпрограмм (приложение №1) степень достижения запланированных результатов составила 105,2%. Сопоставив произведенные в 2015 году затраты на реализацию Программы с их плановыми назначениями степень достижения запланированного уровня затрат составила 99%. Запланированные  Программой мероприятия выполнены в полном объеме  (100%). Все это свидетельствует  об эффективности Программы (приложение №4).

Для дальнейшего эффективного исполнения мероприятий Программы необходимо изменение структуры муниципальной программы, проведение анализа целевых показателей (индикаторов) в целях внесения в них изменений и дополнений в соответствии с меняющимися запросами населения.

Начальник управления образования                                 Г.П.Гусева

Приложение №1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | процентов |  |  | 99,8 |  |  | 99,8 |  |  |  |  | 99,8 |  |  |  |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов |  |  | 1,3 |  |  | 1,69 |  |  |  |  | 1,5 | Одинаковый уровень подготовки к государственной итоговой аттестации во всех образовательных организациях |  |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов |  |  | 75,0 |  |  | 75 |  |  |  |  | 83,3 | ФГОС ООО второго поколения имеют новые современные требования к МТО образовательного процесса |  |  |
| 5 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов |  |  | 17,6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 18,3 | Увеличился прием в школу педагогов до 30 лет |  |  |
| 6 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях | процентов |  |  | 1,98 |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процентов |  |  | 34 |  |  | 21 |  |  |  |  | 36 | Создание дополнительных мест для детей младшего возраста |  |  |
| 2 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | тыс. человек |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в том числе в негосударственных дошкольных образовательных организациях | тыс. человек |  |  | 3,1 |  |  | 3,12 |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |
| 4 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  |  |  | 100 | Включение в реализацию ФГОС ДО детей до 3 лет |  |  |
| 6 | Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием, за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области по направлению «модернизация регионально – муниципальных систем дошкольного образования» | ед. |  |  | 70 |  |  | 63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |
| 7 | Количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс.детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Собинского района | ед |  |  | 840 |  |  | 840 |  |  |  |  | 832 | Демографическая ситуация |  |  |
| 8 | Уровень доступности дошкольного образования (доля детей дошкольного возраста, реализовавших право на получение дошкольного образования) | процентов |  |  | 78,1 |  |  | 80 |  |  |  |  | 78,4 | Очерёдность отсутствует |  |  |
| 9 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов |  |  | 62 |  |  | 64 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании | процентов |  |  | 102,1 |  |  | 100 |  |  |  |  | 99,2 | Рост заработной платы в общем образовании |  |  |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате | процентов |  |  | 100,6 |  |  | 100 |  |  |  |  | 105,7 | Введение нового показателя к которому измеряется соотношение - среднемесячная заработная плата от трудовой деятельности |  |  |
| 12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате | процентов |  |  | 83,4 |  |  | 80 |  |  |  |  | 81,6 | Повышение роли стимулирующих выплат |  |  |
| 13 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов |  |  | 46,98 |  |  | 56,7 |  |  |  |  | 57,7 | Увеличен прием в 1-й класс |  |  |
| 14 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов |  |  | 7,6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 11,4 | Увеличивается контингент в классах МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска |  |  |
| 15 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов |  |  | 1,5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | Качественная подготовка к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам |  |  |
| 16 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | процентов |  |  | 77,0 |  |  | 74 |  |  |  |  | 77 | Повысилось качество предоставления образовательных услуг |  |  |
| 17 | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами | процентов |  |  | 82,4 |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 | Имеется недостаточное количество школьных автобусов для перевозок обучающихся |  |  |
| 18 | - доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций. | процентов |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,9 | здание Фетининской ООШ |  |  |
| 19 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов |  |  | 0 |  |  | 27,8 |  |  |  |  | 27,8 |  |  |  |
| 20 | Удельный вес муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 21 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей школьного возраста до 17 лет) | процентов |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  | 79 | Открытие лагерей с дневным пребыванием детей в весенние и осенние каникулы |  |  |
| 22 | Удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся | процентов |  |  | 86,4 |  |  | 89 |  |  |  |  | 85,3 | Ослабление работы по охвату горячим питанием обучающихся среднего и старшего звена в ряде школ. |  |  |
| 23 | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района | процентов |  |  | 87 |  |  | 87,5 |  |  |  |  | 92,5 |  |  |  |
| 24 | Доля общеобразовательных учреждений, спортивные залы которых отвечают современным требованиям | процентов |  |  | 22,2 |  |  | 22,2 |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  |
| 25 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | процентов |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 26 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 27 | Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | % |  |  | 89,4 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Безопасность образовательного учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений, требующих проведения текущего ремонта | % |  |  | 96 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
| 2 | Доля дошкольных образовательных учреждений, требующих замены оконных блоков | % |  |  | 94 |  |  | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |
| 3 | Доля образовательных учреждений, выполнивших замеры сопротивления изоляции электропроводки в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие материально- технической базы муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений, требующих замены производственного и технологического оборудования. | % |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг | % |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  |  |  | 96% (Школы – 98%, ДОУ-94,7%, УДОД-97%) |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент укомплектованности образовательных учреждений специалистами и педагогическими кадрами | % |  |  | 99,7 |  |  | 98,8 |  |  |  |  | 97,9 (Школы – 98,5%; ДОУ-97,6%) |  |  |  |
| 2 | Процент закрепляемости молодых специалистов (3 года с момента приема на работу) | % |  |  | 62,5 |  |  | 77 |  |  |  |  | 77 % (Школы – 60,0%, ДОУ-87%) |  |  |  |
| 3 | Увеличение численности молодых специалистов в муниципальной системе образования | чел |  |  | 19 |  |  | 50 |  |  |  |  | 32 (2015 Школы – 10 ДОУ-3) |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; |  | % |  |  | 1,98 |  |  | 2,9 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи российских граждан (усыновление (удочерение), приемные семьи, опека (попечительство) |  | % |  |  | 85,6 |  |  | 72 |  |  | 88,3 |  |  |  |  |
| 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года |  | чел |  |  | 66 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 4 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда в отчетном году |  | чел |  |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших денежную компенсацию оплаты найма (поднайма) жилого помещения по месту жительства, в случае невозможности предоставления жилья из специализированного жилищного фонда в текущем году. |  | чел |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма «Одарённые дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | проценты |  |  | 62 |  |  | 64 |  |  | 65 |  |  |  |  |
| 2 | доля муниципальных образовательных организаций, учащиеся которых стали победителями и призерами региональных, всероссийских и международных конкурсов и соревнований; |  | проценты |  |  | Школы – 5 УДОД – 5 43,5% |  |  | 39,1 |  |  | Школы – 6 УДОД-4 45,5% |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | проценты |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | Школы – 37,5 |  |  |  |  |
| 4 | Доля образовательных организаций, использующих дистанционные образовательные технологии в работе с учащимися с высокой мотивацией к обучению |  | процентов |  |  | 38,9 |  |  | 22 |  |  | 55,6 |  |  |  |  |
| 7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и подпрограмм не менее |  |  | % |  |  | 97 |  |  | 90 | 100,3 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 3045 воспитанникам в 30 учреждениях |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования, образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 5430 учащимся и 29 воспитанникам дошкольных групп в 18 муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования, образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования 2200 детей в 4 муниципальных общеобразовательных организациях |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оздоровление детей в каникулярное время | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Выполнение полномочий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков через: - приобретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные лагеря с дневным пребыванием; - проведение профильных (специализированных) смен, - компенсация части стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря | Выполнение полномочий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков: оздоровлено 2596 детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием; получили компенсации части стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря 196 человека |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Собинского района | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Предоставление дополнительной социальной поддержки учащимся | Охвачено горячим питание 100% учащихся 1-4 классов; 82 % учащихся 5-11 классов |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Социальная поддержка детей – инвалидов дошкольного возраста | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Возрастание охвата детей – инвалидов услугами дошкольного образования | Ежемесячное пособие в размере 915 руб получают 53 ребенка-инвалида дошкольного возраста |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение финансово – экономической доступности дошкольного образования | На 01.01.2016 компенсация части родительской платы выплачивается 2787 родителям, из них на первого ребенка компенсацию получают 1547 человек; на второго ребенка - 1026 человек; на третьего и последующих 214 человек |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение социальной поддержки педагогических работников образовательных организаций, работающие в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | Меры социальной поддержки получают 298 педагогических работников образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и 196 педработников из числа пенсионеров. |  |
|  | Основное мероприятие 1.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования, образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 |  | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом | Осуществлен ремонт спортивных залов в Воршинской и Зареченской СОШ |  |
|  | Основное мероприятие 1.10. Модернизация региональной системы дошкольного образования | Управление образования, образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 |  | Создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования | Произведен ремонт в МБДОУ Собинского района детские сады №1, №8, №10 . Создано 45 дополнительных мест. |  |
|  | Основное мероприятие 1.11. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление образования, образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 |  | Создание современных условий для обучения по программам дошкольного образования | Проведены ремонтные работы в МБДОУ детский сад №4 п.Ставрово, в котором создано 18 дополнительных мест. |  |
|  | Основное мероприятие 1.12. Поощрение лучших учителей | Управление образования, образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 |  | Реализация постановления администрации Владимирской области в части поощрения учителей-лауреатов областного конкурса лучших учителей | Учителем-лауреатом областного конкурса лучших учителей стала учитель Собинской СОШ №4 Соловьева Н.В. , выплачено поощрение в сумме 50 тыс.руб. |  |
|  | 1.13. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности | Управление образования, образовательные организации | 2016 | 2020 | 2016 |  | Приведение условий в образовательных учреждениях в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников, работников во время их трудовой и учебной деятельности |  |  |
|  | 1.14. Материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций | Управление образования, образовательные организации | 2016 | 2020 | 2016 |  | Обеспечение современных условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |
|  | 1.15. Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Управление образования, образовательные организации | 2016 | 2020 | 2016 |  | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов |  |  |
|  | 1.16.Поддержка и развитие одаренных детей, обеспечение условий их личностной, творческой, социальной самореализации профессионального самоопределения | Управление образования, образовательные организации | 2016 | 2020 | 2016 |  | Создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Безопасность образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности | Управление образования | 2014 | 2015 | 2014 |  | Приведение условий в образовательных учреждениях в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников, работников во время их трудовой и учебной деятельности | Приведение условий в образовательных учреждениях в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников, работников во время их трудовой и учебной деятельности |  |
|  | Подпрограмма 3 Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 2014 | 2015 | 2014 |  | Обеспечение современных условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования | Обеспечение современных условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |
|  | Подпрограмма 4 Социально –экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 2014 | 2015 | 2014 |  | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов: среднегодовое число молодых специалистов, получающих ежемесячное пособие в сумме 2500 рублей составляет 17 человек, 12 молодым специалистам выплачено единовременное поощрение в сумме 11500 рублей, 8 молодым специалистам городских школ возмещаются расходы за найм жилья и оплату коммунальных расходов |  |
|  | Подпрограмма 5 Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | обеспечение организационных условий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Содержание отдела опеки и попечительства. Среднегодовое число сотрудников составляет 4,7 чел. |  |
|  | Основное мероприятие 5.2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Социальная поддержка оказана 172 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Вознаграждение за воспитание 69 детей в приемных семьях получили 49 родителей. Оздоровлены в лагерях и санаториях 113 ребенка. |  |
|  | Основное мероприятие 5.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | Приобретено 23 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |  |
|  | Подпрограмма 6 Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1. Поддержка и развитие одаренных детей, обеспечение условий их личностной, творческой, социальной самореализации профессионального самоопределения | Управление образования МКУ «Управление культуры» | 2014 | 2015 | 2014 |  | Создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей | Проведены районные мероприятия в соответствии с перечнем подпрограммы по поддержке одаренных детей ( слет отличников, чествование медалистов, спортивные соревнования и др.). Выплачены стипендии "Надежда земли Владимирской " в сумме 17,5 тыс.руб. |  |
|  | Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.1. Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления в сфере образования | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Реализация подпрограммы Среднегодовое число специалистов составляет 8 чел | Содержание аппарата управления . Среднегодовое число специалистов составляет 6,7 чел. |  |
|  | Основное мероприятие 7.2. Расходы на организацию бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере образования | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Реализация подпрограммы Среднегодовое число специалистов по плану составляет 48 чел. | Содержание отдела бюджетного учета и отчетности. Среднегодовое число специалистов составляет 47 чел. |  |
|  | Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности районного методического кабинета | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Реализация подпрограммы Среднегодовое число специалистов по плану составляет 13,5 чел | Содержание методического кабинета. Среднегодовое число специалистов составляет 10 чел. |  |
|  | Основное мероприятие 7.4. Расходы на обеспечение деятельности отдела по информационному обеспечению муниципального заказа | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Реализация подпрограммы Среднегодовое число специалистов по плану составляет 8 чел. | Содержание отдела по информационному обеспечению муниципального заказа. Среднегодовое число специалистов составляет 5 чел. |  |

| Приложение №3 Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 2015 год |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, мероприятия | Источники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | "Развитие образования" на 2014-2020 годы | Всего | х | х | х | х | 640112,0 | 675465,0 | 667624,0 | 667624 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 204474 | 209264 | 208901 | 208901 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 361167 | 374474 | 374464 | 374464 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0 | 18414 | 18414 | 18414 |
|  |  | внебюджетные средства | х | х | х | х | 74471 | 73313 | 65845 | 65845 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  | 774 | 700 | 0 | 0 | 556239,0 | 579498,0 | 571688,0 | 571688 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 166464 | 163892 | 163560 | 163560 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 315304 | 335881 | 335871 | 335871 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0 | 6412 | 6412 | 6412 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 74471 | 73313 | 65845 | 65845 |
| Цель | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | 556239 | 561620 | 553810 | 553739,9 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Муниципальные дошкольные образовательные организации | 774 | 701 | 617049 | 611 | 95238 | 95238 | 95238 | 95238 |
|  |  |  | 774 | 701 | 0610659(МБ) | 611 | 95652 | 94295 | 94139 | 94139 |
|  |  |  | 774 | 701 | 0610659(МБ) | 612 |  | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | 774 | 701 | 0610659(ВНБ) | 611 | 51606 | 55097 | 49890 | 49890 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальные общеобразовательные организации | 774 | 702 | 617047 | 611 | 180169 | 184910 | 184910 | 184910 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610759 | 611 | 47556 | 43729 | 43693 | 43693 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610759 | 612 |  | 96 | 96 | 96 |
|  |  |  | 774 | 702 | 617096 | 612 |  | 233 | 233 | 233 |
|  |  |  | 774 | 702 | 617117 | 612 |  | 935 | 933 | 933 |
|  |  |  | 774 | 702 | 0610759 (ВНБ) | 611 | 1481 | 4839 | 3826 | 3826 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Дома творчества и ДПЦ | 774 | 702 | 617046 | 611 | 612 | 572 | 572 | 572 |
|  |  |  | 774 | 702 | 0610859 (МБ) | 611 | 13632 | 14488 | 14476 | 14476 |
|  |  |  | 774 | 702 | 0610859 (ВНБ) | 611 | 236 | 703 | 665 | 665 |
|  |  | ЦДЮТур | 774 | 702 | 617046 | 611 | 177 | 178 | 178 | 178 |
|  |  |  | 774 | 702 | 0610959 (МБ) | 611 | 4095 | 4438 | 4436 | 4436 |
|  |  |  | 774 | 702 | 0610959 (МБ) | 612 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 774 | 702 | 0610959 (ВНБ) | 611 | 159 | 309 | 308 | 308 |
| Основное мероприятие 1.4. | Оздоровление детей в каникулярное время | Муниципальные общеобразовательные организации | 774 | 707 | 617050 | 611 | 1552 | 1552 | 1544 | 1544 |
|  |  |  | 774 | 707 | 0612050 (мб) | 611 | 564 | 559 | 559 | 559 |
|  |  |  | 774 | 707 | 0612050 (внб) | 611 | 287 | 534 | 528 | 528 |
|  |  | Управление образования | 774 | 707 | 617050 | 321 | 960 | 588 | 588 | 588 |
|  |  |  | 774 | 707 | 611050 | 321 | 1136 | 1294 | 1294 | 1294 |
| Основное мероприятие 1.5. | Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Собинского района | Муниципальные общеобразовательные организации | 774 | 702 | 617051 | 611 | 7857 | 7176 | 7176 | 7176 |
|  |  |  | 774 | 702 | 612051 | 611 | 1232 | 1540 | 1508 | 1508 |
|  |  |  | 774 | 702 | 612201 | 611 | 2597 | 2269 | 2175 | 2175 |
|  |  |  | 774 | 702 | 0612201 (ВНБ) | 611 | 20702 | 11831 | 10628 | 10628 |
| Основное мероприятие 1.6. | Социальная поддержка детей – инвалидов дошкольного возраста | Управление образования | 774 | 1003 | 617054 | 244 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | 774 | 1003 | 617054 | 313 | 640 | 583 | 583 | 583 |
| Основное мероприятие 1.7. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 774 | 1004 | 617056 | 244 | 136 | 193 | 193 | 193 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 617056 | 321 | 13537 | 19207 | 19207 | 19207 |
| Основное мероприятие 1.8. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования | Муниципальные дошкольные образовательные организации | 774 | 701 | 617059 | 122 | 3327 | 2979 | 2979 | 2979 |
|  |  |  | 774 | 701 | 617059 | 244 |  | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  | 774 | 701 | 617059 | 321 | 1848 | 2184 | 2184 | 2184 |
|  |  | Муниципальные общеобразовательные организации | 774 | 702 | 617059 | 122 | 5995 | 5387 | 5387 | 5387 |
|  |  |  | 774 | 702 | 617059 | 244 |  | 17 | 17 | 17 |
|  |  |  | 774 | 702 | 617059 | 321 | 3250 | 3611 | 3611 | 3611 |
| Задача 2 | модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |  |  |  |  |  | 0 | 1928 | 1928 | 1928 |
| Основное мероприятие 1.9. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Муниципальные общеобразовательные организации | 774 | 702 | 615097 | 612 | 0 | 1282 | 1282 | 1282 |
|  |  |  | 774 | 702 | 617097 | 612 | 0 | 550 | 550 | 550 |
|  |  |  | 774 | 702 | 612097 | 612 | 0 | 96 | 96 | 96 |
| Задача 3 | обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 1.12. | Поощрение лучших учителей | Муниципальные образовательные организации | 774 | 702 | 617088 | 612 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Задача 4 | создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации обучающихся |  |  |  |  |  | 0 | 15900 | 15900 | 15900 |
| Основное мероприятие 1.10. | Модернизация муниципальной системы дошкольного образования | Муниципальные дошкольные образовательные организации | 774 | 701 | 612059 | 612 | 0 | 774 | 774 | 774 |
|  |  |  | 774 | 701 | 615059 | 612 | 0 | 5130 | 5130 | 5130 |
| Основное мероприятие 1.11. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Муниципальные образовательные организации | 774 | 701 | 612085 | 612 | 0 | 273 | 273 | 273 |
|  |  |  | 774 | 701 | 617085 | 612 | 0 | 5187 | 5187 | 5187 |
|  |  |  | 774 | 701 | 611712 | 612 | 0 | 4536 | 4536 | 4536 |
| Подпрограмма 2 | Безопасность образовательного учреждения | Муниципальные образовательные организации | 774 | 700 | 622202 | 612 | 10101 | 19111 | 19111 | 19111 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 10101 | 19111 | 19111 | 19111 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 | Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, технической, антитеррористической безопасности зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | обеспечение конструктивной надежности и безопасности зданий и сооружений образовательных организаций |  |  |  |  |  | 10101 | 19111 | 19111 | 19111 |
| Задача 2 | снижение рисков возникновения пожаров и обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 | приведение условий в образовательных организациях в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников, работников во время их трудовой и учебной деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности | Муниципальные дошкольные образовательные организации | 774 | 701 | 622202 | 612 | 4743 | 7464 | 7464 | 7464 |
|  |  | Муниципальные общеобразовательные организации | 774 | 702 | 622202 | 612 | 5358 | 11647 | 11647 | 11647 |
| Подпрограмма 3 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | Муниципальные образовательные организации | 774 | 700 | 632203 | 612 | 708 | 349 | 349 | 349 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 708 | 349 | 349 | 349 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цель | Обеспечение современных условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | укрепление и развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  | 708 | 349 | 349 | 349 |
| Задача 2 | благоустройство учреждений образования, оснащение их современными средствами обучения и воспитания, оборудованием, мебелью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 | внедрение информационных технологий в образовательный процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 | повышение эффективности работы учреждений образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций | Муниципальные дошкольные образовательные организации | 774 | 701 | 632203 | 612 | 550 | 216 | 216 | 216 |
|  |  | Муниципальные общеобразовательные организации | 774 | 702 | 632203 | 612 | 158 | 133 | 133 | 133 |
| Подпрограмма 4 | Социально –экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Муниципальные образовательные организации | 774 | 700 | 642204 | 612 | 1375 | 1028 | 1025 | 1025 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 1375 | 1028 | 1025 | 1025 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальные образовательные организации Собинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | повышение престижа и социальной значимости профессии педагога |  |  |  |  |  | 1375 | 1028 | 1025 | 1025 |
| Задача 2 | взаимодействие муниципальной системы образования с ВУЗами, СУЗами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 | развитие наставничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 | постдипломное сопровождение (адаптация, обучение, развитие) молодых специалистов -выпускников педагогических вузов и колледжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 | развитие творческого потенциала и реализация творческих способностей молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 | организация культурно-досуговой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 | социально-экономическая поддержка молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8 | информационно-организационное обеспечение реализации комплекса мер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Муниципальные дошкольные образовательные организации | 774 | 701 | 642204 | 612 | 0 | 155 | 153 | 153 |
|  |  | Муниципальные общеобразовательные организации | 774 | 702 | 642204 | 612 | 1375 | 873 | 872 | 872 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 774 | 1004 | 0 | 0 | 45863 | 50595 | 50595 | 50595 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 45863 | 38593 | 38593 | 38593 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0 | 12002 | 12002 | 12002 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  | 1929 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Управление образования | 774 | 1004 | 657007 | 0 | 1929 | 1852 | 1852 | 1852 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 657007 | 121 | 1610 | 1455 | 1455 | 1455 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 657007 | 244 | 316 | 397 | 397 | 397 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 657007 | 851 | 3 |  |  |  |
| Задача 2 | обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  | 21917 | 26601 | 26601 | 26601 |
| Задача 3 | обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 | обеспечение ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа или предоставление единовременной выплаты на ремонт доли в жилом помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 | обеспечение выплаты денежной компенсации оплаты найма (поднайма) одного жилого помещения по месту жительства, в случае невозможности предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилого помещения специализированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Управление образования | 774 | 1004 | 657065 | 243 | 0 | 320 | 320 | 320 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 657065 | 323 |  | 9700 | 9700 | 9700 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 657065 | 244 | 188 | 197 | 197 | 197 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 657065 | 313 | 21729 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Задача 6 | обеспечение предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |  |  | 22017 | 22142 | 22142 | 22142 |
| Задача 7 | обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по исполнению судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | Управление образования | 774 | 1004 | 657082 | 412 | 22017 | 10140 | 10140 | 10140 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 655082 | 412 |  | 12002 | 12002 | 12002 |
| Подпрограмма 6 | Одаренные дети | Управление образования, МКУ "Управление культуры" | 700 | 0000 | 000000 | 000 | 233 | 229 | 227 | 227 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 233 | 229 | 227 | 227 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, творческой, социальной самореализации и профессионального самоопределения в муниципальном образовании Собинский район Владимирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей |  |  |  |  |  | 233 | 229 | 227 | 227 |
| Задача 2 | повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций в сфере педагогики и психологии одаренности, а также в сфере организации работы по развитию одаренности детей и молодежи, выявлению, обучению, воспитанию и развитию молодых талантов и детей с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 | осуществление адресной поддержки образовательных организаций и педагогов, успешно реализующих программы выявления и поддержки молодых талантов, обучения детей с высоким уровнем мотивации к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 | формирование банка данных одаренных детей Собинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 | расширение возможностей дистанционного обучения для организации работы с детьми, имеющими высокий уровень учебной мотивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 | создание общедоступной инфраструктуры психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи для одаренных детей и молодежи в целях обеспечения их профессиональной ориентации, планирования и сопровождения профессиональной карьеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 | совершенствование методической и материально-технической базы образовательных организаций для организации работы по развитию детской и молодёжной одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8 | разработка и реализация вариативных образовательных программ для одарённых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9 | организация и проведение на муниципальном уровне интеллектуальных, творческих конкурсов и спортивных состязаний для выявления одарённых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10 | совершенствование адресной индивидуальной поддержки одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11 | совершенствование системы мониторинга личностного роста одарённых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Поддержка и развитие одаренных детей, обеспечение условий их личностной, творческой, социальной самореализации профессионального самоопределения | Управление образования | 774 | 702 | 661005 | 350 | 43 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | 774 | 702 | 662205 | 244 | 140 | 133 | 131 | 131 |
|  |  | МКУ "Управление культуры" | 703 | 804 | 661005 | 350 | 13 | 44 | 44 | 44 |
|  |  |  | 703 | 804 | 662205 | 244 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | 703 | 804 | 662205 | 360 | 31 |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление образования | 774 | 709 | 0 | 0 | 25593 | 24655 | 24629 | 24629 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 25593 | 24655 | 24629 | 24629 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | обеспечение организационных условий для реализации программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 | обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере образования |  |  |  |  |  | 4062 | 3906 | 3899 | 3899 |
| Задача2 | выполнение в полном объеме программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. | Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления в сфере образования | Управление образования | 774 | 709 | 670011 | 121 | 4062 | 3906 | 3899 | 3899 |
| Задача 3 | организация бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере образования |  |  |  |  |  | 15863 | 15721 | 15710 | 15710 |
| Основное мероприятие 7.2. | Расходы на организацию бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере образования | Управление образования | 774 | 709 | 671259 | 0 | 15863 | 15721 | 15710 | 15710 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671259 | 111 | 14908 | 14797 | 14791 | 14791 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671259 | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671259 | 244 | 954 | 922 | 917 | 917 |
| Задача 4 | обеспечение деятельности районного методического кабинета |  |  |  |  |  | 3924 | 3287 | 3280 | 3280 |
| Основное мероприятие 7.3. | Расходы на обеспечение деятельности районного методического кабинета | Управление образования | 774 | 709 | 671359 | 0 | 3924 | 3287 | 3280 | 3280 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 111 | 3227 | 2674 | 2671 | 2671 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 112 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 242 |  |  |  |  |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 244 | 661 | 581 | 577 | 577 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 851 | 21 | 26 | 26 | 26 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 852 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 5 | обеспечение деятельности отдела по информационному обеспечению муниципального заказа |  |  |  |  |  | 1744 | 1741 | 1740 | 1740 |
| Основное мероприятие 7.4. | Расходы на обеспечение деятельности отдела по информационному обеспечению муниципального заказа | Управление образования | 774 | 709 | 671359 | 0 | 1744 | 1741 | 1740 | 1740 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 111 | 1702 | 1720 | 1720 | 1720 |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 242 |  |  |  |  |
|  |  |  | 774 | 709 | 671359 | 244 | 42 | 21 | 20 | 20 |

Приложение №4

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

за 2015 год

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Степень достижения запланированных результатов | Степень достижения запланированного уровня затрат |  |  | Степень исполнения плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы на выполнение Программы | Фактические расходы на выполнение Программы | Степень достижения запланированного уровня затрат | число запланированных мероприятий | Число фактически исполненных мероприятий (мероприятия со 100% исполнением) | Степень исполнения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Развитие образования" на 2014-2020 годы | 105,2% | 675465 | 667624 | 98,8% | 22 | 22 | 100% |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 110,5% | 579498 | 571688 | 98,7% | 11 | 11 | 100% |
| Подпрограмма 2 Безопасность образовательного учреждения | 100% | 19111 | 19111 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 3 Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 98,5% | 349 | 349 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 4 Социально –экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | 87,7% | 1028 | 1025 | 99,7% | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 5 Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 139,6% | 50595 | 50595 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Подпрограмма 6 Одаренные дети | 100% | 229 | 227 | 99,1% | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы | 100% | 24655 | 24629 | 99,9% | 4 | 4 | 100% |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы произведена  управлением образования в соответствии с порядком и методикой, утвержденной  постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 05.12.2013 №1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы по  трем показателям:

- Степени достижения запланированных результатов;

- Степени достижения запланированного уровня затрат;

- Степени исполнения плана.

На основании анализа достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в её состав Подпрограмм (приложение №1) степень достижения запланированных результатов составила 105,2%. Сопоставив произведенные в 2015 году затраты на реализацию Программы с их плановыми назначениями степень достижения запланированного уровня затрат составила 98,8%. Запланированные  Программой мероприятия выполнены в полном объеме  (100%). Все это свидетельствует  об эффективности Программы.