Утверждаю:

Начальник управления образования

__________Г.П.Гусева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

муниципальная программа

« Развитие образования на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель:

_______________М.А.Крылова

28» февраля 2017г

8(49242)2-31-53

а) информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период(с указанием реквизитов соответствующих НПА Собинского района.

За отчетный период в муниципальную программу от 05.12.2013 № 1759 « Развитие образования на 2014-2020 годы» внесены изменения следующими муниципальными правовыми актами:

-постановление администрации Собинского района от 29.06.2016г № 418 «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2013 № 1759«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на  2014-2020 годы»;

- постановление администрации Собинского района от 30.09.2016г № 619 «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2013 № 1759«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на  2014-2020 годы»;

- постановление администрации Собинского района от 30.11.2016г № 743 «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2013 № 1759«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на  2014-2020 годы»;

- постановление администрации Собинского района от 27.12.2016г № 807 «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2013 № 1759«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на  2014-2020 годы».

б) конкретные результаты реализации МП, достигнутые за отчетный период и за весь период реализации в отношении МП, реализация которых завершается в отчетном году, в разрезе подпрограмм, основных мероприятий.

Результаты реализации МП за отчетный период представлены в таблицах 7, 8.

в) информация о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации программы (в разрезе подпрограмм МП, основных мероприятий).

Информация о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации программы(в разрезе подпрограмм МП, основных мероприятий) представлены в таблице 8.

г) информация о причинах невыполнения(при наличии несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых у устранению выявленных отклонений при реализации МП.

Выполнение МП составляет 99,9 % от плановых назначений.

д) результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий МП.

Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий МП отражены в таблице 9.

е) результаты оценки эффективности реализации МП, проведенной ответственным исполнителем.

1.	Степени достижения запланированных результатов;

2.	Степени достижения запланированного уровня затрат;

3.	Степени исполнения плана.

Степень достижения запланированных результатов.

Степень достижения запланированных результатов планируется измерять по достигнутым значениям показателей (индикаторов) путем сопоставления их с плановыми значениями по следующей формуле:

S рез = ((F1/P1+F2/P2+F3/P3+…..Fn/Pn)/N)*100%,  где

S рез - Степень достижения запланированных результатов;

F1,F2,F3…..Fn – фактические значения целевых  показателей (индикаторов), достигнутые в ходе реализации Программы;

P1, P2,P3…..Pn – нормативное значение целевых показателей (индикаторов);

N – количество целевых показателей (индикаторов)  Программы.

Sрез=100+100+84,3+100+135,7+70,7/6=98,5%

Степень достижения запланированного уровня затрат.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат   осуществляется  за отчетный период и за весь период реализации (при условии завершения реализации в отчетном году).

Для оценки степени достижения запланированного уровня затрат   фактически произведенные затраты на реализацию Программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

S затрат = F  затраты/ P затраты *100% , где

S затрат - Степень достижения запланированного уровня затрат;

F  затраты – фактические расходы на выполнение Программы;

P затраты – плановые расходы на выполнение Программы

S затрат=665376,8/665730,3*100%=99,9%

Степень исполнения плана.

Степень исполнения плана планируется определять по количеству выполненных мероприятий по формуле:

S плана = F  мер./ P мер *100% , где

S плана - Степень исполнения плана;

F  мер.- число фактически исполненных мероприятий (мероприятия со 100% уровнем исполнения);

P мер.- число запланированных мероприятий.

Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными, фактически полученные результаты равны ожидаемым.

- Шкала оценки эффективности программы

100 - 80% - эффективное;

61 - 79% - умеренно эффективное;

менее 60% - неэффективное.

Программа с высоким уровнем эффективности.

ж)   предложения по дальнейшей реализации МП.

Продолжить реализацию МП.

Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района | ед |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % |  | 89,2 |  | 89,2 | 88,6 | Рост числа учащихся 1-4 классов |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучающихся по образовательным программам начального общего образования |  | % | 88,7 | 88,7 |  | 87,3 | Рост числа учащихся 1-4 классов |
|  | Обучающихся по образовательным программам основного общего образования |  | % | 88,7 | 88,7 |  | 88,7 |  |
|  | Обучающихся по образовательным программам среднего общего образования |  | % | 100 | 100 |  | 100 |  |

Sрез=(F1/P1+F2/P2+…./N)*100%

Sрез=99,3+98,4+100+100/4=99,4%

Таблица 8

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие - Введение новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | управление образования | 2016 | 2020 | 2016 |  |  | к 2021 году 1-4 классы перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий односменный режим обучения я | ведутся подготовительные работы для строительства школы | отсутствуют |
|  |  |  | 2021 | 2023 |  |  |  | к концу 2025 года все классы перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий режим обучения |  | отсутствуют |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, мероприятия | Источники | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная роспись на отчетную дату <*> | кассовое испол- нение | фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы" | Основное мероприятие - Введение новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Всего: | 703 | 0702 | 1900141120 | 400 | 0 | 3432,7 | 3432,7 | 3432,7 |
|  |  | В т.ч.: МБ | 703 | 0702 | 1900141120 | 400 | 0 | 3432,7 | 3432,7 | 3432,7 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - создание в районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из аварийных зданий. |  | Всего: | 703 | 0702 | 1900141120 | 400 | 0 | 3432,7 | 3432,7 | 3432,7 |
|  |  | В т.ч.: МБ | 703 | 0702 | 1900141120 | 400 | 0 | 3432,7 | 3432,7 | 3432,7 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.