Годовой отчет о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие образования» на 2014-2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель – управление образования администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области

26.03.2017г.

Исполнитель: заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Крылова Марина Алексеевна тел.2-31-53, электронный адрес:  obrazov_sobinray@mail.ru

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 05.12.2013 №1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

В течение 2017 года постановлениями администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области  от 01.02.2017 №48, от  12.05.2017 №376, от 27.06.2017 №537, от 29.08.2017 №752, от 28.12.2017 №1247 были внесены изменения в программу.

В  Программу входят три подпрограммы, для каждой из которых разработаны целевые показатели (индикаторы):

Подпрограмма 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

Подпрограмма   2  «Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Подпрограмма   3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Целью программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Реализация программных мероприятий способствует решению поставленных задач:

- Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования.

- Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

- Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности.

- Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования.

- Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

- Поддержка и развитие одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, творческой, социальной самореализации и профессионального самоопределения.

8.Обеспечение эффективной реализации муниципальной  программы «Развития образования» на 2014-2020 годы.

В 2017 году достигнуты следующие  целевые показатели (индикаторы):

- Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) составила 100%.

- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил 99,8%.

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составило 1,45%.

- Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил 80%.

- Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составила 15%.

6.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях составила 1,63%.

За четыре года реализации Программы:

В системе дошкольного образования:

- Создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0-3 года);

-ликвидирована очерёдность на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;

В системе общего образования:

- 99,8% численности населения района в возрасте 7-18 лет  охвачено общим образованием;

- 80% обучающимся  предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями;

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составило 1,7%;

- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составила 97,0%;

В системе воспитания и дополнительного образования детей

- доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования района составила 80 %;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных, доведена  до 70 %.

В развитии кадрового потенциала

- доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций  составила 15%;

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 102,7 % от средней заработной платы от трудовой  деятельности в регионе;

- средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных организаций составила  100,4 % от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе;

-средняя заработная плата работников дополнительного образования детей составила 96,2% от средней заработной платы учителей в регионе.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год приведены в приложении №1.

Информация о выполнении программных мероприятий  изложена в приложении №2.

Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в приложении №3.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы произведена  управлением образования в соответствии с порядком и методикой, утвержденной  постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 05.12.2013 №1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы по  трем показателям:

- Степени достижения запланированных результатов;

- Степени достижения запланированного уровня затрат;

- Степени исполнения плана.

На основании анализа достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в её состав Подпрограмм  степень достижения запланированных результатов составила 112,9%. Сопоставив произведенные в 2017 году затраты на реализацию Программы с их плановыми назначениями степень достижения запланированного уровня затрат составила 99%. Запланированные  Программой мероприятия выполнены в полном объеме  (100%). Все это свидетельствует  об эффективности Программы.

Для дальнейшего эффективного исполнения мероприятий Программы необходимо проведение анализа целевых показателей (индикаторов) в целях внесения в них изменений и дополнений в соответствии с меняющимися запросами населения.

Начальник управления образования                                 Ю.О. Новикова

Приложение №1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | процентов |  |  | 99,8 |  |  | 99,8 |  |  |  |  | 99,8 |  |  |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов |  |  | 1,5 |  |  | 1,66 |  |  |  |  | 1,4 | Одинаковый уровень подготовки к государственной итоговой аттестации во всех образовательных организациях |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов |  |  | 83,3 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 | ФГОС ООО второго поколения имеют новые современные требования к МТО образовательного процесса |  |
| 5 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов |  |  | 18,3 |  |  | 14 |  |  |  |  | 19 | Увеличился прием в школу педагогов до 30 лет |  |
| 6 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях | процентов |  |  | 1,84 |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 1,98 |  |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процентов |  |  | 36 |  |  | 24 |  |  |  |  | 35,8 | Создание дополнительных мест для детей младшего возраста в 2015 году |  |
| 2 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | тыс. человек |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в том числе в негосударственных дошкольных образовательных организациях | тыс. человек |  |  | 3,12 |  |  | 3,14 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |
| 4 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 5 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  |  |  | 100 | Включение в реализацию ФГОС ДО детей до 3 лет |  |
| 6 | Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием, за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области по направлению «модернизация регионально – муниципальных систем дошкольного образования» | ед. |  |  | 63 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 | Количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс.детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Собинского района | ед |  |  | 832 |  |  | 845 |  |  |  |  | 848 | Демографическая ситуация |  |
| 8 | Уровень доступности дошкольного образования (доля детей дошкольного возраста, реализовавших право на получение дошкольного образования) | процентов |  |  | 78,4 |  |  | 80 |  |  |  |  | 79 | Очерёдность отсутствует |  |
| 9 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов |  |  | 65 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67,2 |  |  |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании | процентов |  |  | 99,2 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100,9 | Рост заработной платы в общем образовании |  |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате | процентов |  |  | 105,7 |  |  | 100 |  |  |  |  | 103,6 | Введение нового показателя к которому измеряется соотношение - среднемесячная заработная плата от трудовой деятельности |  |
| 12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате | процентов |  |  | 81,6 |  |  | 90 |  |  |  |  | 89,6 | Повышение роли стимулирующих выплат |  |
| 13 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов |  |  | 57,7 |  |  | 66,1 |  |  |  |  | 67 | Увеличен прием в 1-й класс |  |
| 14 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов |  |  | 11,4 |  |  | 7 |  |  |  |  | 11,4 | Увеличивается контингент в классах МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска, СОШ № 4 г.Собинка |  |
| 15 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | Качественная подготовка к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам |  |
| 16 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | процентов |  |  | 77,0 |  |  | 74 |  |  |  |  | 85 | Повысилось качество предоставления образовательных услуг |  |
| 17 | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами | процентов |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  | 89,5 |  |  |
| 18 | - доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций. | процентов |  |  | 1,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1,9 | Капитальный ремонт необходим МБОУ Фетининская ООШ |  |
| 19 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов |  |  | 27,8 |  |  | 55,6 |  |  |  |  | 55,6 |  |  |
| 20 | Удельный вес муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 21 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей школьного возраста до 17 лет) | процентов |  |  | 79 |  |  | 73 |  |  |  |  | 81 | Открытие лагерей с дневным пребыванием детей в ноябре, декабре |  |
| 22 | Удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся | процентов |  |  | 85,3 |  |  | 89 |  |  |  |  | 81,1 | Ослабление работы по охвату горячим питанием обучающихся среднего и старшего звена в МБОУ СОШ № 1 г.Собинки. |  |
| 23 | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района | процентов |  |  | 92,5 |  |  | 87,5 |  |  |  |  | 88 |  |  |
| 24 | Доля общеобразовательных учреждений, спортивные залы которых отвечают современным требованиям | процентов |  |  | 22,2 |  |  | 22,2 |  |  |  |  | 33,3 |  |  |
| 25 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | процентов |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 83 |  |  |
| 26 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 27 | Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 28 | Доля образовательных учреждений, требующих проведения текущего ремонта | % |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |
| 29 | Доля дошкольных образовательных учреждений, требующих замены оконных блоков | % |  |  | 91 |  |  | 88 |  |  |  |  | 88 |  |  |
| 30 | Доля образовательных учреждений, выполнивших замеры сопротивления изоляции электропроводки в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 31 | Доля образовательных учреждений, требующих замены производственного и технологического оборудования. | % |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |
| 32 | Уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг | % |  |  | 96% (Школы – 98%, ДОУ-94,7%, УДОД-97%) |  |  | 99 |  |  |  |  | ДОО-96,8 УДОД-97,3 % Школы – 98% |  |  |
| 33 | Процент укомплектованности образовательных учреждений специалистами и педагогическими кадрами | % |  |  | 97,9 |  |  | 99 |  |  |  |  | 98 |  |  |
| 34 | Процент закрепляемости молодых специалистов (3 года с момента приема на работу) | % |  |  | 77 % (Школы – 60,0%, ДОУ-87%) |  |  | 78 |  |  |  |  | 85,3 |  |  |
| 35 | Увеличение численности молодых специалистов в муниципальной системе образования | чел |  |  | 32 (2015 Школы – 10 ДОУ-3) |  |  | 52 |  |  |  |  | 34 |  |  |
| 36 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | проценты |  |  | 65 |  |  | 67 |  |  |  |  | 67,2 |  |  |
| 37 | доля муниципальных образовательных организаций, учащиеся которых стали победителями и призерами региональных, всероссийских и международных конкурсов и соревнований; | проценты |  |  | Школы – 6 УДОД-4 45,5% |  |  | 39,1 |  |  |  |  | Школы – 9 УДОД- 3 57,1% |  |  |
| 38 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты |  |  | Школы – 37,5 |  |  | 40 |  |  |  |  | Школы-44,2% |  |  |
| 39 | Доля образовательных организаций, использующих дистанционные образовательные технологии в работе с учащимися с высокой мотивацией к обучению | процентов |  |  | 55,6 |  |  | 27 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; |  | % |  |  | 2,1 |  |  | 2,8 |  |  | 1,9 |  |  |  |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи российских граждан (усыновление (удочерение), приемные семьи, опека (попечительство) |  | % |  |  | 88,3 |  |  | 74 |  |  | 91,2 |  |  |  |
| 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года |  | чел |  |  | 43 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  |  |
| 4 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда в отчетном году |  | чел |  |  | 26 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших денежную компенсацию оплаты найма (поднайма) жилого помещения по месту жительства, в случае невозможности предоставления жилья из специализированного жилищного фонда в текущем году. |  | чел |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и подпрограмм не менее |  |  | % |  |  | 100,3 |  |  | 90 | 104,2 |  |  |  |  |

Приложение №2

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях | управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | . |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере образования | Управление образования | 2014 | 2020 | 2014 |  | Реализация подпрограммы |  |  |

Приложение №3 Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы

(тыс.руб)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, мероприятия | Источники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | "Развитие образования" на 2014-2020 годы | Всего | х | х | х | х | 676340,9 | 713759,5 | 706742,7 | 706742,7 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 214404 | 231668,5 | 230081,5 | 230081,5 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 383139,9 | 402593,9 | 402522,9 | 402522,9 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0 | 3204,4 | 3204,4 | 3204,4 |
|  |  | внебюджетные средства | х | х | х | х | 78797 | 76292,7 | 70933,9 | 70933,9 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  | 774 | 700 | 0 | 0 | 623184,6 | 655139,6 | 648192,1 | 648192,1 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 193625 | 208437,1 | 206850,1 | 206850,1 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 350762,6 | 369380,4 | 369378,7 | 369378,7 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0 | 1029,4 | 1029,4 | 1029,4 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 78797 | 76292,7 | 70933,9 | 70933,9 |
| Цель | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | 605708,6 | 623934,7 | 618574,2 | 618574,2 |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 176149 | 178802,8 | 178802,8 | 178802,8 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 350762,6 | 368839,2 | 368837,5 | 368837,5 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 78797 | 76292,7 | 70933,9 | 70933,9 |
| Основное направление 1.1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Всего: | 774 | 701 | 617049 | 600 | 254145 | 267821,9 | 263414,4 | 263414,4 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 701 | 610106590 | 600 | 99599 | 99584,3 | 99584,3 | 99584,3 |
|  |  | областной бюджет | 774 | 701 | 610170490 | 600 | 102450 | 107713,8 | 107713,8 | 107713,8 |
|  |  | внебюджетные средства | 774 | 701 | 610106590 | 600 | 52096 | 60523,8 | 56116,3 | 56116,3 |
| Основное направление 1.1.2 | .Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего: | 774 | 702 | 617049 | 600 | 257225,1 | 264699,4 | 264537,2 | 264537,2 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 702 | 610107590 | 600 | 48406 | 49309,3 | 49309,3 | 49309,3 |
|  |  | областной бюджет | 774 | 702 | 610170470 | 600 | 208144 | 212526,8 | 212526,8 | 212526,8 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610170960 | 600 | 475,1 | 475,1 | 475,1 | 475,1 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610171440 | 600 |  | 200 | 200 | 200 |
|  |  | внебюджетные средства | 774 | 702 | 610107590 | 600 | 200 | 2188,2 | 2026 | 2026 |
| Основное направление 1.1.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего: | 774 | 703 | 610108590 | 600 | 22013 | 23037,8 | 22982 | 22982 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 703 | 610108590 | 600 | 15084 | 14868,7 | 14868,7 | 14868,7 |
|  |  |  | 774 | 703 | 610109590 | 600 | 5570 | 5516 | 5516 | 5516 |
|  |  | областной бюджет | 774 | 703 | 610170460 | 600 | 1059 | 1350 | 1350 | 1350 |
|  |  | внебюджетные средства | 774 | 703 | 610108590 | 600 | 300 | 1303,1 | 1247,3 | 1247,3 |
| Основное направление 1.1.4. | Оздоровление детей в каникулярное время | Всего: | 774 | 702 | 61010000 | 0 | 4692 | 7180,5 | 7179,1 | 7179,1 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 702 | 06101S0500 | 300 | 1050 | 1168,2 | 1168,2 | 1168,2 |
|  |  |  | 774 | 702 | 06101S0500 | 600 | 650 | 696,5 | 696,5 | 696,5 |
|  |  | областной бюджет | 774 | 702 | 610170500 | 300 | 960 | 814,2 | 814,2 | 814,2 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610170500 | 600 | 1552 | 3842,8 | 3842,8 | 3842,8 |
|  |  | внебюджетные средства | 774 | 702 | 06101S0500 | 600 | 480 | 658,8 | 657,4 | 657,4 |
| Основное направление 1.1.5. | Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Собинского района | Всего: | 774 | 702 | 61010000 | 600 | 37713 | 25251,9 | 24520 | 24520 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 702 | 06101S0510 | 600 | 3317 | 4681 | 4681 | 4681 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610122010 | 600 | 2122 | 2399,1 | 2399,1 | 2399,1 |
|  |  | областной бюджет | 774 | 702 | 610170510 | 600 | 6553 | 6553 | 6553 | 6553 |
|  |  | внебюджетные средства | 774 | 702 | 610122010 | 600 | 25721 | 11618,8 | 10886,9 | 10886,9 |
| Основное направление 1.1.6. | Социальная поддержка детей – инвалидов дошкольного возраста | Всего: | 774 | 1003 | 610170540 | 0 | 561,8 | 580,3 | 578,6 | 578,6 |
|  |  | в том числе: областной бюджет | 774 | 1003 | 610170540 | 200 | 6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  |  |  | 774 | 1003 | 610170540 | 300 | 555,8 | 574,5 | 572,8 | 572,8 |
| Основное направление 1.1.7. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Всего: | 774 | 702 | 610170560 | 0 | 15353,7 | 18550 | 18550 | 18550 |
|  |  | в том числе: областной бюджет | 774 | 702 | 610170560 | 200 | 152 | 183,7 | 183,7 | 183,7 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610170560 | 300 | 15201,7 | 18366,3 | 18366,3 | 18366,3 |
| Основное направление 1.1.8. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования | Всего: | 774 | 700 | 610170590 | 0 | 13654 | 16233,2 | 16233,2 | 16233,2 |
|  |  | в том числе: областной бюджет | 774 | 701 | 610170590 | 200 | 45 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
|  |  |  | 774 | 701 | 610170590 | 300 | 4473 | 5831,1 | 5831,1 | 5831,1 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610170590 | 200 | 90 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610170590 | 300 | 9046 | 10193,4 | 10193,4 | 10193,4 |
|  |  |  | 774 | 703 | 610170590 | 200 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  |  | 774 | 703 | 610170590 | 300 |  | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Основное направление 1.1.16. | Поддержка и развитие одаренных детей, обеспечение условий их личностной, творческой, социальной самореализации профессионального самоопределения | Всего: | 774 | 702 | 617049 | 611 | 351 | 579,7 | 579,7 | 579,7 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 702 | 610110160 | 300 | 43 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610122050 | 200 | 257 | 319,6 | 319,6 | 319,6 |
|  |  |  | 703 | 804 | 610110140 | 300 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
|  |  |  | 703 | 804 | 610122050 | 200 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  |  |  | 703 | 707 | 610122050 | 600 |  | 156 | 156 | 156 |
|  |  |  | 703 | 804 | 610110150 | 300 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 2 | модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |  |  |  |  |  | 0 | 1634 | 1634 | 1634 |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 0 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0 | 441,2 | 441,2 | 441,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 1029,4 | 1029,4 | 1029,4 |
| Основное направление 1.9. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Всего: | 774 | 702 | 610100000 | 600 | 0 | 1634 | 1634 | 1634 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 702 | 06101L0970 | 600 |  | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
|  |  | областной бюджет | 774 | 702 | 06101R0970 | 600 |  | 441,2 | 441,2 | 441,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 774 | 702 | 610150970 | 600 |  | 1029,4 | 1029,4 | 1029,4 |
| Задача 3 | обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  | 1375 | 967,3 | 967,3 | 967,3 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | х | х | х | х | 1375 | 867,3 | 867,3 | 867,3 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Основное направление 1.1.12. | Поощрение лучших учителей | Всего: | 774 | 700 | 06101R0880 | 600 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 774 | 702 | 06101R0880 | 612 |  | 100 | 100 | 100 |
| Основное направление 1.1.15. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Всего: | 774 | 700 | 610122040 | 600 | 1375 | 867,3 | 867,3 | 867,3 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 701 | 610122040 | 600 | 295 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610122040 | 611 | 1080 | 708,1 | 708,1 | 708,1 |
| Задача 4 | создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации обучающихся |  |  |  |  |  | 16101 | 28603,6 | 27016,6 | 27016,6 |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 16101 | 28603,6 | 27016,6 | 27016,6 |
| Основное направление 1.1.13. | Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности | Всего: | 774 | 700 | 610122020 | 600 | 9316 | 23672,8 | 22085,8 | 22085,8 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 701 | 610122020 | 600 | 5654 | 10316,3 | 9049,9 | 9049,9 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610122020 | 600 | 3662 | 12342,1 | 12021,5 | 12021,5 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610141010 | 400 |  | 830,8 | 830,8 | 830,8 |
|  |  |  | 774 | 703 | 610122020 | 600 |  | 183,6 | 183,6 | 183,6 |
| Основное направление 1.1.14. | Материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций | Всего: | 774 | 700 | 610122030 | 600 | 6785 | 4930,8 | 4930,8 | 4930,8 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 701 | 610122030 | 600 | 3935 | 3498,1 | 3498,1 | 3498,1 |
|  |  |  | 774 | 702 | 610122030 | 600 | 2750 | 1331 | 1331 | 1331 |
|  |  |  | 774 | 703 | 610122030 | 600 | 100 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 774 | 1004 | 0 | 0 | 32377,3 | 35388,5 | 35319,2 | 35319,2 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 32377,3 | 33213,5 | 33144,2 | 33144,2 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0 | 2175 | 2175 | 2175 |
| Цель | Обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Основное направление 2.1.1. | Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Всего: | 774 | 1004 | 620170070 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | в том числе областной бюджет | 774 | 1004 | 620170070 | 100 | 1508 | 1519,2 | 1519,2 | 1519,2 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 620170070 | 200 | 489 | 478,9 | 478,9 | 478,9 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 620170070 | 800 | 3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Задача 2 | обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  | 22946 | 25858,5 | 25789,2 | 25789,2 |
| Задача 3 | обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 | обеспечение ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа или предоставление единовременной выплаты на ремонт доли в жилом помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 | обеспечение выплаты денежной компенсации оплаты найма (поднайма) одного жилого помещения по месту жительства, в случае невозможности предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилого помещения специализированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 22946 | 25858,5 | 25789,2 | 25789,2 |
| Основное направление 2.1.2 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Всего: | 774 | 1004 | 620170650 | 0 | 22946 | 25858,5 | 25789,2 | 25789,2 |
|  |  | в том числе областной бюджет | 774 | 1004 | 620170650 | 200 | 200 | 155,8 | 155,2 | 155,2 |
|  |  |  | 774 | 1004 | 620170650 | 300 | 22746 | 25702,7 | 25634 | 25634 |
| Задача 6 | обеспечение предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |  |  | 7431,3 | 7530 | 7530 | 7530 |
| Задача 7 | обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по исполнению судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 7431,3 | 5355 | 5355 | 5355 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0 | 2175 | 2175 | 2175 |
| Основное мероприятие2.1.3 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | Всего: | 774 | 1004 | 620100000 | 400 | 7507,5 | 7530 | 7530 | 7530 |
|  |  | в том числе областной бюджет | 774 | 1004 | 06201R0820 | 400 | 7507,5 | 4971,2 | 4971,2 | 4971,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 774 | 1004 | 620150820 | 400 |  | 2558,8 | 2558,8 | 2558,8 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 774 | 709 | 0 | 0 | 20779 | 23231,4 | 23231,4 | 23231,4 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 20779 | 23231,4 | 23231,4 | 23231,4 |
| Цель | обеспечение организационных условий для реализации программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 | обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере образования |  |  |  |  |  | 3717 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 |
| Задача2 | выполнение в полном объеме программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 3717 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 |
| Основное направление3.1.1. | Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления в сфере образования | всего | 774 | 709 | 630100110 | 100 | 3717 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630100110 | 100 | 3717 | 4446,5 | 4446,5 | 4446,5 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 709 | 630100110 | 300 |  | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| Задача 3 | организация бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере образования |  |  |  |  |  | 13277 | 15469,8 | 15469,8 | 15469,8 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 13277 | 15469,8 | 15469,8 | 15469,8 |
| Основное направление 3.1.2. | Расходы на организацию бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере образования | всего | 774 | 709 | 630112590 | 0 | 13277 | 15469,8 | 15469,8 | 15469,8 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 709 | 630112590 | 100 | 12324 | 14453,7 | 14453,7 | 14453,7 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630112590 | 200 | 953 | 969,3 | 969,3 | 969,3 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630112590 | 300 |  | 42 | 42 | 42 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630112590 | 800 |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Задача 4 | обеспечение деятельности районного методического кабинета |  |  |  |  |  | 2295 | 1740,7 | 1740,7 | 1740,7 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 2295 | 1740,7 | 1740,7 | 1740,7 |
| Основное направление 3.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности районного методического кабинета | всего | 774 | 709 | 630113590 | 0 | 2295 | 1740,7 | 1740,7 | 1740,7 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 709 | 630113590 | 100 | 1931 | 1523,4 | 1523,4 | 1523,4 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630113590 | 200 | 293 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630113590 | 300 |  | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630113590 | 800 | 21 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630121400 | 300 | 50 |  |  |  |
| Задача 5 | обеспечение деятельности отдела по информационному обеспечению муниципального заказа |  |  |  |  |  | 1490 | 1418,2 | 1418,2 | 1418,2 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | х | х | х | х | 1490 | 1418,2 | 1418,2 | 1418,2 |
| Основное направление 3.1.4. | Расходы на обеспечение деятельности отдела по информационному обеспечению муниципального заказа | всего | 774 | 709 | 630113590 | 0 | 1490 | 1418,2 | 1418,2 | 1418,2 |
|  |  | в том числе муниципальный бюджет | 774 | 709 | 630113590 | 100 | 1420 | 1412,5 | 1412,5 | 1412,5 |
|  |  |  | 774 | 709 | 630113590 | 200 | 70 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Приложение №4

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

за 2017  год

| Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования | Степень достижения запланированных результатов | Степень достижения запланированного уровня затрат |  |  | Степень исполнения плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы на выполнение Программы | Фактические расходы на выполнение Программы | Степень достижения запланированного уровня затрат | число запланированных мероприятий | Число фактически исполненных мероприятий (мероприятия со 100% исполнением) | Степень исполнения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Развитие образования" на 2014-2020 годы | 112,9% | 713759,5 | 706742,7 | 99% | 21 | 21 | 100% |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 104,6% | 655139,6 | 648192,1 | 98,9% | 14 | 14 | 100% |
| Подпрограмма 2 Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 151,5% | 35388,5 | 35319,2 | 99,8% | 3 | 3 | 100% |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | 100% | 23231,4 | 23231,4 | 100% | 4 | 4 | 100% |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы произведена  управлением образования в соответствии с порядком и методикой, утвержденной  постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 05.12.2013 №1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы по  трем показателям:

- Степени достижения запланированных результатов;

- Степени достижения запланированного уровня затрат;

- Степени исполнения плана.

На основании анализа достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в её состав Подпрограмм  степень достижения запланированных результатов составила 112,9%. Сопоставив произведенные в 2017 году затраты на реализацию Программы с их плановыми назначениями степень достижения запланированного уровня затрат составила 99%. Запланированные  Программой мероприятия выполнены в полном объеме  (100%). Все это свидетельствует  об эффективности Программы.